## 南京研发中心4月份工作计划表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 95% |  | 1.扬州项目 2.瑞康项目 | 太谷本部 | 1.扬州项目，页面布局，bug修改，优化，接口对接等， 2.瑞康项目功能完成，页面布局，接口对接 | 根据项目进度，完成和后端接口对接，新页面添加，bug修改等工作 | 2018.04.01 | ~ | 4.10版本数据看板改版完成，头标题改版，修改其他EM2项目个bug list，完善通用控件 | 4.10版本bug修改，4.10日发布了一个版本，瑞康项目启动，页面布局，接口定义，功能完成 | 4.18接入宁夏企业数据版本实现电力实时运行图表，电能质量实时运行图表的逻辑处理，页面处理，功能实现 | / |  | 95 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 5% |  | 宁夏项目 | 太谷本部 | 宁夏大屏新需求修改 | 完成宁夏大屏提出的一些新的修改 | 2018.04.01 | ~ | 完成宁夏大屏提出的新需求，环状图改为饼图 | / | / | / |  | 5 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚；