## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 第五周 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目 大数据项目 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 江西国网DSM招标支持 金桥盐化支持 李建国泰安方案评审 | 攀钢钒钛需求评估 北京地热方案讨论 公司软企审核支持 | 北京新能源工控开发技术讨论 | 连云港工投项目支持 地热能源项目推进 |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保项目开发 EM2宁夏平台招投标支持 北京计量项目BMP开发 宁夏计质院智慧所项目 | HBS环保项目（web+app） 大数据调研 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 宁夏计质院智慧所项目 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 环保App功能验收 环保采集侧加压测试 大数据调研 北京计量制证模块 宁夏智慧所项目管理 连云港EM2启动 | 环保平台性能测试 环保采集侧加压测试讨论 北京计量制证模块 宁夏智慧所项目管理 连云港EM2开发部署 餐饮环保平台设计开发 | 环保平台新开 连云港，淮安 环保采集侧优化 北京计量制证合同模块 连云港EM2开发部署 餐饮环保平台接入火禾 环保App企业版开发 大数据方案初稿撰写 | 环保平台接入企业验证 北京计量制证合同上线测试 连云港EM2方案边界 餐饮环保平台修改 环保App企业版开发启动 省局方案书写 |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 攀电UI改版上线 DSM电量数据导出不准问题 | DSM宁夏修改 | code review 通讯管理机代码 | DSM宁夏支持 |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | /home/cjs/work/taigu/南京研发中心/week/南京研发项目进度表2019.xlsx | 员工绩效会 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 工程周会 code review 肖工代码 工作沟通效率管理 | 工程周会 code review 通讯管理机代码 测试开发问题管理 | 工程周会 人力需求研讨 招聘面试 开发问题管理 | 工程周会 体局人力研讨 招聘面试 开发问题管理 |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待及邀约面试 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 8.学习并熟悉CRM系统的管理9.物料仓库管理 | 1.熟练掌握CRM系统的管理 2.仔细做好物料仓库的管理3.做好办公室内部事宜，做好后勤。 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 1.面试接待及邀约面试 2.填写报销单寄总部 3.核对考勤 4.上海出差 5.购买环保租房内床及床上用品并整理 6.周报整理 | 1.面试接待及邀约面试 2.盘点仓库货物并登记入库 3.办公室卫生整理 4.外出开租房发票 5.办理装宽带手续 6.整理报销单 7.统计考勤 8.查看crm系统录入情况并解决相应的问题 | 1.面试接待及面试邀约 2.办理入职手续 3.外出约客户 4.交接仓库发货手续 5.招商了解续租事宜及交电费 6.整理报销单 7.统计考勤 8.导出crm数据发财务及处理相关问题 9.整理周报月报 | 1.面试接待及面试邀约 2.办理入职手续 3.外出制作名片 4.企业安装发货退库手续 5.发审批盖章 6.整理报销单 7.统计考勤 8.办公日常订餐、卫生 9.整理周报月报 |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.epp项目 2，cn95598项目 3，bmp项目 | 太谷本部 | 1.epp问题修改 2.攀枝花平台部署修改 3，cn95598问题修改 | 1.epp问题修改 2.攀枝花平台部署修改 3，cn95598问题修改 | 2019.04.1 | 2019.04.30 | 1.攀枝花按照新的要求修改 2.bmp制证统计开发 3.表计型号，能源分布图，使用单位统计 4.使用单位开发 5，cn95598问题修改部署 | 1.bmp热能集团小区，楼栋信息同步 2，bmp执政管理开发 3，热能表数据同步 4，安徽dsm问题修改 | 1.activiti回调工单状态开发 2.制证管理bug开发 3.强检同步数据 4，修改前端版本升级部署问题 | 1.epp能耗统计开发，前后端连调修改 2.餐饮功能开发 3，em2bug修改 4.bmp数据同步 |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.环保项目 2.北京计量 | 太谷南京研发中心 | 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 宁夏DSM新需求开发，问题单修改 北京计量项目持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 宁夏DSM新需求开发，问题单修改 北京计量项目持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 前端增删改查库和图表库维护 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 北京计量项目自动登录，鉴权重整， 环保项目企业端，企业告警，企业档案，企业信息管理等页面开发 | 1.环保项目企业端企业告警开发 2.环保项目企业端企业信息管理页面开发 3.环保项目企业端企业档案开发 4.环保端问题单修改 5.连云港em2项目初始化前端问题修改 | 1.餐饮项目数据看板页面开发 2.餐饮项目监控分析页面开发，接口调试 3.餐饮项目数据看板-监控详情-监控明细页面开发，接口调试 4.餐饮项目企业管理，设备管理接口变更对接 | 1.餐饮项目本周计划执行看板,最新实时通讯看板接口调试 2.餐饮项目清洗计划接口调试 3.餐饮项目问题单修改 | 1.餐饮项目数据看板清洗日历接口调试 2.餐饮项目设备管理接口调试 3.环保项目登录优化 4.各个平台问题单修改 | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.epp环保项目； | 无 | 1.epp环保web开发 2.epp环保app开发。 | 1.完成epp环保app接口开发； 4.完成epp环保web接口开发。 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 1.车间工况问题修改； 2.epp企业版接口开发； 3.设备数量统计，去除影子设备； 4.治污告警异常曲线显示问题； 5.机构、企业、设备编辑问题修改。 | 1.修改epp文件上传问题； 2.修改epp登录返回信息； 3.餐饮平台调研； 4.epp问题修改； 5.餐饮平台问题讨论； 6.餐饮系统初始化。 | 1.添加餐饮统计服务； 2.统计企业运行数量修改； 3.更改菜单缓存更新问题； 4.获取下级机构下拉接口； 5.添加数据看板接口 6.企业状态统计，添加统计设备运行数量； 7.清洗统计任务开发。 | 1.环保app企业端接口开发； 2.环保企业端接口开发，问题修改； 3.修改epp bug； 4.调整epp菜单配置； 5.修改menu菜单问题； 6.修改餐饮大屏问题。 |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.epp环保项目； | 无 | 1.epp环保部署。 | 1.epp环保部署。 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 1.cn95598测试环境搭建-软著 |  | 1.餐饮平台部署； |  |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [11 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | epp | 太谷本部 | 1.支持epp运行； 2.修改eppBug； 3.epp 互联网公共接口搭建； 4.epp 接口开发； 5.考虑epp 项目数据访问层和业务层分离 | 1.支撑epp数据正常； 2.修改epp Bug | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 1.修改eppbug 2.epp 权限改造； 3.epp 数据层解耦 | 1.修改epp bug | 1.修改epp bug； 2.餐饮项目清洗计划接口 | 1.修改epp bug； 2.istio插件优化； 3.epp 操作日志log取真实Ip; 4.保障塔塔数据上传服务 |  |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | em2 | 太谷本部 | 1.em2 接口优化； 2.保障em2数据正常 | 1.em2 接口优化； 2.保障em2数据正常 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 1.连云港em2项目部署； 2.连云港em2数据库脚本； | 1.连云港em2项目联调； 2.连云港em2数据对接dsm数据 | 1.连云港建筑能耗数据模拟； 2.连云港em2项BUG修改 | / |  |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [11 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.bmp完成交付的必要内容开发，主要是三块强检制证，现场检定，数据对接 2.完成epp相关需求开发 | 1.完成环保项目分配功能的开发 2.完成bmp项目合同和制证的需求开发 3.完成epp苹果开发账号的申请 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.bmp出厂检的需求开发 2.连云港金桥盐化项目调研 3.epp治污告警统计修改 | 1.bmp出厂检制证模块开发 2.金桥盐化项目沟通 | 1.bmp制证模块的开发 2.bmp环境部署，测试问题但修改 | 1.bmp制证模块问题单修改 2.鑫致制证接口调试 3.金桥盐化项目开发 |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷 | 1.环保产品产品管理 2.行业市场调研工作 | 1WiseLinks 环保治理（政府端）平台APP产品发布和修正 2.F22项目调研 3.WiseLinks 环保治理（政府端）平台WEB产品南京、镇江、常州分版本 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 体育局项目调研/总体框架体系设计 南京环保平台跟踪，南京企业界面设计和开发 连云港环保项目推进 镇江环保项目平台新版发布 | 体育局项目调研/总体框架体系设计南京环保平台跟踪餐饮环保平台搭建 | 环保工业监控项目南京/镇江/常州/连云港/苏州等多地联调工作协作和平台需求对接 环保餐饮监控项目建邺区电监平台开发和接口数据项目 APP客户端企业版UE设计和开 F22项目整体业务了解和数据规划 | 环保工业监控项目南京/镇江/常州/连云港/苏州等多地联调工作协作和平台需求对接 环保餐饮监控项目建邺区电监平台开发和接口数据项目 APP客户端企业版UE设计和开 F22项目整体会议和数据规划
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷 | [10 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | [10 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 | 1.EPP环保平台开发 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 1.EPP BUG修改 2.BMP安全资质文档编写 | 1.EPP BUG修改 2.BMP安全资质文档编写 3.餐饮环保平台项目启动 | 1.餐饮环保平台数据看板接口开发、联调 | 1.餐饮环保平台BUG修改 2.EPP APP端接口改造 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | 跟进安全资质文案申请编写 | 1.es集群优化工作 2.北京bmp项目安全资质文案编写 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.攀枝花演示环境的搭建工作 2.kubernetes高可用集群的方案研究 | 1.宜兴演示环境的搭建工作2.yxem2的监控工作 | 1.jenkins增加fbp项目的构建 2.完成5.17号离职交接内容 | 1.新员工入职交接信息，2.环保公共平台阿里云资源方案 |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 各个项目监控点的细化工作和日常线上业务的运维工作 | 1.项目监控的加固工作 2.jenkins优化工作 3.日常线上运维工作 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.配合开发编写资质申请安徽项目文案的补充, 2.日常的运维工作 | 1.编写bmp的资质申请工作2.日常的运维工作 | 1.zabbix监控项目的巡检 2.日常的运维工作 | 1.日常的工作维护 |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | F22 | 太谷本部 | 文档熟悉 需求调研 方案设计 | 文档熟悉 需求调研 方案设计 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 文档熟悉 需求调研 方案设计 | 阶段性汇报 文档编写 需求梳理 | 阶段性汇报 文档编写 需求梳理 | 阶段性汇报 文档编写 需求梳理 |  |  |  | 暂未涉及
[5 empty] | 攀枝花 | 太谷本部 | 招标书 | 招标书完成 | / | / |  |  | / |  |  |  | 100 | 暂未涉及
[5 empty] | 变压器 | 太谷本部 | 需求设计 | 需求设计 | 2019.4.1 | 2019.4.30 |  |  | / |  |  |  |  | 暂未涉及
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 安全资质申请 | 安全资质申请 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 文档编写 | 安全资质编写 | 安全资质编写 | 安全资质编写
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | [9 empty] | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 10% |  | / |  | / | / | [9 empty] | 暂未涉及
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | dsm平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 登录页面标题样式修改 | / | / | / |  |  | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 根据平台需求新增，完成前端功能开发 | 完成新增需求中前端页面布局，及接口调试，页面展示 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 强检制证模块（合同管理）前端开发 | 合同管理静态页面完成，与后台对接查询合同列表、删除合同、新增合同、编辑合同接口 | 维护合同管理模块，根据新增或修改的需求，调整页面功能，接口逻辑处理； 新增器具、器具列表接口调试 | 合同管理bug修改； 新增编辑合同需求调整，前端功能实现
[5 empty] | 电力环保 |  | 维护系统功能稳定，新需求持续开发 | 平台bug单清理，保持系统稳定；新需求前端页面布局开发 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 根据需求，修改平台，完善功能 | dashboard图表需求修改，前端功能实现 | / | /
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护 | 清理平台bug，完善平台功能 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | / | / | 连云港em2平台若干bug修改，功能优化 | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 已有页面完善功能开发测试修改问题单 | 完成bug定位修改 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 修改bug和方案模块修改 |  | bug修复 | bug修复
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | 完成bug定位修改 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | / |  | bug修复 | / |  |  | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | / | / | / | / | 制证模块功能开发 | 制证申请功能开发 接口对接测试 | 制证模块功能开发测试和bug修复 | 制证模块、器具详情模块开发测试修改bug
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | dsm设置新项目开发 | / | 2019.4.1 | 2019.4.30 |  |  |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保 | 太谷本部 | 1.测试环保平台项目和app,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障环保平台项目的测试 | 2019.4.01 | 2019.04.30 | 1.测试环保web和app | 1.测试环保web和app | 1.测试餐饮平台并提单 2.回归问题单 | 1.回归餐饮平台问题单 |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.4.01 | 2019.04.30 | 1.提单cn95598 2.查看BMP更改点的ui图和连云港的更改点 | 1.查看BMP更改点的ui图和2.测试连云港1711平台 | 1.测试连云港1711平台并提单 2.测试BMP制证模块并提单 3.回归问题单 | 1.测试BMP制证模块 2.回归连云港1711、BMP制证模块、cn95598的问题单 |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / |  |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,宁夏dsm遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.测试软著申请平台，远程演示软著平台 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 1.测试环保新需求（企业版和政府版） 2.测试连云港-EM2平台 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 1.测试环保新需求（企业版和政府版） 2.测试连云港-EM2平台 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 1.测试环保新需求（企业版和政府版） 2.测试连云港-EM2平台 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展4.编写软著申请材料，测试软著申请环保平台 |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.了解北京计量平台新需求，为测试做准备 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.测试北京计量平台新需求 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.测试北京计量平台新需求 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部 | F22调研 | F22调研和需求整理 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | F22调研沟通 | F22需求整理 | F22现场沟通和文档整理 | F22文档撰写 |  |  | 20
[5 empty] | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 项目执行跟进 | 验收收款、3D公网部署跟进 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 验收申请跟进 | 验收申请跟进 | 申请验收及沟通 验收支持文件-承诺书 | 验收安排协调沟通 |  |  | 30
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 2.1版本开发跟进 | 企业端模块设计 | 2019.04.01 | 2019.04.30 |  |  | 招标技术部分撰写 | 企业端模块设计 参与可研方案 |  |  | 20
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 北京BMP-项目管理部分文档撰写 | 北京BMP-项目管理部分文档撰写 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 连云港智慧能源政府端 连云港智慧能源企业端 | 连云港智慧能源政府端跟进 连云港智慧能源企业端图片北京新能源单点功能 | 连云港智慧能源企业端会议及准备 | 连云港智慧能源企业端协调会议 企业端功能设计和修改 |  |  | 30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | 环保平台项目ppt架构 | 配合产品经理完成环保平台项目ppt架构的完成
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.环保企业端web。 2.临时不明确的项目 | 在规定时间内完成 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.完成BMP电子制证模块UI设计。 2.开始设计智慧能源平台 | 1.完成连云港平台ui图。 2.设计餐饮平台几个页面。 3.设计连云港ppt | 1.完成餐饮平台部分页面。 2.完成连云港ppt设计。 3.设计部分环保企业端app页面 | 1.帮章工p图,主要有合格证图(113张),项目发票6张,中煤发票8张。 2.设计智慧能源管理系统架构图 3.其他临时小设计 |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2 宁夏EM2 宁夏DSM平台 | 太谷本部 | 宁夏/扬州EM2/宁夏DSM平台测试 | 跟踪扬州/宁夏EM2/宁夏DSM的版本迭代测试 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | [6 empty] | 100
[5 empty] | CN95598 北京计量项目 | 太谷本部 | DSM平台安全资质申请测试部分文档改进 | 根据指导改进安全测试文档 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 补充DSM性能测试方案及报告 | 调研性能工具脚本录制，编写BMP项目测试规范文档 | 查看BMP资料文档，着手安全资质文档编写 | /
[5 empty] | 工业安全低碳生产物联网云平台 | 太谷本部 | EPP平台需求熟悉及测试 | EPP平台业务学习及版本测试 | 2019.04.01 | 2019.04.30 |  |  | 参加环保平台及硬件设备介绍培训 | 1.市局环保平台、太谷平台企业级设备新增填报 2.电表类型、无线通讯设备、通讯机等设备熟悉及配置修改学习 3.针对塔塔实际安装情况查看设备的新增，配置通讯机并查看电表的通讯状态
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量平台电子证书模块的设计 2.BMP北京计量平台远程监督电表模块设计 3.出厂检协调部分厂家上传政务云平台 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.BMP北京计量平台电子证书模块的设计。 2.沟通UI 和前后端研发进行证书制证模块修订 | 1.BMP北京计量平台电子证书模块的设计。 2.沟通UI 和前后端研发进行证书制证模块修订 3.远程监控电表模块UI沟通及出图 | 1.BMP制证管理模块初版，修订BUG，协调数据对接 2.远程监控电表模块开发完毕，检查并部署平台 | 1.BMP制证管理模块修订，提交初版，基础数据协调对接 |  |  | 80
[5 empty] | F22 | 太谷本部 | 1.熟悉文档 2.协助调研 | 1.熟悉文档 2.协助调研 |  |  | 现场调研编写调研记录 | 调研总结会议讨论及汇总阶段意见 | 调研总结会议讨论及汇总阶段意见 | 现场调研，编写方案大纲 |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.EPP项目功能完善。 2.修改已知bug。 3.bmp和em2项目功能迭代。 | 1.epp,bmp,em2项目正常运行 2.epp项目功能迭代。 3.攀电平台ui改造完成。 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.Bmp制证管理模块编写。 2.EPP项目BUG修改。 | 1.Bmp制证管理模块编写。 2.EPP项目BUG修改。 | 1.Bmp制证管理模块编写。 2.EPP项目BUG修改。 | 1.Bmp制证管理模块功能迭代和bug修改。 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 扶文祥 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目开发 | 完成北京计量项目所分配开发任务 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 1.熟悉bmp项目，理解表结构。 2.bmp项目合同管理增删改查操作。 | bmp合同管理模块相关接口的开发 | 完善bmp合同管理相关接口，与前端联合测试，测试环境上线，修改bug。 | 修改完善bmp合同管理模块相关接口 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 杨俊 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.公司相关宣传册设计。 2.环保企业项目需求页面。 3.各类临时图文编辑工作。 | 按时完成。 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 未入职 | 1.太谷电力企业宣传册设计工作。 2.熟悉公司以往UI设计标准，并对bmp项目新增的电表专题相关页面进行设计。 | 1.公司企业宣传册修改。 2.餐饮油烟专项宣传册设计并及时修改。 3.环保项目企业端APP部分页面设计。 | 1.持续跟踪沈总对 餐饮宣传册的修改 建议，并及时完成，最终确认。 2.对企业宣传册进行最后的修改工作，已完成，待确认。 3.对公司VI规范进行整理。 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /