## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目 大数据项目 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 江西国网DSM |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保项目开发 EM2宁夏平台招投标支持 北京计量项目BMP开发 宁夏计质院智慧所项目 | HBS环保项目（web+app）多地市平台 大数据调研 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 宁夏计质院智慧所项目 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 体局规划方案实施 北京计量项目反馈修改 宁夏计质院智慧所验收准备 常州环保数据验证 餐饮环保逻辑测试 苏州相城环保投标准备 环保App企业版开发 地热新能源产品审核 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | DSM谐波需求开发管理 |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工绩效会 招聘面试 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | Amazon LS 学习 招聘面试 员工沟通 后台架构方向讨论 |  |  |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待及邀约面试 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 8.学习并熟悉CRM系统的管理9.物料仓库管理 | 1.熟练掌握CRM系统的管理 2.配合环保项目组做好物料领用后勤顺利3.做好办公室内部卫生，采购、考勤等事宜 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 1.面试接待及电话邀约面试 2.办理入职手续 3.统计考勤 4.整理报销单 5.物品管理及采购 6.导出crm销售机会发财务 7.外出给客户送礼 8.发货及盘点库存 9.办公室琐事 |  |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.epp项目 2，cn95598项目 3，bmp项目 | 太谷本部 | 1.bmp问题修改 2.cn95598问题修改 3，epp功能开发 4，攀枝花问题修改 | 1.bmp问题修改 2.cn95598问题修改 3，epp功能开发 4，攀枝花问题修改 | 2019.05.1 | 2019.05.30 | 1.cn95598自定义报表功能开发 2，江西联调补补数据，增加企业 4，攀枝花平台新增同步cn95598企业数据 5，em2，能耗统计问题修改 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.餐饮项目 2.环保项目 3.连云港项目 | 太谷南京研发中心 | 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 连云港项目维护等 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 连云港项目维护等 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 前端增删改查库和图表库维护 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 环保和餐饮平台角色管理，账号管理删除功能开发 背景计量项目水表检定台和热能表检定台新功能开发 环保项目企业管理新需求开发，餐饮项目问题修改 | 环保项目申报详情静态布局 环保项目告警管理修改，设备管理修改 北京计量项目农机井监控页面开发 北京计量项目农机井监督总览页面开发 餐饮项目监控分析搜索功能开发 北京计量项目热平衡稳定性页面开发 |  |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.餐饮平台； 3.epp客户端企业版。 | 无 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.餐饮平台开发。 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.餐饮平台开发完成。 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 1.app企业端问题修改； 2.app接口修改； 3.修改epp统计服务； 4.环保申报问题讨论。 |  |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.餐饮平台； 3.epp客户端企业版。 | 无 | 1.epp环保部署； 2.餐饮平台部署； 3.app企业端部署。 | 1.epp环保部署； 2.餐饮平台部署； 3.app企业端部署。 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | [5 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | em2 | 太谷本部 | 1.em2 bug修改 2.保障em2数据正常 | 1.em2 bug修改 2.保障em2数据正常 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | / |  | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | epp | 太谷本部 | 1.epp 功能对接 2.修改eppBug； 3.epp对接elasticsearch | 1.epp功能对接进度完成 2.保障epp数据正常 3.epp系统优化 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 1.epp传输率统计任务； 2.平台插件开发； 3.epp,餐饮平台权限系统加入token过期、刷新机制； |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.bmp完成交付的必要内容开发，主要是三块强检制证，现场检定，数据对接 2.完成epp相关需求开发 | 1.完成bmp项目合同和制证的问题单开发 2.完成bmp制证接口联调 3.完成bmp制证相关数据的同步 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1.bmp制证接口的对接，水表传输接口调试 2.epp苹果开发者账号学习打包发布 3.bmp问题单修改 4.epp告警申报的需求任务开发 |  |  |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷 | 1.环保产品线产品管理 2.环保产品各地市版本，餐饮环保、环保客户端应用开发和阶段管理 3.F22项目数据归集和整体框架 | 1WiseLinks 环保治理（政府端&企业端）平台APP产品发布和修正 2.F22项目调研。文档归集 3.WiseLinks 环保治理（政府端）平台WEB产品南京、镇江、常州、连云港、苏州分版本 | 2019.05.01 | 2019.05.30 | 1WiseLinks 环保治理（政府端&企业端）平台APP产品发布和修正-企业端申报 2.F22项目文档归集 3.WiseLinks 环保治理（政府端）平台WEB产品苏州分版本招投标
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷 | [9 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | [9 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 餐饮环保平台开发 | 1.EPP环保平台开发 2.餐饮环保平台开发 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 1.EPP平台功能开发 2.BMP安全资质文档 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | epp公共平台阿里云方案和部署 | 1.离职交接2.阿里云的资源方案申请和部署 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1.离职交接 2.病假 |  |  |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 各个项目监控点的细化工作和日常线上业务的运维工作 | 1.项目监控的加固工作 2.jenkins优化工作 3.日常线上运维工作 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1.离职交接 2.病假 |  |  |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
[5 empty] | 变压器 | 太谷本部 | 需求设计 | 需求设计 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 离职交接 |  |  |  |  | 100 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | [8 empty] | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 10% |  | / |  | / | / | [8 empty] | 暂未涉及
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | 平台维护，bug修改 | 平台页面优化及清理bug单 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | / |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 根据平台需求新增，完成前端功能开发； 维护平台稳定，bug修改 | 完成新增需求中前端页面布局，及接口调试，页面展示； 平台bug清理 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | /
[5 empty] | 环保 |  | 维护系统功能稳定，bug修改； 根据需求变更，更改页面； 根据餐饮平台需求，完成前端功能开发 | 平台bug单清理，功能完善，保持系统稳定； 保持餐饮平台稳定，功能完善 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 申报审批新页面需求分析，前端功能开发
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护； 连云港em2根据需求，完成前端功能开发 | 清理平台bug，完善平台功能； 完成功能开发，页面展示 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 平台bug定位和修改，完善功能
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 新功能需求开发测试及修复跟进 | 开发完善新功能，完成bug定位修改 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 修复msntis遗留问题单
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | 完成bug定位修改 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | / |  |  |  |  | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | bmp新功能需求开发测试及修复跟进 | 开发完善新功能 | 2019.5.1 | 2019.5.31 | /
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | / | / | 2019.5.1 | 2019.5.31 | 修复msntis遗留问题单
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | BMP | 太谷本部 | 1.测试BMP,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障北京计量平台项目的测试 | 2019.5.01 | 2019.05.30 | 1.测试BMP,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.环保app测试 |  |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.5.01 | 2019.05.30 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,宁夏dsm遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1.cn958,宁夏dsm遗留问题跟踪验证 2.环保app测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 |  | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部 | F22调研 | F22调研和需求整理 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | F22方案撰写和融合 |  |  |  |  | 20
[5 empty] | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 项目执行跟进 | 验收收款、3D公网部署跟进 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 验收跟进 |  |  |  |  | 20
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 2.1版本开发跟进 | 企业端模块设计 招标方案技术部分 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | [5 empty] | 20
[5 empty] | 连云港EM2 | 太谷本部 | 需求调研和方案设计 | 需求调研 产品方案设计 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | [5 empty] | 40
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | 环保平台项目ppt架构 | 配合产品经理完成环保平台项目ppt架构的完成
|  | 项目开发 | 100% |  | 未知项目 | 太谷本部 | 1.环保企业端web 2.企业端app跟进 3.临时设计项目需求 | 在规定时间完成 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1.设计环保企业端页面。 2.环保app引导页。 3. 架构图 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保平台 | 太谷本部 | EPP平台需求熟悉及硬件基本知识学习 | EPP平台数据基本知识学习及硬件设备测试学习 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1.常州平台企业初始化信息录入 2.餐饮平台、太谷平台南京、常州企业数据监控，异常及问题沟通 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量平台电子证书模块设计完毕汇报， 准备相关文档 2.完成平台数据对接 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1.BMP北京计量平台电子证书模块提交厂家试用，协调试用中出现问题进行改进 2.确立修订远程监控中热表的数据结构能源平衡关系 |  |  |  |  | 30
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 安全资质文档 | BMP相关安全资质文档提交
[5 empty] | F22 | 太谷本部 | 调研及需求方案 | 项目调研及需求方案设计 |  |  | 1.F22内部会议 2.项目需求方案编写， |  |  |  |  | 70
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.EPP项目功能完善。 2.修改已知bug。 3.bmp和em2项目功能迭代。 | 1.epp,bmp,em2项目正常运行 2.epp项目功能迭代。 | 2019.54.01 | 2019.05.31 | 1.修改epp项目bug。 2.编写异常申报时限设置页面。 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 扶文祥 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | bmp项目 | 太谷本部 | bmp项目开发 | 完成所分配的开发任务 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 1,完善bmp项目相关接口 2,熟悉epp项目将要开发接口业务 3,学习项目相关技术栈 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /