## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 昆山环保项目 大数据项目 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.6.1 | 2019.6.30 | 镇江能源项目支持 江西国网投标支持 | 镇江能源项目支持 |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保项目开发 EM2宁夏平台招投标支持 北京计量项目BMP开发收尾 宁夏计质院项目 | HBS环保项目（web+app）多地市平台 大数据调研 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 宁夏计质院智慧所项目 | 2019.6.1 | 2019.6.30 | 北京地热项目评审 硬件开发讨论 镇江投标保障 环保产品矩阵开发管理 宁夏计质院EM2管理 | 北京地热项目问题点讨论解决 硬件开发讨论 镇江环保demo 环保产品矩阵开发管理 宁夏计质院EM2管理 连云港1711项目企业调研 |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.6.1 | 2019.6.30 | 开封DSM开发测试 | 大数据中心DSM项目支持 |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工绩效会 招聘面试 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.6.1 | 2019.6.30 | 招聘面试 团队建设 后端分享 | 招聘面试 硬件交接招聘 团队建设 后端分享 |  |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待及邀约面试 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 8.学习并熟悉CRM系统的管理 9.物料仓库管理 10.合同盖章归档扫描发总部 | 1.熟练掌握CRM系统的管理 2.配合环保项目组做好物料领用后勤顺利3.做好办公室内部卫生，采购、考勤等事宜 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.面试接待 2.周报月报整理 3.填写报销单寄总部 4.物品管理及采购 5.统计考勤 6.外出送礼品 7.合同盖章扫描归档发总部 8.发货收货登记库存账 | 1.面试接待 2.周报整理 3.填写报销单寄总部 4.物品管理及采购 5.统计考勤 6.合同盖章扫描归档发总部7.发员工入职申请 8.发货登记库存帐 |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | 太谷本部 | 1.开封dsm开发 2.bmp功能开发 3，epp问题修改 4，cn95598新功能开发 | 1.开封dsm开发 2.bmp功能开发 3，epp问题修改 4，cn95598新功能开发 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.开封测试环境搭建部署 2.修改首页登陆各账号权限控制 3，bmp问题单修改 4，epp问题单修改 | 1.开封售电需求对接 2，开封售电功能开发 3.bmp制证统计开发 4cn95598问题修改 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.餐饮项目 2.环保项目 | 太谷本部 | 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 前端增删改查库和图表库维护 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 北京计量项目，环保项目，餐饮项目维护，代码review 北京计量问题单修改 环保项目问题单修改 开封DSM技术支持 | 北京计量项目需求评审 北京计量项目现场检页面开发 环保问题单修改 餐饮问题单修改 | 北京计量项目现场检召测和数据页面开发 现场检统计信息页面开发 通信日志页面开发 校验仪管理页面开发 |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.餐饮平台； 3.epp客户端企业版。 | 无 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.餐饮平台开发。 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.餐饮平台开发完成。 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.离线报警迁移部署； 2.微信小程序问题讨论； 3.故障申报审核问题修改； 4.95598同步数据统计服务修改sql； 5.修改redis连接池问题； 6.用户问题修改。 | 1.环保平台bug修复； 2.餐饮平台bug修复； 3.环保App二维码替换； 4.镇江环保问题处理； 5.微信小程序接口开发。 |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.餐饮平台； 3.epp客户端企业版。 | 无 | 1.epp环保部署； 2.餐饮平台部署； 3.app企业端部署。 | 1.epp环保部署； 2.餐饮平台部署； 3.app企业端部署。 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | epp、通用插件 | 太谷本部 | 1.框架加入sql监控，慢sql查询； 2.优化rpc性能、考虑使用protobuf实现通信； 3.优化hj212io性能； | 1.框架加入sql监控，慢sql查询； 2.优化rpc性能、考虑使用protobuf实现通信； 3.优化hj212io性能； | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.promthuse+granfa实现对数据库的监控； 2.rpc支持protobuf； 3.redis sdk支持连接池 | 1.socket client实现； 2.hj212 io多路复用实现、使用堆外内存作为buffer； 3.istio连接api-server； | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | epp、em2 | 太谷本部 | 1.em2,epp bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 1.em2 bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.em2 bug修改 2.保障em2,epp数据正常 |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.bmp完成出厂检遗留的需求 2.完成epp相关需求开发 | 1.bmp制证流程结束 2.上正式环境 3.epp的需求开发 4.DSMApp相关文档解决 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.bmp制证统计完成 2.DSM 宁夏手机APP协助产品完成截图工作 | 1.bmp出厂检模块问题单修改 2.现场检定，数据库设计 3.现场检定，信息发布评审 |  |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷 | 1.环保产品线产品管理 2.环保产品各地市版本，餐饮环保、环保客户端应用开发和阶段管理 3.餐饮环保后续需求跟进 | 1WiseLinks 环保治理（政府端&企业端）平台APP、微信产品发布和修正 2.WiseLinks 环保治理（政府端）平台WEB产品南京、镇江、常州、连云港、苏州分版本 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1WiseLinks 环保治理（政府端&企业端）平台APP、微信产品发布和修正 2.WiseLinks 环保治理（政府端）平台WEB产品南京、镇江、常州、连云港、苏州 | 1.扬州、盐城环保工况在线监测平台演示支持，镇江平台新需求设计 2.餐饮环保推广方案及功能介绍 3.环保工况平台微信小程序开发推进 4.产品助理招聘与面试 |  |  |  | 80
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | [9 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 安全资质文档编写 | 1.EPP环保平台开发 2.安全资质文档编写 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.餐饮平台告警新模块开发 | 1.EPP FBP平台bug修改 2.EPP微信小程序接口开发 3.FBP异常设备明细接口开发 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | 保持平台稳定，bug修改 | 平台页面优化及清理bug单 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 维护平台稳定，bug修改 | 平台bug清理 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | bug定位与解决，维护平台 | 新增信息发布与培训需求，前端需求分析与功能实现
[5 empty] | 环保 |  | 维护系统功能稳定，bug修改； 根据需求变更，前端页面功能开发； 根据餐饮平台需求，完成前端功能开发 | 平台bug单清理，功能完善，保持系统稳定； 保持餐饮平台稳定，功能完善； 完成新需求前端页面开发 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 餐饮平台、epp平台bug定位与修改，完善平台功能 | 环保功能优化，根据需求增加时间控件选择限制功能
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护； 连云港em2根据需求，完成前端功能开发； 根据宁夏em2需求，完善前端开发 | 清理平台bug，完善平台功能； 完成功能开发，页面展示 | 2019.06.01 | 2019.06.30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 已有页面完善功能开发测试修改问题单 | 完成bug定位修改和新需求开发 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 修改mantis问题单 | 修改mantis问题单
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | / | 2019.06.01 | 2019.06.30 | / | / |  |  |  | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | / | 完成bug定位修改和新需求开发 | / | / | 修改mantis问题单 | 修改mantis问题单
[5 empty] | 太谷智联小程序 | 太谷本部 | 需求功能开发 | / | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 开始页面模块开发 | 登录首页列表等页面开发
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | BMP | 太谷本部 | 1.测试BMP,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障北京计量平台项目的测试 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.测试北京计量基础数据同步及制证流程 2.回归问题单 | 1.测试北京计量 2.查看BMP新需求的ue 3.回归问题单 |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.测试江苏环保申报审批、企业传输率分析功能 2.测试河南DSM平台 | 1.测试江苏环保和镇江环保及餐饮平台 2.回归问题单 |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,宁夏dsm遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.测试开封DSM平台 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 1.测试环保app 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
[5 empty] | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 项目3D跟进 | 3D跟进 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 收款跟进 | 收款跟进 |  |  |  | 20
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 2.1版本开发跟进 | 企业端模块设计 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 镇江能源数据中心客户沟通 | 开封售电模块设计和沟通 |  |  |  | 40
[5 empty] | 连云港EM2 | 太谷本部 | 需求调研和方案设计 | 需求调研 产品方案设计 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 江西投标方案技术部分撰写 | 江西投标方案技术部分补充 连云港企业需求调研 |  |  |  | 40
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | 面试 | 太谷本部 | 简历筛选 面试 |  |  |  | 产品助理简历筛选 产品助理面试 | 产品助理简历筛选 面试协调
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.环保企业版小程序ui界面。2.其他临时设计 | 在规定时间内完成 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.完成小程序所有UI页面。并且已标注切图。 2.设计架构图 | 一.新增光利高科能源大数据平台页面 1.签约电量对比统计 2.年度交易电量录入 二.新增国家计量ui页面 1.修改现场检页面 2.新增培训课件管理 三.帮章工p图 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保平台 | 太谷本部 | 1.EPP太谷平台及常州、连云港平台数据监控 2.餐饮平台企业信息录入及数据监控 3.异常情况对接反馈 | 1.企业数据监控，针对塔塔重点企业针对性每日汇报 2.餐饮平台数据监控，特殊情况反馈 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.餐饮平台录入3家企业，监测餐饮企业数据 2.太谷平台数据监控，重点塔塔及本地测试环境；配合现场配置新录入南京中川电化，关注企业数据上报 | 离职 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量完成平台数据对接,平台联调，需求改动，云部署上线，准备 验收部分文档。 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 制证模块部分修订，内部测试，云部署上线准备, 验收文档提前编写。 | 1.现场检模块新需求，数据库字段确立，重新修改并新增统计页面 2.新需求信息发布与培训模块，设计UE，并确定UI设计。 |  |  |  | 60
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 安全资质文档 | BMP相关安全资质文档提交 | [7 empty] | 20
[5 empty] | F22 | 太谷本部 | [9 empty] | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.epp和bmp功能迭代开发. 2.修改相关Bug. | 1.根据产品经理需求完成新需求的改造与bug的修改 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.epp与bmp新需求与bug单修改。 | 1.epp |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 扶文祥 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | bmp项目 | 太谷本部 | 完成相关项目开发任务，bug单修改，以及项目维护 | 1.完成epp,bmp项目分配接口的开发任务 2.修改相关bug单，完善接口逻辑 3.与前端联合调试接口，与产品确定需求。 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.修改bmp项目findbugs检查出来的不规范代码 2.编写代码开发规范 3.修改相关bug单 | 1.修改相关bug单 2.熟悉bmp项目新需求，编写相关接口 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
研发中心 | 杨俊 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | 环保平台项目ppt架构 | 配合产品经理完成环保平台项目ppt架构的完成
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.环保企业端web和app。 2.临时提出的各类需求。 3.平面相关类的设计。 | 在规定时间内完成 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1.设计通讯管理终端铭牌贴纸，并不断修改完善，确认后产出相关标注图。 2.根据需求，对系统架构图进行重新设计与美化。 3.BMP平台部分内容修改并确认。 4.其他临时设计需求协助。 | 1.设计北京计量关于新增的信息发布与培训的所有相关页面，病与产品确认。 2.积极沟通并设计电力能效监测终端铭牌，确认并修改后标注，同时设计该产品相关产品合格证样式。 3.其他临时设计需求协助，并及时完成。 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
| 孙典 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  |  | 太谷本部 | epp公共平台阿里云方案和部署 | 1.阿里云方案配置讨论及申请采购 2.阿里云的资源方案申请和部署 3.持续跟进宁夏外网地址切换是否有异常及新需求 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1-政务云资源迁移，地址迁移，地址切换，工单反馈 2-宁夏问题邮件反馈 3-生产数据库问题排查处理 4-日常运维，采购办公设备 | 1-政务云资源迁移完成，端口策略权限开通申请 2-宁夏EM2外网故障沟通处理完成 3-日常运维 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | 所有平台 |  | 各个项目监控点的细化工作和日常线上业务的运维工作 | 1.项目监控的加固工作 2.jenkins优化工作 3.日常线上运维工作 4.zabbix告警及时处理跟进 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | 1-zabbix巡检 2-zabbix告警内容反馈处理，联系到负责人 | 1-端午节停电故障，zabbix报警处理 2-江西数据库停电导致表空间损坏，无法修复，带ECS申请完成后迁移到云
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /