## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目开拓支持 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 连云港工投支持 |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保产品项目开发 EM2宁夏平台招投标支持 北京计量项目BMP开发收尾 北京新能源项目支持 | HBS环保项目（web+app）多地市平台 大数据调研 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 卡斗项目支撑 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 环保接入新联事宜 镇江环保支持 环保产品矩阵开发管理 宁夏计质院EM2管理 北京计量人力协调 卡斗开发计划push |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | cn95598等DSM平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 开封DSM开发部署推进 |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工沟通 招聘面试 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 肖工，产品 交接管理 产品职责梳理 团队建设 项目人力优化 |  |  |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待及邀约面试 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 8.学习并熟悉CRM系统的管理9.物料仓库管理 10.合同盖章归档扫描发总部11.熟悉采购流程 | 1.熟练掌握CRM系统的管理 2.配合环保项目组做好物料领用后勤顺利 3.做好办公室内部卫生，考勤等事宜 4.认真做好采购每一步流程 | 2019.07.1 | 2019.07.31 | 1.面试接待及办理入职手续 2.走采购合同付款申请 3.制作采购台账 4.跟总部交接采购工作流程 5发货登记库存帐 6.整理报销单寄总部 7.统计考勤跟总部核对. |  |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | 太谷本部 | 1.开封dsm开发部署 2.cn95598需求修改 3，epp问题修改 4，bmp问题单修改 | 1.开封dsm开发部署 2.cn95598需求修改 3，epp问题修改 4，bmp问题单修改 | 2019.07.1 | 2019.07.31 | 1.开封dsm平台部署，网络问题配置协助现场人员 2.修改开封dsm测试问题 3，cn95598报表需求开发 4，采集程序部署 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.餐饮项目 3.环保项目 | 太谷本部 | 北京计量项目新需求开发，问题单修改 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 北京计量项目新需求开发，问题单修改 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.北京计量能源计量器具统计配备情况汇总开发 2.北京计量能源计量器具准确度等级统计汇总开发 3.北京计量问题单修改 4.环保项目问题单修改 5.餐饮项目问题单修改 | 1.北京计量项目按计量器具分级分项统计开发 2.北京计量项目按能源种类统计开发 3.北京计量项目准确度等级统计开发 4.北京计量能源计量器具统计配备情况汇总，能源计量器具准确度等级统计汇总模块开发 |  |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.epp微信小程序； 3.epp客户端企业版； 4.餐饮平台。 | 无 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.epp环保微信小程序开发； 4.餐饮平台开发。 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.epp环保微信小程序接口开发完成； 4.餐饮平台开发完成。 | 2019.07.1 | 2019.07.31 | 1.修改环保设备管理编辑异常问题； 2.修改数据看板接口返回问题； 3.新联数据对接； 4.中煤问题修改； 5.肖工采集软件交接； 6.新增删除消息推送任务； 7.新增设备日状态统计任务； 8.新增报警参数设置表； 9.修改auth返回错误码； 10.微信小程序接口联调。 |  |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.epp微信小程序； 3.epp客户端企业版； 4.餐饮平台。 | 无 | 1.epp环保部署； 2.epp环保微信小程序部署； 3.epp客户端企业端部署； 4.餐饮平台部署。 | 1.epp环保部署； 2.epp微信小程序部署； 3.epp客户端企业端部署； 4.餐饮平台部署。 | 2019.07.1 | 2019.07.31 | 1.餐饮环保平台部署； 2.epp环保平台部署。 |  |  |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | epp、通用插件 | 太谷本部 | 1.hj212服务端测试rocketmq+tsdb存储； 2.k8s监控平台整合； | 1.优化hj212入库新能 2.优化rpc性能； 3.实现k8s平台日志收集，pod cpu监控； | 2019.07.31 | 2019.07.31 | 1.hj212协议优化； 2.hj212-admin平台对接jekins,实现一键部署； |  | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | epp、em2 | 太谷本部 | 1.em2,epp bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 1.em2 bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 2019.07.31 | 2019.07.31 |  |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.bmp完成出厂检遗留的需求 2.完成epp相关需求开发 | 1.bmp现场检定需求上线 2.bmp信息发布需求上线 3.问题单修改 4.bmp新的需求开发 5.bmp交付的相关文档提供 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.BMP能源计量模拟登录开发 2.BMP邮件发送功能开发 3.BMP制证作废功能的开发 4.BMP能源记录报表填报数据库设计 5.BMP现场检定问题单修改 6.BMP正式环境部署 |  |  |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 安全资质文档编写 餐饮平台开发 | 1.EPP环保平台开发 2.安全资质文档编写 3.餐饮平台开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.餐饮平台监控分析新模块开发 2.EPP 微信小程序接口改造联调 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | 保持平台稳定，bug修改 | 平台页面优化及清理bug单 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 新增现场检、信息发布与课件培训、制证等需求的前端页面开发 | 完成新增需求的前端功能开发； 平台bug修改 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 能源计量器具审查管理模块部分页面前端页面布局，功能实现； bug修改
[5 empty] | 环保 |  | 维护系统功能稳定，bug修改； 根据需求变更，前端页面功能开发； 根据餐饮平台需求，完成前端功能开发 | 平台bug单清理，功能完善，保持系统稳定； 保持餐饮平台稳定，功能完善； 完成新需求前端页面开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 餐饮平台监控分析页面需求变更，前端页面功能修改；
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护； 连云港em2根据需求，完成前端功能开发； 根据宁夏em2需求，完善前端开发 | 清理平台bug，完善平台功能； 完成功能开发，页面展示 | 2019.07.01 | 2019.07.31
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 已有页面完善功能开发测试修改问题单 | 完成bug定位修改和新需求开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | / | / | / | [5 empty] | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | / | 完成bug定位修改和新需求开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31
[5 empty] | epp小程序 | 太谷本部 | epp小程序开发测试 | 完成epp小程序开发测试上线 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | epp小程序开发测试部署体验版
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | BMP、EPP | 太谷本部 | 1.测试BMP,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.测试EPP,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障北京计量平台项目的测试 保障环保平台项目的测试 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.测试北京计量测试和正式环境 2.测试环保平台 3.回归问题单 |  |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.测试cn95598电能分析模块 2.回归问题单 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.开封DSM测试 4.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.测试开封DSM平台 2.测试环保平台 3.测试环保APP 4.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 5.测试环保平台微信小程序 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.测试北京计量平台新需求，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 |  | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  |  | 90% |  | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 3D跟进 | 3D跟进 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 3D跟进 |  |  |  |  | 30
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 立项进度跟进 | 立项进度跟进 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 立项进度跟进 |  |  |  |  | 30
[5 empty] | 连云港EM2 | 太谷本部 | 需求调研 | 需求调研 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 组网架构优化 PLC方案 |  |  |  |  | 30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 10% |  | / | 太谷本部 | 简历筛选 产品经理/助理面试 |  |  |  | 简历筛选 产品经理/助理面试 |  |  |  |  | 10
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.北京计量ui设计2.交流分享会的资料与ppt 3.其他临时的设计 | 在规定时间内完成 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.完成BMP新增UI页面2.完成环保餐饮UI页面 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量完成能源计量审查管理模块 2.云平台全部上线 3.文档准备及验收 | 2019.07.01 | 2019.07.30 | 1.计量审查管理模块UE和UI设计修订。 2.制证管理模块增加证书作废流程，新增证书器具管理 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 安全资质文档
[5 empty] | F22 | 太谷本部
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.epp和bmp功能迭代开发. 2.修改相关Bug. | 1.根据产品经理需求完成新需求的改造与bug的修改 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.cn95598项目功能修改。 2.bmp能源计量管理模块开发。 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 扶文祥 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | bmp项目 | 太谷本部 | 完成相关项目开发任务，bug单修改，以及项目维护 | 1.完成bmp项目分配接口的开发任务 2.修改相关bug单，完善接口逻辑 3.与前端联合调试接口，与产品确定需求。 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.熟悉bmp项目能源计量管理模块新需求，建好相关数据库表 2.开发能源计量管理模块相关接口 3.修改相关bug单 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 李静 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保项目 | 太谷本部 | 跟进环保项目 | 1)餐饮环保报表导出2）环保小程序上线 3）勘察系统进入开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1）餐饮环保报表导出功能已梳理完毕，交由开发 2）环保小程序开发已提测3）勘察系统正在功能梳理阶段 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 马杰俊 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 连云港工投 | 太谷本部 | 1.完善建设方案；2.辅助需求调研 |  | 2019.7.01 | 2019.7.31 | 完成连云港工投项目建设方案的整体优化；登陆江西平台了解DSM项目详细信息为后续工作做准备
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 北京BMP安全资质文档 |  | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 完成北京BMP项目任务书、计划书；项目估计表、报价表；安全意识整体文件；项目管理整体文件 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /