## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 昆山环保项目 大数据项目 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.6.1 | 2019.6.30 | [5 empty] | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保项目开发 EM2宁夏平台招投标支持 北京计量项目BMP开发收尾 宁夏计质院项目 | HBS环保项目（web+app）多地市平台 大数据调研 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 宁夏计质院智慧所项目 | 2019.6.1 | 2019.6.30 | [5 empty] | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.6.1 | 2019.6.30 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工绩效会 招聘面试 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.6.1 | 2019.6.30 | [5 empty] | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待及邀约面试 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 8.学习并熟悉CRM系统的管理9.物料仓库管理 10.合同盖章归档扫描发总部 | 1.熟练掌握CRM系统的管理 2.配合环保项目组做好物料领用后勤顺利3.做好办公室内部卫生，采购、考勤等事宜 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | 太谷本部 | 1.开封dsm开发 2.bmp功能开发 3，epp问题修改 4，cn95598新功能开发 | 1.开封dsm开发 2.bmp功能开发 3，epp问题修改 4，cn95598新功能开发 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.餐饮项目 2.环保项目 3.北京计量项目 4.宁夏DSM5.0 | 太谷本部 | 宁夏DSM5.0新需求开发 餐饮项目需求开发，问题单修改 北京计量项目新需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 宁夏DSM5.0新需求开发 餐饮项目需求开发，问题单修改 北京计量项目新需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 2019.07.01 | 2019.07.31 |  |  |  |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.餐饮平台； 3.epp客户端企业版。 | 无 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.餐饮平台开发。 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.餐饮平台开发完成。 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.餐饮平台； 3.epp客户端企业版。 | 无 | 1.epp环保部署； 2.餐饮平台部署； 3.app企业端部署。 | 1.epp环保部署； 2.餐饮平台部署； 3.app企业端部署。 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | epp、通用插件 | 太谷本部 | 1.框架加入sql监控，慢sql查询； 2.优化rpc性能、考虑使用protobuf实现通信； 3.优化hj212io性能； | 1.框架加入sql监控，慢sql查询； 2.优化rpc性能、考虑使用protobuf实现通信； 3.优化hj212io性能； | 2019.06.01 | 2019.06.30 |  |  | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | epp、em2 | 太谷本部 | 1.em2,epp bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 1.em2 bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 2019.06.01 | 2019.06.30 |  |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.bmp完成出厂检遗留的需求 2.完成epp相关需求开发 | 1.bmp制证流程结束 2.上正式环境 3.epp的需求开发 4.DSMApp相关文档解决 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷 | 1.环保产品线产品管理 2.环保产品各地市版本，餐饮环保、环保客户端应用开发和阶段管理 3.餐饮环保后续需求跟进 | 1WiseLinks 环保治理（政府端&企业端）平台APP、微信产品发布和修正 2.WiseLinks 环保治理（政府端）平台WEB产品南京、镇江、常州、连云港、苏州分版本 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | [9 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 安全资质文档编写 | 1.EPP环保平台开发 2.安全资质文档编写 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | 保持平台稳定，bug修改 | 平台页面优化及清理bug单 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 维护平台稳定，bug修改 | 平台bug清理 | 2019.06.01 | 2019.06.30
[5 empty] | 环保 |  | 维护系统功能稳定，bug修改； 根据需求变更，前端页面功能开发； 根据餐饮平台需求，完成前端功能开发 | 平台bug单清理，功能完善，保持系统稳定； 保持餐饮平台稳定，功能完善； 完成新需求前端页面开发 | 2019.06.01 | 2019.06.30
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护； 连云港em2根据需求，完成前端功能开发； 根据宁夏em2需求，完善前端开发 | 清理平台bug，完善平台功能； 完成功能开发，页面展示 | 2019.06.01 | 2019.06.30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 已有页面完善功能开发测试修改问题单 | 完成bug定位修改和新需求开发 | 2019.06.01 | 2019.06.30
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | / | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | / | 完成bug定位修改和新需求开发 | / | /
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | dsm设置新项目开发 | / | 2019.06.01 | 2019.06.30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | BMP | 太谷本部 | 1.测试BMP,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障北京计量平台项目的测试 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,宁夏dsm遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.06.01 | 2019.06.30 |  |  | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
[5 empty] | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 项目3D跟进 | 3D跟进 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 20
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 2.1版本开发跟进 | 企业端模块设计 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 40
[5 empty] | 连云港EM2 | 太谷本部 | 需求调研和方案设计 | 需求调研 产品方案设计 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 40
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.环保企业版小程序ui界面。2.其他临时设计 | 在规定时间内完成 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保平台 | 太谷本部 | 1.EPP太谷平台及常州、连云港平台数据监控 2.餐饮平台企业信息录入及数据监控 3.异常情况对接反馈 | 1.企业数据监控，针对塔塔重点企业针对性每日汇报 2.餐饮平台数据监控，特殊情况反馈 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量完成平台数据对接,平台联调，需求改动，云部署上线，准备 验收部分文档。 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 60
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 安全资质文档 | BMP相关安全资质文档提交 | [7 empty] | 20
[5 empty] | F22 | 太谷本部 | [9 empty] | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.epp和bmp功能迭代开发. 2.修改相关Bug. | 1.根据产品经理需求完成新需求的改造与bug的修改 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 扶文祥 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | bmp项目 | 太谷本部 | 完成相关项目开发任务，bug单修改，以及项目维护 | 1.完成epp,bmp项目分配接口的开发任务 2.修改相关bug单，完善接口逻辑 3.与前端联合调试接口，与产品确定需求。 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 孙典 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  |  | 太谷本部 | epp公共平台阿里云方案和部署 | 1.阿里云方案配置讨论及申请采购 2.阿里云的资源方案申请和部署 3.持续跟进宁夏外网地址切换是否有异常及新需求 | 2019.06.01 | 2019.06.30 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | 所有平台 |  | 各个项目监控点的细化工作和日常线上业务的运维工作 | 1.项目监控的加固工作 2.jenkins优化工作 3.日常线上运维工作 4.zabbix告警及时处理跟进 | 2019.06.01 | 2019.06.30
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /