## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目开拓支持 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 连云港工投支持 | 薛金龙1711支持 镇江域名申请支持 |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保产品项目开发 EM2宁夏平台招投标支持 北京计量项目BMP开发收尾 北京新能源项目支持 | HBS环保项目（web+app）多地市平台 大数据调研 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 卡斗项目支撑 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 环保接入新联事宜 镇江环保支持 环保产品矩阵开发管理 宁夏计质院EM2管理 北京计量人力协调 卡斗开发计划push | 环保硬件开发管理 环保产品矩阵开发管理 环保对外问题处理机制 宁夏计质院EM2管理 卡斗开发仪表环境 |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | cn95598等DSM平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 开封DSM开发部署推进 | 宁夏DSM SOW支持 |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工沟通 招聘面试 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 肖工，产品 交接管理 产品职责梳理 团队建设 项目人力优化 | 通讯机code review 团队建设 环保硬件人力 项目人力优化 |  |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待及邀约面试 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 8.学习并熟悉CRM系统的管理9.物料仓库管理 10.合同盖章归档扫描发总部11.熟悉采购流程 | 1.熟练掌握CRM系统的管理 2.配合环保项目组做好物料领用后勤顺利 3.做好办公室内部卫生，考勤等事宜 4.认真做好采购每一步流程 | 2019.07.1 | 2019.07.31 | 1.面试接待及办理入职手续 2.走采购合同付款申请 3.制作采购台账 4.跟总部交接采购工作流程 5发货登记库存帐 6.整理报销单寄总部 7.统计考勤跟总部核对. | 1.面试接待 2.走采购合同付款申请、盖章申请 3.记录采购台账 4.跟总部交接采购工作流程 5发货退货登记库存帐 6.整理报销单寄总部 7.统计考勤 8.周报整理 9.办公室琐事 |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | 太谷本部 | 1.开封dsm开发部署 2.cn95598需求修改 3，epp问题修改 4，bmp问题单修改 | 1.开封dsm开发部署 2.cn95598需求修改 3，epp问题修改 4，bmp问题单修改 | 2019.07.1 | 2019.07.31 | 1.开封dsm平台部署，网络问题配置协助现场人员 2.修改开封dsm测试问题 3，cn95598报表需求开发 4，采集程序部署 | 1.cn95598建筑物需求开发部署 2。开封dsm肖工采集程序部署文档交接 3，开封dsm正式环境问题修改 4，江西补报数据 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.餐饮项目 3.环保项目 | 太谷本部 | 北京计量项目新需求开发，问题单修改 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 北京计量项目新需求开发，问题单修改 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.北京计量能源计量器具统计配备情况汇总开发 2.北京计量能源计量器具准确度等级统计汇总开发 3.北京计量问题单修改 4.环保项目问题单修改 5.餐饮项目问题单修改 | 1.北京计量项目按计量器具分级分项统计开发 2.北京计量项目按能源种类统计开发 3.北京计量项目准确度等级统计开发 4.北京计量能源计量器具统计配备情况汇总，能源计量器具准确度等级统计汇总模块开发 | 1.北京计量导出，等功能开发 2.北京计量问题单修改 3.餐饮项目问题单修改 4.环保项目问题单修改 5.环保勘察项目需求评估，项目启动，部分页面开发 | 1.环保项目勘察企业开发 2.环保项目联系人管理开发 3.环保项目系统用户开发 4.环保项目污染源监测点开发 | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.epp微信小程序； 3.epp客户端企业版； 4.餐饮平台。 | 无 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.epp环保微信小程序开发； 4.餐饮平台开发。 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.epp环保微信小程序接口开发完成； 4.餐饮平台开发完成。 | 2019.07.1 | 2019.07.31 | 1.修改环保设备管理编辑异常问题； 2.修改数据看板接口返回问题； 3.新联数据对接； 4.中煤问题修改； 5.肖工采集软件交接； 6.新增删除消息推送任务； 7.新增设备日状态统计任务； 8.新增报警参数设置表； 9.修改auth返回错误码； 10.微信小程序接口联调。 | 1.中电联门户链接修改； 2.餐饮环保停机告警设置； 3.停机告警统计任务开发； 4.修改餐饮tpe计算统计任务； 5.餐饮去掉电量平均值。 |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.epp微信小程序； 3.epp客户端企业版； 4.餐饮平台。 | 无 | 1.epp环保部署； 2.epp环保微信小程序部署； 3.epp客户端企业端部署； 4.餐饮平台部署。 | 1.epp环保部署； 2.epp微信小程序部署； 3.epp客户端企业端部署； 4.餐饮平台部署。 | 2019.07.1 | 2019.07.31 | 1.餐饮环保平台部署； 2.epp环保平台部署。 |  |  |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | epp、通用插件 | 太谷本部 | 1.hj212服务端测试rocketmq+tsdb存储； 2.k8s监控平台整合； | 1.优化hj212入库新能 2.优化rpc性能； 3.实现k8s平台日志收集，pod cpu监控； | 2019.07.31 | 2019.07.31 | 1.hj212协议优化； 2.hj212-admin平台对接jekins,实现一键部署； | 1.hj212采集器配置平台对接； 2.hj212-admin数据库对接 | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | epp、em2 | 太谷本部 | 1.em2,epp bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 1.em2 bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 2019.07.31 | 2019.07.31 |  |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.bmp完成出厂检遗留的需求 2.完成epp相关需求开发 | 1.bmp现场检定需求上线 2.bmp信息发布需求上线 3.问题单修改 4.bmp新的需求开发 5.bmp交付的相关文档提供 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.BMP能源计量模拟登录开发 2.BMP邮件发送功能开发 3.BMP制证作废功能的开发 4.BMP能源记录报表填报数据库设计 5.BMP现场检定问题单修改 6.BMP正式环境部署 | 1.注册信息填报接口开发 2.信息填报审核接口开发 3.能源计量企业信息开发 4.制证作废接口的开发 5.正式环境部署 |  |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 安全资质文档编写 餐饮平台开发 | 1.EPP环保平台开发 2.安全资质文档编写 3.餐饮平台开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.餐饮平台监控分析新模块开发 2.EPP 微信小程序接口改造联调 | 1.EPPSIM卡新功能开发 2.EPP企业清单新功能开发 3.餐饮平台BUG修改 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | 保持平台稳定，bug修改 | 平台页面优化及清理bug单 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 新增现场检、信息发布与课件培训、制证等需求的前端页面开发 | 完成新增需求的前端功能开发； 平台bug修改 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 能源计量器具审查管理模块部分页面前端页面布局，功能实现； bug修改 | 能源计量审查管理模块基本信息企业端和政府端前端页面开发接口调试
[5 empty] | 环保 |  | 维护系统功能稳定，bug修改； 根据需求变更，前端页面功能开发； 根据餐饮平台需求，完成前端功能开发 | 平台bug单清理，功能完善，保持系统稳定； 保持餐饮平台稳定，功能完善； 完成新需求前端页面开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 餐饮平台监控分析页面需求变更，前端页面功能修改； | 餐饮平台需求变更，前端页面功能修改，bug修改
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护； 连云港em2根据需求，完成前端功能开发； 根据宁夏em2需求，完善前端开发 | 清理平台bug，完善平台功能； 完成功能开发，页面展示 | 2019.07.01 | 2019.07.31
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 已有页面完善功能开发测试修改问题单 | 完成bug定位修改和新需求开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | / | / | / | [5 empty] | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | / | 完成bug定位修改和新需求开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31 |  | 制证注册模块功能开发
[5 empty] | epp小程序 | 太谷本部 | epp小程序开发测试 | 完成epp小程序开发测试上线 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | epp小程序开发测试部署体验版
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | BMP、EPP | 太谷本部 | 1.测试BMP,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.测试EPP,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障北京计量平台项目的测试 保障环保平台项目的测试 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.测试北京计量测试和正式环境 2.测试环保平台 3.回归问题单 | 1.测试BMP证书作废、出厂检模块，测试正式测试环境 2.回归问题单 3.测试餐饮平台 |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.测试cn95598电能分析模块 2.回归问题单 | 1.回归问题单 |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.开封DSM测试 4.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.测试开封DSM平台 2.测试环保平台 3.测试环保APP 4.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 5.测试环保平台微信小程序 | 1.测试餐饮平台 2.测试环保平台 3.测试环保APP 4.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 5.测试环保平台微信小程序 |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.测试北京计量平台新需求，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.测试北京计量平台新需求，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  |  | 90% |  | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 3D跟进 | 3D跟进 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 3D跟进 | 收款跟进 |  |  |  | 30
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 立项进度跟进 | 立项进度跟进 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 立项进度跟进 | 方案调整 |  |  |  | 30
[5 empty] | 连云港EM2 | 太谷本部 | 需求调研 | 需求调研 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 组网架构优化 PLC方案 | 组网架构优化 通信管理配置程序优化方案 |  |  |  | 30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 10% |  | / | 太谷本部 | 简历筛选 产品经理/助理面试 |  |  |  | 简历筛选 产品经理/助理面试 | 简历筛选 |  |  |  | 10
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.北京计量ui设计2.交流分享会的资料与ppt 3.其他临时的设计 | 在规定时间内完成 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.完成BMP新增UI页面2.完成环保餐饮UI页面 | BMP平台1.完成能源流向图设置页面2.邮件验证码页面3.邮件审批回复页面4.能源流向图查看页面 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量完成能源计量审查管理模块 2.云平台全部上线 3.文档准备及验收 | 2019.07.01 | 2019.07.30 | 1.计量审查管理模块UE和UI设计修订。 2.制证管理模块增加证书作废流程，新增证书器具管理 | 1.计量审查管理模块UE和UI设计修订。 2.能源流向图模块设计 3.准备第三周出差的材料 |  |  |  | 100
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 安全资质文档
[5 empty] | F22 | 太谷本部
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.epp和bmp功能迭代开发. 2.修改相关Bug. | 1.根据产品经理需求完成新需求的改造与bug的修改 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.cn95598项目功能修改。 2.bmp能源计量管理模块开发。 | 1.bmp能源计量管理模块开发。 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 扶文祥 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | bmp项目 | 太谷本部 | 完成相关项目开发任务，bug单修改，以及项目维护 | 1.完成bmp项目分配接口的开发任务 2.修改相关bug单，完善接口逻辑 3.与前端联合调试接口，与产品确定需求。 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.熟悉bmp项目能源计量管理模块新需求，建好相关数据库表 2.开发能源计量管理模块相关接口 3.修改相关bug单 | 1.bmp能源计量管理模块相关接口开发 2.与前端调试接口 3.修改相关bug单 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 李静 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保项目 | 太谷本部 | 跟进环保项目 | 1)餐饮环保报表导出2）环保小程序上线 3）勘察系统进入开发 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1）餐饮环保报表导出功能已梳理完毕，交由开发 2）环保小程序开发已提测3）勘察系统正在功能梳理阶段 | 1）勘察助手软件UE出图完成2）环保现场端调试软件需求调研 3）镇江大屏需求了解 4）与火禾平台数据对接跟进 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
| 马杰俊 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 连云港工投 | 太谷本部 | 1.完善建设方案；2.辅助需求调研 |  | 2019.7.01 | 2019.7.31 | 完成连云港工投项目建设方案的整体优化；登陆江西平台了解DSM项目详细信息为后续工作做准备 | 阅读中电联项目以及宁夏DSM项目资料为宁夏DSM后续做准备
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 北京BMP安全资质文档 |  | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 完成北京BMP项目任务书、计划书；项目估计表、报价表；安全意识整体文件；项目管理整体文件 | 完成北京BMP安全资质文件产品部分以及项目管理中管理文件以及规划文件上传钉盘 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
研发中心 | 杨俊 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.北京计量、环保平台、餐饮平台web端新增页面设计。 2.餐饮油烟宣传册的修改与最终定稿打印。 3.监测终端铭牌修改及沟通问题。 4.其余临时图片设计需求。 | 在规定时间内完成 | 2019.07.01 | 2019.07.31 | 1.设计北京计量BMP平台新增的能源计量管理部分相关页面，确认后发送给相关开发人员。 2.设计餐饮油烟平台部分新增页面。 3.设计环保平台新增的个别页面。 4.监测终端铭牌的修改。 | 1.设计北京计量BMP平台能源计量管理部分页面内容修改及新页面的设计。 2.协助完成部分图文修改的需求。 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
| 陈晋 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  |  | 太谷本部 | 1、阅读肖工的HJ212通信管理机源码；2、HJ212远程管理软件的Web化开发。3、与新联平台的对接 | 1、全面掌握肖工的通信管理机上行与下行通信机制与程序架构，能够根据需要添加新的下行设备与上报平台功能；2、完成HJ212远程管理软件的Web化。3、完成通信管理机与新联平台的数据上报 | 2019.7.01 | 2019.7.31 | 1、搭建HJ212代码编译环境，熟悉HJ212工作机制和通信原理；2、研读新联平台通信协议，针对协议不清楚的地方与对方对接沟通 | 1、在HJ212程序中添加了往TG平台上报的数据项；2、HJ212远程管理软件的Web化工作代码修改基本完成，下一步测试；
100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /