## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目开拓支持 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 廊坊投标 镇江运维平台 | 镇江代维项目 |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保产品项目开发 EM2宁夏平台招投标支持 北京计量项目BMP开发收尾 北京新能源项目支持 | HBS环保项目（web+app）多地市平台 大数据调研 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 卡斗项目支撑 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 环保硬件阶段目标管理 环保营销反馈整理成需求 环保产品矩阵开发管理 环保施工掌机开发设计 镇江环保项目支持 卡斗开发进度管理 | 环保通讯管理机开发测试 环保营销联席工作会 环保产品矩阵开发管理 环保施工掌机开发设计全流程预演 镇江环保项目支持 卡斗开发进度管理 |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | cn95598等DSM平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 宁夏DSM招投标 | 宁夏DSM招投标 EM2一期 |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工沟通 招聘面试 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | code review 团队管理 招聘 项目效率优化 | code review 团队管理 招聘 查缺补漏 |  |  |  | 50
研发中心 | 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | 太谷本部 | 1.开封dsm配合企业上线 2.cn95598问题修改 3，bmp问题单修改 | 1.开封dsm开发部署 2.cn95598需求修改 3，bmp问题单修改 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.开封dsm账号调整 2.江西dsm部署 3，镇江平台修改域名 4，宁夏云平台交接工作 | 1.cn95598问题解决 2，epp工况开发 3.产污，治污在线修改 4，宁夏云平台交接工作 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.环保项目，勘察子系统 2.北京计量新项目 2.餐饮项目 3.环保项目 | 太谷本部 | 环保项目勘察子系统开发 北京计量项目新需求开发，问题单修改 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 其他领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 环保项目勘察子系统开发完成 北京计量项目新需求开发，问题单修改 餐饮项目需求开发，问题单修改 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.环保项目勘察子系统问题等问题单修改 2.环保项目企业管理新需求开发 3.屏幕适配方案调研 4.与离职同事的工作交接，面试 | 1.环保项目新需求 数据看板之企业信息开发 2.环保项目新需求之企业状态开发 3.环保问题单修改 4.北京计量问题单修改 | 1.环保新需求开发 2.北京计量新需求开发 3.环保问题单修改 4.北京计量问题单修改 5.面试 |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.epp微信小程序； 3.epp客户端企业版； 4.餐饮平台； 5.环保勘察助手。 | 无 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.epp环保微信小程序开发； 4.餐饮平台开发； 5.环保勘察助手。 | 1.epp环保web开发维护； 2.epp环保app接口开发； 3.epp环保微信小程序接口开发完成； 4.餐饮平台开发完成； 5.环保勘察助手开发完成。 | 2019.8.1 | 2019.8.31 | 1.修改勘察助手bug； 2.勘察导出问题修改； 3.环保问题优化； 4.jxls技术分享。 | 1.环保优化沟通； 2.修改离线告警统计； 3.修改企业生产状态问题； 4.修改故障审核列表接口； 5.修改企业申报审核接口； 6.修改监测点分组更新其他字段问题。
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.epp环保项目； 2.epp微信小程序； 3.epp客户端企业版； 4.餐饮平台； 5.环保勘察助手。 | 无 | 1.epp环保部署； 2.epp环保微信小程序部署； 3.epp客户端企业端部署； 4.餐饮平台部署； 5.环保勘察助手部署。 | 1.epp环保部署； 2.epp微信小程序部署； 3.epp客户端企业端部署； 4.餐饮平台部署； 5.环保勘察助手部署完成。 | 2019.8.1 | 2019.8.31 |  | 1.环保平台部署； 2.餐饮平台部署。
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | epp、通用插件 | 太谷本部 | 1.epp部署接入k8s的apiserver，完成一体化部署； 2.优化数据库切片算法； 3.epp勘察助手开发 | 1.epp部署接入k8s的apiserver，完成一体化部署，一键生成服务模板，部署yaml等功能； 2.优化数据库切片算法，减少数据库查询和结果合并次数； 3.epp勘察助手接口开发 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.tsf对接kubernetes api，已具备namespace、serviceEnrty操作功能； 2.tsf前端页面对接； 3.tsf模板功能，支持Yaml编辑模板 | / | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | epp、em2 | 太谷本部 | 1.em2,epp bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 1.em2 bug修改 2.保障em2,epp数据正常 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.保障数据正常 | 1.掌机app socket框架搭建; 2.掌机程序配置页面逻辑； 3.掌机程序数据库操作； 4.掌机程序FTP操作 | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
研发中心 | 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.bmp完成能源计量需求 2.完成epp相关需求开发 | 1.bmp能源流向图上线 2.bmp能源计量上线 3.问题单修改 4.bmp交付的相关文档提供 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.bmp问题单修改 2.bmp交付文档 3.能源计量新增能耗企业需求开发 | 1.bmp问题单修改 2.epp首次登录验证码不显示 3.epp短信告警推送 4.正式环境部署能源计量模块功能 5.bmp验收相关文档写 |  |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
研发中心 | 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 安全资质文档编写 餐饮平台开发 | 1.EPP环保平台开发 2.安全资质文档编写 3.餐饮平台开发 | 2019.08.01 | 2019.8.31 | 1.EPP设备管理新功能开发 2.EPP监测产品新模块开发 3.EPP BUG修改 4.EPP企业基本概况新功能开发 | 1.EPP数据看板企业信息列表导出需求开发 1.EPP问题单修改 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
研发中心 | 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | 保持平台稳定，bug修改 | 平台页面优化及清理bug单 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 完成北京计量项目扫尾 | 完善平台功能，以达到交付标准 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | bmp平台bug修改完善； 需求变更前端功能修改与实现 | bmp平台bug修改完善
[5 empty] | 环保 |  | 维护系统功能稳定，bug修改； 根据需求变更，前端页面功能开发； 根据餐饮平台需求，完成前端功能开发 | 完成勘查助手等模块的前端功能开发，优化平台功能 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | epp新增监测产品管理页面前端功能开发，数据看板添加字段，导出功能； 平台bug修改与完善 | epp登录页面自适应改版前端开发； 数据看板改版前端开发
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护； 连云港em2根据需求，完成前端功能开发； 根据宁夏em2需求，完善前端开发 | 清理平台bug，完善平台功能； 完成功能开发，页面展示 | 2019.08.01 | 2019.08.31
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | BMP、EPP | 太谷本部 | 1.测试BMP,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.测试EPP,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障北京计量平台项目的测试 保障环保平台项目的测试 | 2019.8.01 | 2019.08.31 | 1.测试北京计量能源流向图模块 2.测试环保现场勘察模块 3.测试环保各个平台 4.编写北京计量能源流向图测试用例 5.回归问题单 | 1.测试北京计量 2.测试环保平台 3.回归问题单 |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 回归问题单 | 回归问题单 |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.开封DSM测试 4.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.测试餐饮平台 2.测试环保平台 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 5.测试环保平台微信小程序 | 1.测试餐饮平台 2.测试环保平台新需求 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 5.测试环保平台微信小程序 |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.测试北京计量平台新需求，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.测试北京计量平台新需求，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.编写BMP验收文档 | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  |  | 90% |  | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 3D跟进 | 3D跟进 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 知识产权复核 | 3D补拍事宜沟通和协调 大数据优化业务科表权限 |  |  |  | 30
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 立项进度跟进 | 立项进度跟进 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 方案调整讨论沟通 | 方案调整讨论沟通 产品设计方案需要修改部分汇总 |  |  |  | 30
[5 empty] | 连云港EM2 | 太谷本部 | 需求调研 | 需求调研 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 宁夏DSM需求调研和方案撰写 运维投标方案细化 | 宁夏DSM需求调研和方案撰写 升级方案沟通 |  |  |  | 30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 10% |  | / | 太谷本部 | 简历筛选 产品经理/助理面试 |  | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 简历筛选 | 简历筛选 |  |  |  | 10
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  |  | 太谷本部 | 1.平台UI页面设计 2.临时小设计.p图等 | 在规定时间内完成 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.环保新需求 新增组织架构管理_企业管理展开&收起UI 2.p图 1.验收意见图 2.勘查表图 | 1.环保平台部分响应式 2.环保页面新需求以及旧页面的更改 3.其他临时需要的小设计 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.能源审查管理修订 2.云平台全部上线 3.文档准备及验收 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.能源计量管理审查、能流图模块内部测试版本发布 2.能流图模块上线前汇报演示 3.根据领导意见修订能流图模块部分统计和设置部分。 | 1.修订能源计量管理部分bug，云平台上线 2.准备相关验收文档 3.给计量院下属单位做能源计量管理的培训。 |  |  |  | 100
[5 empty] | ISO认证 | 太谷本部 | ISO流程审核应答 |  |  |  |  | 出差苏州，ISO认证审核应答及文档提交。
[5 empty] | F22 | 太谷本部
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.epp和bmp功能迭代开发. 2.修改相关Bug. | 1.根据产品经理需求完成新需求的改造与bug的修改 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.epp设备管理调整。 2.bmp能源计量管理调整。 | 1.epp数据看板治污异常查询。 2.epp和bmpbug修改 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 扶文祥 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | bmp项目 | 太谷本部 | 完成相关项目开发任务，bug单修改，以及项目维护 | 1.完成bmp项目分配接口的开发任务 2.修改相关bug单，完善接口逻辑 3.与前端联合调试接口 4.学习新技术 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.修改bmp能源管理模块相关bug单 2.研究mysql底层原理 3.参加后端知识分享 | 1.编写bmp, epp新需求相关接口，与前端调试 2.修改相关bug单 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
研发中心 | 李静 | 售前支持 | 0% |  | ／ | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保项目 | 太谷本部 | 环保项目产品支持 | 1.勘察助理上线 2.现场端软件设计完成 3.镇江大屏功能初步设计 4.环保平台功能迭代 5.镇江环保项目需求调研 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1）勘察助手已于本周二结束测试，可正式使用 2）镇江环保招投标文件的编写 3）环保系统需求修改梳理，设计 | 1）镇江招标文件编写并提交2）环保功能优化 3）短信告警测试完成。
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
研发中心 | 马杰俊 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部 | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保现场端 | 太古本部 | 完成产品设计并跟踪 | 在规定时间内完成 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 完成环保现场端产品原型 | 现场端开发进度跟进以及产品调整
|  | 项目维护 | 0% |  | 卡斗项目 | 太谷本部 | 跟进卡斗项目进度并查看开发偏差 | 在规定时间内完成 |  |  | 跟进卡斗进度协调卡斗按需求文件进行系统调整 | 卡斗进度协调跟进
|  | 内部管理 | 0% |  | 镇江电力运维 | 太谷本部 | 跟踪立项并提供方案文档 | 在规定时间内完成 |  |  | 镇江电力运维平台初步方案文件 | 运维平台立项，初步方案工作交接后期卫鹏负责
研发中心 | 杨俊 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.BMP平台新增或修改的页面设计。 2.环保平台的新增或修改页面设计 4.其余临时图文修改与设计的相关工作。 | 在规定时间内完成 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.配合协助市场部人员对个别平面类图文进行修改。 2.配合叶工对硬件终端机铭牌设计需求进行响应，并及时完成。 3.其它各类临时图文编辑需求。 | 1.配合产品开发进度，设计环保平台登录入口，以及数据看板、告警管理、申报审批等部分新增的页面设计； 2.配合硬件终端铭牌部分样式及数据的修改； 3.其它临时图片需求及设计开发相关沟通工作。 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈晋 | 售前支持 | 0% |  | / | /
[7 empty] | 1.与新联平台的数据上报与对接工作。 2.梳理与理解HJ212管理机软件的上行与下行机制，为后面增加下行设备与上行平台作准备。 3.临时插入的其他工作。 | 在规定时间内完成 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1、完成通信管理机对lora表设备TGM读取功能； 2、进一步优化通信管理机代码对表设备的通信机制，添加了文件监视和超时退出。 | 1、完善了记录电表设备响应时间、通信成功率等测试数据代码。2、优化电表采集与超时判断机制
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /
研发中心 | 徐文龙 | 项目开发 | 0%
|  | 售前支持 | 0%
|  | 项目维护 | 100% |  |  |  | 1.完成日常运维工作 2.管理zabbix平台监控及报警 3.管理gitlab账号权限 4.熟悉掌握docker及k8s集群 | 1.完善报警机制及报警方式 2.掌握docker技术 3.掌握k8s集群部署及维护 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.zabbix监控，gitlab代码平台维护 2.协助完成招标项目设备选型 3.南京研发中心网络故障处理 4.k8s集群学习 5.日常运维 | 1.zabbix监控，gitlab代码平台维护 2.日常运维 3.cisp培训考试
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 苏伯时 | 售前支持 | 0% |  | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | bmp项目 | 太谷本部 | 完成相关项目开发任务，bug单修改，以及项目维护 | 1.完成bmp项目分配接口的开发任务 2.修改相关bug单，完善接口逻辑 3.与前端联合调试接口，与产品确定需求。 | 2019.08.01 | 2019.08.31 | 1.完成bmp新增的需求的开发任务 2.与前端联合调试3.完成本周的技术分享 | 1.完成bmp的问题单的修改与前端完成联调2.完成epp项目问题单的修改提交测试3.epp项目新接口的编写
|  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | /