## 南京研发中心1月份工作计划表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
| 梁婷 | 售前支持 | / |  | / | / | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 60% |  | 宁夏电力侧需求管理平台、重点用能单位能耗在线监测管理系统 | 宁夏、南京 | 针对12月整合的重点用能单位能耗监测管理系统的功能表进行UE原型设计和需求实现讨论 | 1月底完成初步原型并同步了解各能源产品业务接入问题（看效率，如果没有其他项目接入会快点） | 2018.01.01 | 2018.01.31
|  | 项目维护 | 40% |  | 宁夏电力侧需求管理平台、中电联申报系统、CN95598 | 宁夏、中电联、镇江 | 宁夏平台改版跟踪执行，中电联新需求跟进、CN95598平台优化协同处理 | 1、跟踪研发进度并实时注意宁夏平台开发细节； 2、持续关注宁夏、中电联、CN95598mantis问题单并予以沟通反馈和解决； | 2018.01.01 | 2018.01.31
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 重点用能平台开发 | 南京研发中心 | 1.修改完成宁夏新的需求 2.开始开发重点用能平台开发 | 1.修改完成宁夏新的需求 2.开始开发重点用能平台开发 | 2017.1.1 | 2017.1.31
|  | 项目维护 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 90% |  | 重点用能单位能耗在线监测系统 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现 | 重点用能单位能耗在线监测系统页面布局，前端功能实现（部分） | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 修改宁夏改版的新发现的BUG，添加平台运行情况的二级地区查询，以及优化代码。熟悉饿了么的ElementUI，为新项目做准备 |  |  |  |  | /
|  |  | 10% |  | 宁夏项目 | 南京研发中心 | 宁夏bug修改 | 宁夏改版大屏的bug修改 | 2018.01.01 | 2018.01.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 宁夏平台； 中电联； cn95598； 重点用能单位能耗在线监测系统； 榆林热电子系统。 | 宁夏、安徽、榆林 | 1.榆林项目需求讨论； 2.修改cn95598bug； 3.修改宁夏平台bug； 4.修改中电联申报系统bug； 5.重点用能单位能耗在线监测系统调研。 | 1.榆林项目开发； 2.修改cn95598bug； 3.修改宁夏平台bug； 4.修改中电联申报系统bug； 5.重点用能单位能耗在线监测系统调研。 | 2018.1.1 | 2018.1.31
|  | 项目维护 | 50% |  | 宁夏平台； cn95598； 重点用能单位能耗在线监测系统； 榆林热电子系统。 | 宁夏、安徽、榆林 | 1.部署宁夏平台； 2.部署cn95598平台； 3.部署申报系统平台。 | 1.部署宁夏平台； 2.部署cn95598平台； 3.部署申报系统平台。 | 2018.1.1 | 2018.1.31
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 电力需求侧工具 | 太谷本部 | 筛选工具调优 | 1.根据网络中心要求修改筛选工具（具体要求要等网络中心的大幅） | 2018.01.01 | 2018.01.08
[5 empty] | 重点用能单位能耗 在线监测系统 | 太谷本部 | 重点用能单位能耗系统设计、开发 | 1.系统公共模块划分； 2.参与系统数据接口设计，开发； 3.参与数据库设计 | 2018.01.01 | 2018.01.31
|  | 项目维护 | 0% |  | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 电力需求测平台新功能开发、bug修改、系统稳定性优化 | 1.修改cn95598bug； 2.修改宁夏平台bug； | 2018.01.01 | 2018.01.31 | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 重点用能单位能耗 在线监测系统 | 太谷本部 | 重点用能单位能耗 在线监测系统学习调研 | 理解学习重点用能单位能耗 在线监测系统各文档，调研菜单定义 | 2018.01.01 | 2018.01.31
[5 empty] | 水务分析监测 | 镇江 | 平台新增“水量分析”、“报表管理”、“车间管理”、“月报分析”功能的测试 | 完成对“水量分析”、“报表管理”、“车间管理”、“月报分析”功能的测试上线 | 2018.01.01 | 2018.01.31
|  | 项目维护 | 40% |  | 中国电能网 | 太谷本部 | CN95598平台问题跟踪 | 1.核实各平台缺陷情况 2.及时跟踪重点企业问题情况 3.平台数据查询响应专项测试 | 2017.11.9 | ~
|  | 内部管理 | 10% |  |  | 太谷本部 | Mantis问题维护统计，代理部分行政工作（手续办理等） | 1.Mantis问题状态统计汇报 2.协助总部人事处理面试手续及报销工作 | 2017.10.9 | ~
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 30% |  | 重点用能单位能耗在线监测管理系统 | 太谷本部 | 1.前期资料学习，和需求理解 2.后台需求开发 3.App功能开发 | 1.理解需求 2.App初步框架搭建 3.确定功能后台需求开放 | 2018.1.01 | ~
|  | 项目维护 | 70% |  | 中国电能网、中电联申报系统 | 宁夏、安徽 | 1.政府平台bug修改 2.中鼎企业平台支持 3.水务需求开发 | 1.企业版本支持 2.cn95598水模块功能添加 3.数据库优化 4.政府平台bug修改 | 2018.1.01 | ~
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 重点用能单位能耗在线监测系统 | 太谷本部 | 1.公众子系统ui设计 2.政府子系统ui设计 3.用能单位子系统ui设计 | 1.公众子系统ui设计-首页以及二级界面设计 2.用能单位子系统-首页以及二级界面设计 | 2018.01.01 | /
|  | 项目维护 | 20% |  | 宁夏平台、太谷电力微信公众号 | 太谷本部 | 1.宁夏平台-日常设计维护 2.太谷电力微信公众号日常维护运营 | 1.宁夏平台-协助提供设计图标、设计切图、设计新增界面等 2.太谷电力微信公众号-关注类似微信公众号，学习电力方面知识，阅读电力相关新闻内容，按计划每月编辑发布2篇电力相关新闻稿件 | 2018.01.01 | 2018.01.31
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | CN95598平台 | 太谷本部 | 1.修改CN95598平台BUG 2.python爬虫网站数据 | 1.修改CN95598 BUG 2.python爬虫网站数据 | 2018.01.01 | 2018.1.31
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 100% |  | 所有平台 | 南京研发中心 | jenkins和docker集成发布 | 1.docker容器便捷开发人员打包和测试 2.docker的仓库和jenkins集成发布的流程设计 3.jenkins陆续增加新项目的业务自动话发布事宜 | 2018.1.1 | 2018.1.31
[7 empty] | zabbix监控运维和新项目技术支持 | 1.榆林项目售前和技术支持 2.zabbix增加其他项目的业务监控项 3.mongodb集群搭建和运维 4.线上业务的日常运维和服务器巡检 | 2018.1.1 | 2018.1.31
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
|  | 项目开发 | 50% |  | 宁夏改版 能源平台项目 | 宁夏，南京 | 宁夏改版 能源平台 | 1.宁夏改版测试工作 2.能源平台产品梳理 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | / | / | / | / |  | / | /
|  | 项目维护 | 50% |  | 中国电能网 | 太谷本部 | 95598重点企业每日监控 | 1.监控各重点企业，保障95598系统运行稳定正常； 2.95598平台问题跟踪和查看； | 2018.01.01 | 2018.01.31 | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 | 宁夏 | 宁夏改版 | 1.宁夏改版bug处理、需求跟进 | 2018.01.01 | 2018.01.31
[5 empty] | 重点用能单位能耗在线监测管理系统 | 太谷本部 | 重点用能单位能耗在线监测管理系统 | 重点用能单位能耗在线监测管理系统前端布局 | 2018.01.01 | 2018.01.31
[5 empty] | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 电力需求测平台新功能开发、bug修改、系统稳定性优化 | 1.电力需求侧平台bug修改； | 2018.01.01 | 2018.01.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄剑波 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 重点用能单位在线监测系统 | 南京研发中心 | 了解重点用能单位在线监测系统需求，对需求进行开发 | 了解重点用能单位在线监测系统需求，对需求进行开发 | 2018.1.1 | 2018.1.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚。