## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目 大数据项目 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | 广东DSM需求评估 宜兴环保平台评估 | 攀电UI改版评估启动 |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保项目开发 EM2宁夏平台招投标支持 北京计量项目BMP开发 宁夏计质院智慧所项目 | HBS环保项目（web+app） 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 宁夏EM2反馈问题优化 宁夏计质院智慧所项目 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | HBS环保平台修改for Demo 北京计量项目开发 宁夏EM2 1711国平台接口 宁夏计质院智慧所项目更新 环保App开发管理 | HBS环保平台Demo方案修改 北京计量项目开发 宁夏EM2 1711沟通 宁夏计质院智慧所项目更新 环保App开发测试 |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | 宁夏DSM API 接口修改 | 宁夏DSM API 接口修改 |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工绩效会 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | 面试 数据存储方案研究 并发开发管理 | 面试 团队价值观宣导 并发开发管理 |  |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 8.学习并熟悉CRM系统的管理 | 1. 认真做好行政内部管理 2.熟练掌握CRM系统的管理 3.学习多了解公司业务知识 | 2019.03.1 | 2019.03.31 | 1.面试接待及邀约面试 2.录crm系统 3.整理办公用品及采购 4.发通用审批5.联系工作人员维修考勤机直至完成 6.周报整理 7.办公室日常琐事 | 1.面试接待及面试邀约2.crm构架梳理及人员信息录入 3.整理仓库 4.外出制作名片 5.统计考勤 6.周报整理 7.办公室日常琐事 8整理报销单寄总部 |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.epp项目 2，cn95598项目 3，bmp项目 | 太谷本部 | 1.安徽部署告警 2.宁夏接口开发 3，epp问题修改 4，cn95598问题修改 | 1.安徽部署告警 2.宁夏接口开发 3，epp问题修改 4，cn95598问题修改 | 2019.03.1 | 2019.03.31 | 1.完成epp大屏空气质量，管控级别开发 2.管控日历开发 3，修改epp问题 4，宁夏项目搭建 | 1.宁夏接口开发部署 2，宁夏后台管理开发 3，宁夏测试问题修改 4，epp问题修改 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.环保项目 2.北京计量 3.宁夏DSM | 太谷南京研发中心 | 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 北京计量项目持续开发，问题单修改 宁夏DSM新需求开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 北京计量项目持续开发，问题单修改 宁夏DSM新需求开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 北京计量项目新需求现场检开发，需求变更，再开发 北京计量项目问题单修改 环保项目新demo持续开发 环保项目问题单修改 | 北京计量项目问题单修改 环保项目新需求持续开发，问题单修改 环保项目新demo持续开发 宁夏EM2问题单修改 | 环保项目新需求持续开发， 环保项目一线提出问题修改， 宁夏EM2问题单持续修改， 各项目问题单修改进度把控 |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.epp环保项目； | 无 | 1.epp环保web开发 2.epp环保app开发。 | 1.完成epp环保app接口开发； 4.完成epp环保web接口开发。 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | 1.新建demo分支，添加权限校验 2.方案流程讨论，epp问题修改 3.权限添加，环保测试数据添加 4.方案制定； 5.App消息通知接口定义； 6.修改web端问题. | 1.修改swagger注解问题； 2.修改web问题； 3.修改app问题； 4.修改减产分析曲线问题； 5.数据看板-今日管控接口修改； 6.通过手机号修改密码接口完成。 |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.epp环保项目； | 无 | 1.epp环保部署。 | 1.epp环保部署。 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | [5 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | em2 | 太谷本部 | 1.宁夏em2 1711上报联调 | 1.完成宁夏em2 1711上报以及迁移至正式环境 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.宁夏em2 1711联调完成，开始上报用电数据 | / | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | epp | 太谷本部 | 1.支持epp运行； 2.修改eppBug； 3.epp 报警推送，统计任务； 4.epp 部署脚本优化 | 1.支撑epp数据正常； 2.修改epp Bug | 2019.03.1 | 2019.03.31 | 1.epp空气质量预报、日报、实时信息； 2.epp 告警推送； 3.epp demo数据模拟； | 1.hj212上报服务器开发； 2. epp接口对接 | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.bmp完成交付的必要内容开发，主要是三块强检制证，现场检定，数据对接 2.完成epp相关需求开发 | 1.完成环保项目分配功能的开发 2.完成bmp项目分配新需求 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.bmp房山数据对接完成 2.epp方案模块接口修改-加入管控级别，加入下级区域 3.epp手机端报警明细增加详情和接口修改 4.重点监查接口Api提供 5.epp工作流调试 | 1.epp方案治污告警过程数据重新组装，方便接口处理 2.苹果开发者账号的申请，目前等待邓白氏公司返回编码给我们 3.bmp问题单修改：1990,1859,1846 4.bmp制作流程的沟通 5.修改epp问题单 |  |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷 | 1.环保产品产品管理 2.行业市场调研工作 | 1WiseLinks 环保治理（政府端）平台APP产品开发 2.F22项目调研 3.WiseLinks 环保治理（政府端）平台WEB产品改善邀请获取和开发推进 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1WiseLinks 环保治理（政府端）平台APP产品开发 环保治理（政府端）平台WEB产品的演示准备 | 环保治理（政府端）平台APP产品开发 环保治理（政府端）平台WEB产品的镇江演示辅助，南京平台对接，常州平台准备
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷 | [9 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 |  |  | 2019.03.01 | 2019.03.31 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 | 1.EPP环保平台开发 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.EPPAPP端企业月历接口开发 2.EPPWEB端重点监控接口开发 3.EPP APP端BUG修改 | 1.EPP APP端bug修改 2.安全资质文档 3.EPP web端bug修改 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | 跟进安全资质文案申请编写 | 1.安徽项目安全资质文案编写 2.北京bmp项目安全资质文案编写 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.安徽文档安全资便携完成 2.准备北京bmp的申报资料 | 1.epp四大demo环境机器初始化 2.准备北京bmp的申报资料 |  |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 各个项目监控点的细化工作和日常线上业务的运维工作 | 1.项目监控的加固工作 2.jenkins优化工作 3.日常线上运维工作 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.jenkins 增加epp-demo的构建job 2.es集群的搭建工作 | 1.mantis迁移准备工作， 2.日常的运维工资 |  |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | F22 | 太谷本部 | 文档熟悉 | 文档熟悉 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 文档熟悉 调研后续准备 | 调研准备 文档了解 周报准备 |  |  |  |  | 暂未涉及
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量 | 需求熟悉 版本测试 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | / |  |  |  |  | 100 | 暂未涉及
[5 empty] | 攀枝花 | 太谷本部 | 招标书 | 招标书完成 | / | / | / | [5 empty] | 暂未涉及
[5 empty] | 变压器 | 太谷本部 | 需求理解 | 需求理解 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 需求设计 功能理解 | 功能设计 业务理解 逻辑判断 |  |  |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | [8 empty] | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 10% |  | / |  | / | / | [8 empty] | 暂未涉及
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | dsm平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | / | / |  |  |  | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 根据平台需求新增，完成前端功能开发 | 完成新增需求中前端页面布局，及接口调试，页面展示 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | / | 平台bug清理
[5 empty] | 电力环保 |  | 维护系统功能稳定，新需求持续开发 | 平台bug单清理，保持系统稳定；新需求前端页面布局开发 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 新增企业重点监控页面布局，接口调试； dashboard页面新增大气管控日历模块，前端布局，及功能实现，接口数据展示 | 平台bug处理； 根据新增需求，修改页面布局及功能； 新增通过手机号找回密码功能
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护 | 清理平台bug，完善平台功能 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | / | 平台bug清理
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 已有页面完善功能开发测试修改问题单 | 完成bug定位修改 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 方案企业节能等其他模块demo功能开发 修改bug | 修复mantis问题单
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | 完成bug定位修改 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | / | / |  |  |  | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | dsm设置新项目开发 | / | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 修改部分bug | 新设置项目开发完成
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 环保 | 太谷本部 | 1.测试环保平台项目和app,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障环保平台项目的测试 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.测试EPP并在mantis上提单 | 1.测试EPP并在mantis上提单 2.回归问题单 3.测试环保的安卓版app |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试其他项目 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.测试江西园区平台 | 1.测试江西园区平台 2.熟悉YApi 3.回归mantis上问题单 4.测试宁夏接口文档 |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,宁夏dsm遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.了解环保平台需求变更2.测试环保平台 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 4.编写环保平台操作手册 | 1.宁夏dsm接口测试 2.后台管理页面测试 3.测试环保平台 4.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.完成Mantis一周状态汇总报告 2.了解北京计量新需求 | 1.完成Mantis一周状态汇总报告 2.了解北京计量新需求 | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部 | F22调研 | F22调研和需求整理 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | EM2建设方案沟通及撰写 | EM2建设方案沟通会议 |  |  |  | 20
|  | 项目开发 |  |  | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 项目执行跟进 | 3D重新全景制作；大数据开发修改 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 3D全景制作进展跟进； 大数据修改跟进； 验收文档准备 | 大数据验收沟通会议； 验收文档沟通和修改； 3D跟进 |  |  |  | 30
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 2.1版本开发跟进 | 双控开发跟进 1711号上报国平台跟进 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 双控开发跟进 1711号上报国平台跟进 | 和计量院沟通研发进展情况 |  |  |  | 20
[5 empty] | 安全资质申请 | 太谷本部 | 安徽DSM-项目管理部分文档撰写 | 安徽DSM-项目管理部分文档撰写 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 安徽DSM-项目管理部分文档撰写 |  |  |  |  | 30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | 环保平台项目ppt架构 | 配合产品经理完成环保平台项目ppt架构的完成
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.环保appui图的跟进 2.环保web平台ui图跟进 3.临时小图设计 | 完成环保项目ui设计 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.环保appui我的通知页面面 2.精准监控ppt的设计 | 1.完成安卓引导页,启动页 2.修改环保appios版本尺寸 3.新增环保web平台4个页面 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2 宁夏EM2 宁夏DSM平台 | 太谷本部 | 宁夏/扬州EM2/宁夏DSM平台测试 | 跟踪扬州/宁夏EM2/宁夏DSM的版本迭代测试 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | CN95598 北京计量项目 | 太谷本部 | DSM平台安全资质申请测试部分文档编写 | 根据指导改进安全测试文档 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 完成集成测试计划、软件测试计划、单元测试计划改进修改
[5 empty] | 工业安全低碳生产物联网云平台 | 太谷本部 | EPP平台需求熟悉及测试 | EPP平台业务学习及版本测试 | 2019.03.01 | 2019.03.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量平台电子证书模块的设计、数据库页面的完成提交 2.BMP北京计量平台远程监督现场设计 3.能源远程监控增加北汽特来电（待厂家数据） 4.出厂检协调部分厂家上传政务云平台 5.能源远程监控增加北汽特来电（待厂家数据） | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.BMP北京计量平台电子证书模块设计进行中 2.BMP北京计量平台现场检电表设计完毕，已同步到政务云 | BMP北京计量平台电子证书模块设计合同及制证部分 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.EPP项目功能完善。 2.修改已知bug。 3.bmp和em2项目功能迭代。 | 1.epp,bmp,em2项目正常运行 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 1.epp项目管控台历界面搭建以及接口对接。 2.修改epp项目bug。 | 1.清理bmp，epp项目问题单。 2.bmp项目表计类型总览页面修改。 3.epp项目账户设置页面修改。 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 武俊 | 售前支持 | 30%% |  | ／ | 太谷本部 | 1.企业宣传用产品画册设计修改。 | 画册初稿设计已售前，待后续修改调整。 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | 企业画册二版风格色调讨论 | 企业画册设计
|  | 项目开发 | 70% |  | ／ | 太谷本部 | 1.环保APP后续跟踪； 2.太谷 WiseLinks 电力监控政府端 app视觉设计； 3.领导交办的其他工作任务。 | 电力监控政府端APP项目启动，原型设计制作 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | 1.环保web页面新增设计。 2.环保web新增功能设计。 3.环保大屏幕设计。 | 1.环保APP页面调整； 2.走离职手续和工作交接。 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | -8.327e-14% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | -8.327e-14%
| 扶文祥 | 售前支持 | 0% |  | ／
|  | 项目开发 | 100% |  | ／ | 太谷本部 | epp环保app开发 | 完成epp环保app开发分配任务 | 2019.3.1 | 2019.3.31 | 1.添加、修改通知相关接口，完善业务逻辑 2.完成分配bug修改 3.组织机构添加新字段，修改增删改查相关代码 | 1.添加、修改通知相关接口，完善业务逻辑 2.完成分配bug修改 3.组织机构添加新字段，修改增删改查相关代码 |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | -8.327e-14%
|  | 内部管理 | -8.327e-14%