## 南京研发中心10月份工作计划与执行情况表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 售电平台 | 太谷南京研发中心 | 开发售电平台 | 负责售电平台的前端开发 | 2017.10.9 | 2017.10.31 | / | 参与调研售电平台功能，客户档案部分接口商定，功能商定，并完成客户档案模块增，删，改，查的前端开发 | 售电合同模块，接口商定，完成售电合同模块的增，删，改，查的前端开发 | 系统管理模块，接口商定，完成系统管理模块功能的前端开发 |  | 10
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚；