## 南京研发中心10月份工作计划与执行情况表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏项目 | 南京研发中心 | 宁夏大屏改版 | 宁夏大屏，页面布局，响应式开发。电力分布图，负荷统计图，能耗分布图，负荷总曲线，自备电厂统计，用电量统计，企业运行情况饼图，柱状图等各种图表的展示，样式调整，接口调试，数据处理等工作 | 2017.11.01 | 2017.11.30 | 宁夏大屏页面初步布局，接口初步商定，图表所用第三方库调研，选型，基础图表如柱状图基础样式调整等。 | 宁夏大屏开发工作，接口调试，数据逻辑处理，页面逻辑处理，图标样式调整。地图所用库选型（地图所用库为老版echart2），两个库兼容性处理 | 图表切换功能，定时切换等功能，发布测试版本，并且修改QA提出的bug，修改UI提出UI BUG | 继续完善大屏，中间穿插修改了一些售电的bug，这个月所做的大屏完成。领导对当前大屏调整了方针，做出了颠覆性的调整，大屏分为dashboard和大屏。之前所做大屏作为dashboard首页放在宁夏新版中。需要重新做个大屏2.0。 |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚；