## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目 大数据项目 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保项目开发 EM2宁夏平台持续开发 北京计量项目BMP开发 宁夏计质院智慧所项目 | HBS环保项目 北京计量项目开发 宁夏项目招投标支持 宁夏EM2反馈问题优化 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工绩效会 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 8.学习并熟悉CRM系统的管理 | 1. 认真做好行政内部管理 2.熟练掌握CRM系统的管理 3.学习多了解公司业务知识 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.epp项目 2，cn95598项目 3，bmp项目 | 太谷本部 | 1.epp项目问题修改开发 2.cn95598问题修改 3，bmp问题修改 | 1.epp项目问题修改开发 2.cn95598问题修改 3，bmp问题修改 | 2019.02.1 | 2019.02.31 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.环保项目 2.北京计量 3.宁夏DSM | 太谷南京研发中心 | 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 北京计量项目持续开发，问题单修改 宁夏DSM新需求开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 环保项目新的迭代持续开发，问题单修改 北京计量项目持续开发，问题单修改 宁夏DSM新需求开发，问题单修改 完成领导安排的项目的开发，维护等等 平台页面功能优化，bug修改。 | 2019.03.01 | 2019.03.31 | 北京计量项目新需求现场检开发，需求变更，再开发 北京计量项目问题单修改 环保项目新demo持续开发 环保项目问题单修改 |  |  |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.北京计量院项目； 2.epp环保项目； 3.陕西中煤项目。 | 北京、陕西榆林 | 1.北京计量院项目沟通； 2.北京计量院项目开发； 3.中煤项目开发； 4.epp环保项目开发。 | 1.保持北京计量院项目沟通； 2.北京计量院项目开发； 3.完成中煤项目开发； 4.epp环保项目开发。 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.北京计量院项目； 2.epp环保项目； 3.陕西中煤项目。 | 北京、陕西榆林 | 1.北京计量项目部署； 2.中煤项目部署； 3.epp环保项目部署。 | 1.完成北京计量版本部署； 2.完成中煤项目部署； 3.epp环保初步上线。 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | em2 | 太谷本部 | 1.宁夏em2双控统计 2.宁夏em2 1711上报 | 1.验证宁夏em2双控统计正确性； 2.完成宁夏em2 1711上报以及迁移至正式环境 | 2019.02.1 | 2019.02.28 |  |  | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | epp | 太谷本部 | 1.支持epp运行； 2.修改eppBug | 1.支撑epp数据正常； 2.修改epp Bug | 2019.02.1 | 2019.02.28 |  |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.epp:完成分配的模块，共同完成项目 2.完成bmp新增需求 3.维护:完成修改已有平台的问题单. | 1.完成环保项目分配功能的开发 2.完成bmp项目分配新需求 | 2019.02.01 | 2019.02.29 | [5 empty] | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷 | 1.环保产品产品管理 2.行业市场调研工作 | 1环保治理（政府端）平台产品交付 2.F22项目调研 | 2019.2.1 | 2019.2.28
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷 | [9 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 |  |  | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 | 1.EPP环保平台开发 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | 跟进宁夏计量院电梯项目 | 1.北京计量院bmp线上项目优化工作 2.宁夏计量院电梯项目跟进 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成北京计量院k8s集群搭建和日常线上业务的运维工作 | 1.完成ceph分布式部署的测试 2.jenkins优化工作3,.openshfit测试环境上线 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏EM2版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2019.02.01 | 2019.02.28 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 宁夏DSM版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2019.02.01 | 2019.02.28
[5 empty] | F22 | 太谷本部 | 文档熟悉 | 文档熟悉 | 2019.02.01 | 2019.02.28
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量 | 需求熟悉 版本测试 | 2019.02.01 | 2019.02.28
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | /
|  | 内部管理 | 10% |  | / |  | / | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | dsm平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 根据平台需求，完成前端功能开发 | 完成需求中前端页面布局，及接口调试，页面展示 | 2019.02.01 | 2019.02.28
[5 empty] | 电力环保 |  | 维护系统功能稳定，新需求持续开发 | 平台bug单清理，保持系统稳定；新需求前端页面布局开发 | 2019.02.01 | 2019.02.28
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护 | 清理平台bug，完善平台功能 | 2019.02.01 | 2019.02.28
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 已有页面完善功能开发测试修改问题单 | 完成bug定位修改 | 2019.02.01 | 2019.02.28
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | 完成bug定位修改 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | [5 empty] | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | / | / | / | /
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | / | / | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.测试环保平台项目,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障环保平台项目的测试 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | [5 empty] | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试北京计量项目,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障北京计量测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | [5 empty] | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [11 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 1、EPP项目bug修复 2、EPP二期项目开发 | 1、EPP项目bug修复 2、EPP二期项目开发 | 2019-02-01 | 2019.2.28 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [11 empty] | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,宁夏dsm遗留问题跟踪验证 2.环保平台测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.02.01 | 2019.02.28 |  |  | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部 | F22调研 | F22调研和需求整理 | 2019.2.1 | 2019.2.28
[5 empty] | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 项目执行跟进 | 3D补拍；大数据开发跟进 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 60
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 2.1版本开发跟进 | 双控开发跟进 1711号上报国平台跟进 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 40
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | 环保平台项目ppt架构 | 配合产品经理完成环保平台项目ppt架构的完成
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.设计环保app。 2.环保大屏修改 | 完成大屏修改,环保app | 2019.02.01 | 2019.02.28 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏/扬州EM2平台测试 | 跟踪扬州/宁夏EM2的版本迭代测试 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | / | / | / | / | / | 100
[5 empty] | CN95598 宁夏DSM平台 | 太谷本部 | DSM平台安全资质申请测试部分文档编写 | 根据第三方指导补充并改进安全测试文档 | 2019.02.01 | 2019.02.28
[5 empty] | 工业安全低碳生产物联网云平台 | 太谷本部 | EPP平台需求熟悉及测试 | EPP平台业务学习及版本测试 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | / | / | / | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 潘新超 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2国平台开发 | 太谷本部 | 1.HJ212-2017扩展协议技术说明PPT。 2.BMP项目支持 3.修改BUG 4.熟悉em2国平台开发任务 | 继续开发epp项目 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 80% |  | 1.em2国平台开发 | 太谷本部 | 1.HJ212-2017扩展协议技术说明PPT。 2.BMP项目支持 3.修改BUG 4.熟悉em2国平台开发任务 | 支持维护bmp项目 | 2019.02.01 | 2019.02.28
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量平台电子证书模块的设计 2.BMP北京计量平台现场检模块页面 3.出厂检协调部分厂家上传政务云平台 4.能源远程监控增加北汽特来电（待厂家数据） | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | 1.EPP项目功能完善。 2.修改已知bug | EPP项目正常运行 | 2019.2.1 | 2019.2.28 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%