## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 能源监测和能源管理平台 | 公司2018大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 陕西榆林项目支持 |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | EM2扬州、EM2宁夏平台持续开发 宁夏电梯开发 太谷设备管理平台 北京计量项目 | 宁夏DSM4.0按计划节点开发 EM2扬州招标准备 北京计量项目企业数据接口调研 设备管理平台完善 电梯项目上线后优化产品化 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 太谷设备平台优化 EM2宁夏改版部署到生产环境 宁夏政府客户沟通安排 北京计量项目设备购买问题处理，接口调研方案建议 EM2扬州debug |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 宁夏DSM4.0项目瓶颈解决 |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘产品经理、助理 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 招聘面试产品 RPC开发分享 service mesh 开始环境部署 |  |  |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 | 1.学习公司的业务知识 2.对行政管理要学习提高 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.周报整理 4.发通用审批 5.考勤统计 |  |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.宁夏dsm平台功能开发 2.江西接口新功能编写 | 1.宁夏dsm平台功能开发 2.江西接口新功能编写 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 1.修改em2扬州bug 2.宁夏产值，产量统计 3.价格统计任务开发 4，全国发展趋势产量，价格 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.宁夏/宜兴/扬州/北京计量EM2 2.宁夏DSM，安徽平台bug | 太谷本部 | 宁夏dsm4.0平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改； 宁夏/宜兴/扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改。 | 完成宁夏DSM4.0新需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单； 完成宁夏EM2需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单。 | 2018.09.01 | 2018.9.30 | 1.宁夏DSM4.0大屏改版静态布局，假数据展示。调整内页功能实现 2.宁夏DSM4.0统计分析-行业负荷波动情况页面实现，接口调试，逻辑编写 3.宁夏DSM4.0数据中心-电力直接交易数据查看页面实现，接口调试，逻辑编写 | 1.宁夏DSM，产值与增加值页面组件编写 2.产值与增加值页面接口调试 3.宁夏DSM,增加值与增长速度录入页面组件编写 4.增加值月增长速度接口调试 | / | / | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.设备管理平台； 2.北京计量院项目； 3.宁夏计量院电梯项目。 | 宁夏、北京 | 1.北京计量院项目调研； 2.北京计量院项目开发。 | 1.完成北京计量院项目接口调研工作； 2.制定北京计量院项目开发进度； 3.开发北京计量院项目。 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 1.设备平台前后端调试2.北京计量院项目调研 |  |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.设备管理平台； 2.北京计量院项目； 4.宁夏dsm项目。 | 宁夏、北京 | 1.部署设备管理平台； 2.部署北京计量院项目； 3.部署宁夏dsm项目。 | 1.完成设备管理平台的部署； 2.部署北京计量院项目第一个版本； 3.部署宁夏dsm改版。 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | [5 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 能管平台em2开发 | 太谷本部 | 1.宁夏em2部署计量院版本 2.扬州em2试迁移k8s； | 1.宁夏em2新版本正常上线 2.扬州em2尝试试用k8s,引入service mesh | 2018.09.01 | 2018.09.30 | 1.搭建k8s集群工作； 2.宁夏em2新版本正式环境更新 | / | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.nxdsn4.0开发 | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.完成nxdsm4.0相关接口开发 | 2018.09.01 | 2018.09.30 | 1.nxdsm4.0经济运行分析接口完成 | / | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | .em2平台:扬州平台提单问题修改，宁夏平台提单问题修改。新的分配需求开发，目前宁夏em2已定的需求“企业添加树形结构，相关接口改动” | .em2平台:扬州平台提单问题修改，宁夏平台提单问题修改。新的分配需求开发，目前宁夏em2已定的需求“企业添加树形结构，相关接口改动” | 2018.9.01 | 2018.09.30 | 1.宁夏em2版本上线，平衡图，结构图，执法过程等相关问题修改 |  |  |  |  | 80
[5 empty] | 宁夏DSM平台升级相关需求 | 宁夏 | 需求开发 | 1.完成实时告警模块 2.其他的临时需求 | 2018.9.01 | 2018.09.30 | 1.实时告警相关接口前后端调试 2.实时告警统计，调试
[5 empty] | 远东智慧能源平台 | 远东 | 远东等待商务确定好下次验收日期，完成验收 | 远东等待商务确定好下次验收日期，完成验收 | 2018.9.01 | 2018.09.30 | 远东等待商务确定好下次验收日期，完成验收
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | 1.DSM企业平台问题修改 2.DSM平台问题修改 | 1.完成分配的问题单 2.完成分配的需求 | 2018.9.01 | 2018.09.30 | 问题单：1010，1044，1047，1050修改 |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 80% |  | 宁夏DSM平台 | 太古本部 | 平台升级UI设计 | 1、平台新增功能UI设计； 2、平台新版本高保真测试； | 2017.9.1 | 2017.9.30 | 宁夏DSM平台4.0版本-结合前端与产品意见调整部分设计稿内容；与前端对接设计稿细节，最大化还原设计稿； |  |  |  |  | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、新增界面设计； 2、新增图标设计； 3、项目UI设计变更； | 2017.9.1 | 2017.9.30 | / |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 | 1.宁夏DSM4.0功能开发 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 宁夏DSM4.0功能告警模块接口、控制面板模块与前端对接 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | 继续跟进宁夏计量院em2项目和北京计量院em2的项目 | 1.确认北京计量院的系统服务器初始化和部署工作 2. 确认宁夏计量院dsm搬迁政务云的工作。 3.视频会议系统的测试工作继续跟进 | 2018.09.01 | 2018.9.30 | 病假中 |  |  |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成k8s上架测试环境的研发和日常线上业务的运维工作 | 1.配合开发完成目前em2项目上架k8s架构的施行方案工作2.完成评估k8s的部署方案工作 3.日常线上业务的运维工作 | 2018.09.01 | 2018.9.30 | [5 empty] | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 90% |  | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏EM2版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 宁夏EM2版本测试 |  |  |  |  | 90
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 宁夏DSM版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 宁夏DSM版本测试
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | / | / | /
|  | 内部管理 | 10% |  | UX 运维 招聘 | 太谷本部 | 自动化测试构思 | 自动化测试构思 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | Loadrunner了解 |  |  |  |  | 10
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | dsm平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.09.01 | 2018.9.30 | 宁夏dsm实时告警模块前端开发，与后台接口接口，逻辑处理 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 北京计量平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.09.01 | 2018.9.30 | /
[5 empty] | em2平台 |  | 智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.09.01 | 2018.9.30 | em2宁夏bug修改
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 进行页面功能完善，接口调试，bug修改 | 完成指定页面修改，bug定位修改和追踪 | 2018.09.01 | 2018.09.30 | 修改扬州宁夏平台bug |  |  |  |  | 100
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | 进行新页面功能开发 | 完成指定新页面 | 2018.09.01 | 2018.09.30 | 企业端告警页面和接口调试
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2宁夏EM2 | 太谷本部 | 1.测试扬州EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.测试宁夏EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障扬州宁夏EM2的测试 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 1.测试宁夏EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.对扬州EM2的平台建议进行验证解答 |  |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试宜兴EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.测试北京计量,有问题在mantis上进行提单跟踪 3.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障宜兴EM2和北京计量项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 1.保障宁夏dsm和cn95598平台正常运行 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 招标项目 | 招标文件配图设计 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | / |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | 1、宁夏EM2平台 2、国家城市能源计量中心(北京)平台 | 太谷本部 | 1、宁夏EM2平台ui设计改版 2、国家城市能源计量中心(北京)新平台ui设计 | 1、宁夏EM2平台ui设计改版 2、国家城市能源计量中心(北京)新平台ui设计 3、web能源平台2018版完善ui设计规范模版 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1、宁夏重点用能单位能耗在线监测平台改版 和前端合作整体细节界面跟踪修改 2、Gif动画制作 |  |  |  |  | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | / |  |  |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 暂未涉及
| 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 1、新建cn95598框架，使用em2的技术 2、添加mysql动态数据源，添加mybatis整合 3、添加补偿式分布式事务bytyTCC 4、springbus添加动态刷新（webhook） 5、短信接口开发，添加到sys中 6、树形结构图后端接口开发 | 1、新建cn95598框架，使用em2的技术 2、添加mysql动态数据源，添加mybatis整合 3、添加补偿式分布式事务bytyTCC 4、springbus添加动态刷新（webhook） 5、树形结构图后端接口开发 | 2018.09.01 | 2018.09.31 | 1、开发接口调用token，加解密 2、学习jenkis操作使用 3、解决执法页面过长报错查询失败问题 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成宁夏EM2项目操作手册 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 1.测试扬州，宁夏EM2平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成宁夏EM2项目操作手册 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试宁夏DSM项目和北京计量平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 1.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 2.完成Mantis一周状态汇总报告 | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 90% |  | 中电联 | 太谷本部 | 中电联平台设计沟通 | 培训模块原型撰写 现有原型图沟通调整 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 现有资料已经全部整理成原型图，并与中电联沟通 |  |  |  |  | 90
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 4.0开发跟进和4.1需求方案撰写 | 4.0版开发跟进 4.1版本需求方案撰写 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 4.0版本开发跟进
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | EM2.0上线沟通 电梯能耗平台专利申请跟进 | 2.0版本上线后客户沟通 国定平台原型修改 电梯能耗平台专利申请跟进 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 2.0版本跟进：已上线 国定平台原型图已写好 电梯能耗平台专利申请文档修改
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 10% |  | 产品招聘 | 太谷本部 | 产品招聘 | 产品招聘 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | 产品经理、产品助理招聘面试 |  |  |  |  | 10
| 曹文鹏 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 进行页面功能修改，接口调试，bug修改 | 完成指定页面修改，bug定位修改和追踪 | 2018.09.01 | 2018.09.30 | 修改mantis上部分bug，进行执法流程页面联调
研发中心 |  |  |  |  | 宁夏DSM | 太谷本部 | 根据产品和ui的需求完成新增的页面 | 控制面板-直接交易数据录入和修改页面和控制面板-实时告警参数设置页面完成 | 2018.09.01 | 2018.09.30 | 控制面板-直接交易数据录入和修改页面和控制面板-实时告警参数设置页面完成 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及