## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目 电煤项目 | 公司2018大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 环保协议第一版讨论 金桥盐化项目支持 江西项目支持 | 环保协议第九版讨论 金桥盐化项目支持 扬州招投标项目支持 | 环保协议定稿，演练 金桥盐化项目SOW发出 |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | EM2扬州、EM2宁夏平台持续开发 北京计量项目BMP开发 宁夏计质院产品线开发支持 | 宁夏DSM4.1调研 EM2扬州投标准备 北京计量项目开发 宁夏智慧所项目招投标支持 宁夏EM2反馈问题优化 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 北京计量项目管理，瓶颈推进 扬州EM2协议路线讨论 宁夏EM2优化 宁夏智慧所合同审核，第三方联系 | 北京计量项目管理，瓶颈推进 宁夏EM2优化 宁夏智慧所项目管理，产品调研 | 北京计量项目管理推进 宁夏EM2优化产品评审 宁夏智慧所项目管理，风险防范 宁夏DSM4.0修改 |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 安徽，宁夏 DSM平台技术支持 | 安徽，宁夏 DSM平台技术支持 | 四川攀电，江西 DSM平台技术支持 |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工绩效会 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 前端员工绩效审核 安全资质申请管理 code review | 员工绩效审核 安全资质申请管理 大数据开发路线分享讨论 | 前端开发管理 安全资质申请推进 研发流程优化（制定UE/UI/FE交接规则） |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 | 1.对公司拓展的项目知识认真了解。 2.做好行政内部管理，尽量做事细心 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 1.费用缴纳 2.整理报销单 3.物品管理及采纳 4.统计考勤 5.发通用审批 6.周报整理 | 1.电话通知面试并接待 2.整理报销单 3.统计考勤 4.苏州出差 5.周报整理 | 1.统计考勤 2.整理报销单 3.与总部对接办公事宜 4.周报整理 |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.bmp功能开发 2.江西接口新接口开发 3.cn95598bug修改部署 | 1.bmp功能开发 2.江西接口新接口开发 3.cn95598bug修改部署 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 1.bmp运程监控强检器具接口开发。 2.宁夏产品，产量修改 3.运程监控热能耗排名开发 4.能源设备分布家口开发 5，cn95598怒书开发 | 1.bmpbug修改 2.政府视图水电热接口开发 3.江西补报数据，优化接口多线程发送 4.江西关口表接口开发。 | 1.江西联合测试新增关口表 2.bmpbug修改。 3.小区，热源站，热能表导入开发 4.运程监控前后端联调修改 |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量 | 太谷南京研发中心 | 宁夏EM2项目，接口对接，持续开发； 北京计量院项目维护，bug修改； 宜兴/扬州智慧能源平台，有bug的修改 平台页面功能优化，bug修改。 | 完成宁夏EM2项目新需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单； 完成新需求前端页面开发。 | 2018.12.01 | 2018.12.31 |  |  |  |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.北京计量院项目； | 北京 | 1.北京计量院项目沟通； 2.北京计量院项目开发。 | 1.北京计量院项目遗留问题沟通； 2.北京计量院项目开发。 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 1.BMP bug修改； 2.能源远程监管功能开发； 3.上报协议修改。 |  | 1.京源数据上报沟通； 2.bug修改； |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.北京计量院项目。 | 北京 | 1.北京计量项目部署。 | 1.完成北京计量版本部署。 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | BMP版本部署 | / | BMP版本部署 |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0%
|  | 项目开发 | 30% |  | 环境212 | 太谷本部 | 1.环境212协议拓展 | 完成环境212协议拓展工作，保证协议的安全以及兼容性 | 2018.11.12 | 2018.11.16 | / | 1.完成环境212协议拓展工作 | / |  |  |  | 暂未涉及
|  |  | 20% |  | bmp北京计量 | 太谷本部 | 1.bmp第一版本开发 2.bmp k8s servicemesh功能开发 | 1.bmp第一版上线 2.保证istio环境功能正常 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 1.bmp一三模块对接； 2.bmp对接opentrace，支持jaeger链路追踪； 3.bmp分布式日志收集，切割； | 1.bmp解析接口对接 2.bmp xxl-job sdk研发 | 1.bmp定时任务对接xxl-job； 2.bmp 接口对接； | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧Bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.修改电力需求侧Bug | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 1.nxdsm数据odps迁移 | 1.nxdsm 2017年数据迁移，2.odps表结构规划 | 1.nxdsm 2018年数据迁移 | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.bmp:完成分配的模块，共同完成项目 2.维护:完成修改已有平台的问题单. | 1.bmp:完成分配的模块，共同完成项目 2.维护:完成修改已有平台的问题单 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 1.热能表概览页面接口开发 2.区域的级联的小接口开发 | 1.区域级联查询接口 2.写测试类造假数据 3.检验员，检验台政府角色接口开发 | 1.bmp区域数据导入 2.整理bmp数据导入模版 3.检定台政府视图联调 4.检验员，检定台问题单修改 |  |  | 100
|  | 项目维护 | [8 empty] | 1.连云港金桥盐化项目调用，跟产品沟通整理出初步的产品方案 | 1.安徽socket上报项目迁移，测试环境从新搭建。 2.esp项目迁移部署 | 1.nxdsm企业上报异常问题处理 2.金桥盐化项目结合产品的文档，做出完整功能文档和需求评估
|  | 内部管理 | 0%
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷 | 1.环保产品规划方案 2.行业市场调研工作 3.行业竞对产品调研 4.公司现有产品学习 5.公司研发体系和技术学习 | 1.形成环保DA平台方案 2.环保治理设备监控方案 3.环保各类子系统产品规划 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 环保DA方案V1.0 连云港、淮安出差 环保治理方案（镇江）新联环保平台资料整理 云上扬州平台熟悉 212协议扩展V1.4 | 212协议扩展评审和修订V1.8 扬州环保大数据平台招投标分析 扬州工业资源系统建设招投标调研 大数据调研学习 新联治理污染设备在线监测系统资料 | 212协议扩展内部评审和汇报准备 移动污染源远程监控方案准备 体院智慧电气、消防安全监控、智能巡检项目讨论 |  |  | 80
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | 1.云上扬州项目商务配合 | 1.扬州项目出差 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 云上扬州平台熟悉 | 云上扬州商务配合 |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | 研发中心安全开发会议
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 | 1.北京计量BMP项目功能开发 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 北京计量BMP项目第二模块 机井总览，农机井管理模块开发 | 1.北京计量BMP项目农机井总览模块开发2.政府视图开发 | 1.北京计量BMP项目出厂检政府视图开发与对接 2.BMP BUG修改 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | 跟进宁夏计量院的em2和电梯和dsm项目迁移政务云的资源申请和环境初始化工作 | 1.跟进和初始化宁夏计量院em2和电梯项目的迁移工作 2. 跟进和完成宁夏dsm项目迁移政务云的工作。 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | 1.宁夏dsm政务云正式资源初始化和资源检查工作 2.云主机互通vpc的申请工作 | 1.协助宁夏dsm数据迁移工作 2.云主机重新申请资源工作。 | 1.协助宁夏dsm数据迁移完成90% 2.grafana钉钉监控告警测试工作。 |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成k8s平台的istio框架的调试工作和日常线上业务的运维工作 | 1.完成k8s平台之上的istio框架的研发和功能调试工作 2.日常的线上业务服务器的运维工作。 3.k8s的集群监控优化工作。 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | 1.K8sISTIO框架的调试和测试工作。 2.安徽项目组件数据源中数据库迁移工作。 | 1.64测试服务器yzem2迁移。 2.64服务器安装esxi6系统并安装3台虚拟机环境 | 1.kafka集群的搭建工作 2.苏州机房服务器被攻击故障主机排查工作 |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏EM2版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | / |  | / |  |  | 100
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 宁夏DSM版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | / |  | /
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量需求 | 需求熟悉 版本测试 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 北京计量版本测试 问题回归 | 北京计量版本测试 北京计量版本回归 | 北京计量版本测试 北京计量版本回归
[5 empty] | 扬州EM2 | 太谷本部 | 扬州EM2 | 文档研读 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | / |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | / | /
|  | 内部管理 | 10% |  | 软著 测试维护 | 太谷本部 | 安全资质审核 | 安全资质申请 | 2018.9.1 | 2018.9.30 | / | 参加安全资质申请培训 | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | dsm平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | / | / | / |  |  | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 完善1、3模块功能，第2、4、5模块持续开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 第1、3模块bug修改； 第2模块（能源远程监控总览、热能表总览、农村机井总览）前端页面功能开发接口调试 | 图表双轴展示功能开发； 清理mantis上bug列表； 整体项目模块功能完善，页面布局优化 | 出厂检定信息（政府视图）水表、热能表、燃气表前端页面布局，功能实现，接口调试；修改mantis的bugs
[5 empty] | em2平台 |  | 智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | / | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单并继续修改 | 完成bug定位修改和追踪 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | / | / | / |  |  | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | 进行新平台新功能新页面开发 | 进行新平台新功能新页面开发 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | bpm项目菜单 工具栏 检验员 表计类型等模块完成开发 | 检验员 表计类型等模块完成问题单修改。热能专题模块、小区管理模块开发。 | 表计类型政府视图开发，菜单以及检验员表计类型检定信息等模块bug修改。
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | 跟进问题单并继续修改 | 完成bug定位修改和追踪 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | / | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.北京计量项目,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障北京计量的测试 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 1.测试北京计量，提单及验证 | 1.测试北京计量，提单及验证 | 1.测试北京计量，提单及验证 |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.对其他项目的问题进行验证提单 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障其他项目的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 1.对其他项目的bug进行验证 | 1.对其他项目的bug进行验证 | 1.测试宁夏DSM,保障平台正常运行 2.回归其他项目bug |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 招标项目 | 招标文件配图设计 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | / | / | 1、攀枝花市攀电能效平台二期建设方案ppt，45页模版设计风格优化 |  |  | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | BMP 项目 | 太谷本部 | 国家城市能源计量中心(北京)平台UI设计 | 1、国家城市能源计量中心(北京)平台UI设计界面、切图、标注 2、完善丰富web能源平台2018版UI设计规范模版，方便之后的平台能快速套用更专业的模版， | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 1、国家城市能源计量中心(北京)平台UI设计界面、切图、标注 新增：4_4_1_远程监控_充电桩专题_充电桩总览， 2_1_2_出厂检定_表计类型_政府视图 2_2_2_出厂检定_检验员信息_政府视图 2_3_2_出厂检定_检定台信息_水表检定台_政府视图 2_4_2_出厂检定_出厂检定信息_水表出厂检定_政府视图 2、收集WEB平台UI设计规范风格资料 | 1、配合何瑞设计宣传册，收集PPT、宣传册、易拉宝、宣传海报等设计资料 2、国家城市能源计量中心(北京)平台UI设计界面、切图、标注 修改： 4_1_1_远程监控_远程监控总览 4_2_2_远程监控_热能表专题_热能数据监控 3、收集WEB平台UI设计规范风格资料 | 1、国家城市能源计量中心(北京)平台UI设计切图标注后期跟踪维护 新增： 2_1_2_出厂检定_表计类型_政府视图、 2_2_2_出厂检定_检验员信息_政府视图、 2_3_2_出厂检定_检定台信息_水表检定台_政府视图、 2_4_2_出厂检定_出厂检定信息_水表出厂检定_政府视图、 2_4_4_出厂检定_出厂检定信息_热能表出厂检定_政府视图、 2_4_7_出厂检定_出厂检定信息_燃气表出厂检定_政府视图、 4_1_1_远程监控_远程监控总览、 4_1_2_远程监控_远程监控总览_农机井数据列表详情和页面切图标注 2、web能源平台2018版ui设计规范模版 新增： 35_表格_大量数据和数据列表格、 36_图表_数量统计图、 37_图表_饼图 3、宁夏EM2需求评审会议、宁夏EM2项目设计维护 4、配合何瑞设计宣传册，收集PPT、宣传册、易拉宝、宣传海报等设计资料 5、收集WEB平台UI设计规范风格资料 |  |  | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | / | / | / |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | / |  | / |  |  |  | 暂未涉及
| 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 1、完善北京计量项目,权限安全。 2、公共上传模块开发，用于同一解析上传存储。 3.北京计量项目业务开发 | 1、完善北京计量项目,权限安全。 2、公共上传模块开发，用于同一解析上传存储。 3.北京计量项目业务开发 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 1、北京计量项目接口开发 2、北京计量项目开发,机井项目的年月日的电水统计 3、北京计量项目开发,热能项目年月日，电水流量的开发 | 1.bmp接口对接； 2.bmp excel解析任务； 3.bmp bug修改 | 休息 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.验证各平台问题 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 1.验证各平台问题 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 1.验证CN958，宁夏dsm平台问题 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 1.测试宁夏dsm平台问题 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 电煤平台调研及需求撰写 | 电煤平台调研 电煤平台需求方案撰写 | 2018.11.1 | 2018.11.30 |  | 电煤平台调研 电煤平台需求方案撰写 | DSM4.0优化 |  |  | 50
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | EM2双控和节能执法需求撰写 | 双控模块需求撰写 节能执法模块需求撰写 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 双控模块需求撰写 节能执法模块需求撰写 智慧院所项目协调 | 智慧院所项目协调 双控和节能执法模块需求确认 | EM2宁夏2.1需求文档修改 智慧院所项目跟进 |  |  | 50
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部
| 曹文鹏 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 负责系统设置，出厂检定信息模块的开发， | 完成名下的项目页面的功能和样式调整 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | npm系统设置模块 农机井总览等模块页面开发完成和进行调试 | 修改mantis的bugs | 工作交接
研发中心 |  |  |  |  | 宁夏DSM4.1 | 太谷本部 | 根据产品的需求开发 | 完成名下的项目页面的功能和样式调整 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 修改mantis的bugs | 修改mantis的bugs | 工作交接 |  |  | 100 | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | 环保平台项目ppt架构 | 配合产品经理完成环保平台项目ppt架构的完成
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1、国家城市能源计量中心(北京)平台（登陆界面） 2.环保平台项目ppt架构修改 | 1.国家城市能源计量中心（北京）登陆界面的完成 2.环保平台项目ppt架构修改完成。 3.国家城市能源计量中心（北京）改版界面 | 2018.11.01 | 2018.11.30 | 1.国家城市能源计量中心（北京）登陆界面已经完成 2.配合产品经理完成环保平台项目ppt架构修改（即将完成）。 3.国家城市能源计量中心（北京）界面风格即将完成 | 1.新的国家城市能源计量中心（北京）新界面即将完成 2.配合产品经理修改ppt 3.设计太谷展会会刊广告宣传单 4.设计安徽太谷宣传单 | 珠海展会设计如下： 1.苏州太谷会刊广告设计完成 2.三家分公司（镇江 安徽 宁夏）的宣传单页设计完成 3.苏州太谷展架（易拉宝）设计完成 |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏/扬州EM2平台测试 | 跟踪扬州/宁夏EM2的版本迭代测试 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | / | / | 参加宁夏EM2需求评审会议 |  |  | 100
[5 empty] | CN95598 DSM平台 | 太谷本部 | 1.CN95598平台问题跟踪 2.宁夏DSM平台跟踪测试 | 跟踪监测CN95598平台及宁夏DSM平台问题 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | / | 参与安全资质申请培训 | /
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量平台需求理解，跟踪测试 | 熟悉北京计量平台最新需求，跟踪上线版本进行测试，确保平台上线。 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 每日版本迭代测试及问题回归跟踪 | 出厂检定、强检信息模块迭代测试及问题回归跟踪； 远程监控模块介入测试 | 北京计量平台每日版本迭代测试及问题回归
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 潘新超 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量院项目。 | 北京 | 1.北京计量院项目沟通； 2.北京计量院项目开发。 | 1.北京计量院项目遗留问题沟通； 2.北京计量院项目开发。 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 1.编写HJ212-2017）污染物在线监控（监测）系统数据传输标准的扩展协议。 2.BMP项目二期开发调试 | 1.编写HJ212-2017）污染物在线监控（监测）系统数据传输标准的扩展协议。 2.BMP项目二期开发调试 | 1.HJ212-2017扩展协议技术说明PPT。 2.BMP项目升级开发 3.修改BUG |  |  | 100
|  | 项目维护 | 70% |  | 1.北京计量院项目。 | 北京 | 1.北京计量项目部署。 | 1.完成北京计量版本部署。 | 2018.11.1 | 2018.11.30 | 1.编写HJ212-2017）污染物在线监控（监测）系统数据传输标准的扩展协议。 2.BMP项目二期开发调试 | 1.编写HJ212-2017）污染物在线监控（监测）系统数据传输标准的扩展协议。 2.BMP项目二期开发调试 | 1.HJ212-2017扩展协议技术说明PPT。 2.BMP项目升级开发 3.修改BUG
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | BMP北京计量平台模块第一阶段4大模块设计定稿，确保测试版本上线，确认客户需求及满足项目 | 2018.11.1 | 2018.11.31 | 1.BMP北京计量项目第一阶段强检模块和厂检模块以及政府视图 设计完毕； 2.BMP北京计量项目远程监控模块设计完毕 | 出差北京BMP项目，审核模块及现场检的设计需求确认 | 1.BMP北京计量项目强检模块增加电表部分 2.BMP北京计量项目出厂检视图审核，问题确认 3.BMP北京计量项目现场检设计思路确认 |  |  | 90
[5 empty] | 金桥盐化项目 | 太谷本部 | 金桥盐化项目沟通 | 确认客户需求，制定需求设计方案和预估研发周期。 | 2018.11.8 | 2018.11.31 | 1.开始学习电力缴费平台架构 | 金桥盐化项目概要思路设计核模块人力资源安排 |  |  |  | 10
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | bmp项目 | 太谷本部 | 进行新平台新功能新页面开发 | 进行新平台新功能新页面开发 | 2018.11.01 | 2018.11.30 |  |  | 1.完成检验员信息(政府视图)的开发。 2.修改bug |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%