## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目 扬州项目 | 公司2018大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 扬州一张网环保运维标书审核 四川攀电二期软件方案扩展 大数据项目预热 |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | EM2扬州、EM2宁夏平台持续开发 北京计量项目BMP开发 宁夏计质院智慧所项目 | EM2扬州投标准备 北京计量项目开发 宁夏智慧所项目招投标支持 宁夏EM2反馈问题优化 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 宁夏EM2 v2.1开发管理 BMP北京计量项目管理 宁夏智慧所项目管理，风险防范 宁夏DSM4.1修改问题 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | cn958增加查询功能 安徽DSM培训安排 |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工绩效会 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 测试部门工作会 优化研发项目流程 IOT架构预研 员工谈话 |  |  |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 | 1.对公司拓展的项目知识认真了解。 2.学习做好行政内部管理。 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.采购物品 2.费用缴纳 3.派送快递 4.统计考勤 5.周报整理 6.办公室日常卫生 |  |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.em2后期需求开发 2.cn95598bug修改 | 1.em2后期需求开发 2.cn95598bug修改 | 2018.12.1 | 2018.12.30 | 1.BMP功能开发，热源消费 2.CN95598BUG修改 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量 | 太谷南京研发中心 | 宁夏EM2项目，接口对接，持续开发； 北京计量院项目维护，bug修改； 宜兴/扬州智慧能源平台，有bug的修改 平台页面功能优化，bug修改。 | 完成宁夏EM2项目新需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单； 完成新需求前端页面开发。 | 2018.12.01 | 2018.12.31 | 北京计量问题单修改 cn95598问题单修改 宁夏EM2通知模块布局和接口调试 | 持续支援宁夏EM2演示， 持续支援北京计量院演示 宁夏EM2 2.1迭代，企业管理服务页面，主要能耗设备页面，页面布局，逻辑编写，接口调试。 宁夏EM2 vue环境配置，修改，集成。 宁夏EM2 问题单持续修改 |  |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.北京计量院项目； | 北京 | 1.北京计量院项目沟通； 2.北京计量院项目开发； 3.中煤项目。 | 1.北京计量院项目遗留问题沟通； 2.北京计量院项目开发。 3.中煤项目。 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.bmp bug修改； 2.中煤问题修改； 3.热力集团网络问题沟通； 4.bmp热能能耗数据分析； 5.中煤单点登录改造。 |  |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.北京计量院项目。 | 北京 | 1.北京计量项目部署； 2.中煤项目部署。 | 1.完成北京计量版本部署； 2.完成中煤项目部署。 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.BMP版本部署； 2.中煤版本部署。 |  |  |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | em2 | 太谷本部 | 1.宁夏em2新功能开发 2.宁夏dsm数据迁移 | 1.宁夏em2新功能开发，双控，1711上报 2.宁夏dsm数据迁移 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.1711注册、数据字典下载、版本检查； 2.nxdsm2015数据迁移 |  | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧Bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.修改电力需求侧Bug | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.dsm4.0大屏修改 |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.宁夏项目 3.中煤项目 | 太谷本部 | 1.bmp:完成分配的模块，共同完成项目 2.维护:完成修改已有平台的问题单. | 1.bmp:新的需求 2.维护:平台已有功能的问题单修改 3.远东项目数据导入功能开发 4.金桥盐化项目招标支持 | 2018.12.01 | 2018.12.31 | 1.bmp问题单修改 2.nxdsm4.0发电装机容量需求开发 3.bmp热能表统计纬度需求开发 4.远东项目前期数据对接 |  |  |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷 | 1.环保产品供应商对接 2.行业市场调研工作 3.行业竞对产品调研 4.公司现有产品学习 5.公司研发体系和技术学习 | 1.移动环保平台方案对接 2.环保四级设备协议扩展 3.环保各类子系统产品规划 | 2018.12.1 | 2018.12.30 | 移动污染源项目对接 TY项目贮备 新联治污情况交流 | /
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷 | [9 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | 1.云上扬州项目商务配合 | 1.扬州项目出差 | 2018.12.1 | 2018.12.30 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 | 1.北京计量BMP项目功能开发 2.EM2新需求开发 | 2018.12.1 | 2018.12.30 | 1.EM2企业端新功能接口开发 2.BMP BUG 修改 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | 跟进北京计量院em2的项目 | 1.宁夏dsm的项目部署工作 2.北京计量院政务云主机初始化环境 3.配合开发安全资质申请工作 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.宁夏dsm迁移方案移交工作。 |  |  |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成北京计量院k8s集群搭建和日常线上业务的运维工作 | 1.配置完成北京计量院项目的k8s调试工作， 2.北京计量院的k8集群搭建 3.北京计量院的istio框架搭建工作 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.yzem2测试环境迁移至新版虚拟机的工作2.nxdsm4.0测试环境的初始化和jenkins一键构建功能创建。 |  |  |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏EM2版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2018.12.1 | 2018.12.30 | / |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 宁夏DSM版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2018.12.1 | 2018.12.30 | /
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量 | 需求熟悉 版本测试 | 2018.12.1 | 2018.12.30 | 北京记录版本测试 北京记录问题回归
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | / | /
|  | 内部管理 | 10% |  | / |  | / | / | 2018.12.1 | 2018.12.30
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | dsm平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.12.01 | 2018.12.31 | / |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 完善前期功能，平台页面功能优化，bug修改 | 平台页面优化及清理bug单 | 2018.12.01 | 2018.12.31 | 修改密码功能实现； 平台bug处理
[5 empty] | em2平台 |  | 宁夏EM2 v2.1后续开发 主要模块（双控、1711国平台接口、政企分离） | 完成前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.12.01 | 2018.12.31 | 工作任务和信息前端页面布局
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改，开发新功能 | 完成bug定位修改和追踪 | 2018.12.01 | 2018.12.30 | / |  |  |  |  | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | bug单修复 | 进行新平台新功能新页面开发 | 2018.12.01 | 2018.12.30 | 修改问题单
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | 后续功能开发完善 | 完成bug定位修改和追踪 | 2018.12.01 | 2018.12.30 | 大屏功能优化开发，修改bug
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 1.测试北京计量项目,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障北京计量的测试 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.测试北京计量（不同账号）并提单 2.回归bug |  |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试宁夏DSM项目,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障宁夏DSM的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.测试宁夏DSM（发电机模块及对应大屏）并提单 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 1、招标项目 2、公司宣传 | 1、招标文件配图设计 2、公司宣传vi设计等 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | 1、EM2 项目 2、BMP 项目 | 太谷本部 | 1、EM2宁夏2.1平台UI设计 2、国家城市能源计量中心(北京)平台UI设计 | 1、EM2宁夏2.1平台 UI设计界面、切图、标注 2、国家城市能源计量中心(北京)平台 UI设计界面、切图、标注 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 1、EM2宁夏2.1平台UI设计 修改： 1_1_1_政府端_当月宁夏回族自治区运行情况 1_5_1_政府端_数据上报_重点用能单位上报数据状态 1_5_2_政府端_数据上报_重点用能单位上报数据查看 新增： 1_2_1_政府端_数据看板 1_6_4_政府端_参数设置_平台介绍信息编辑 1_7_1_政府端_双控服务_企业节能目标设置和查看 1_7_2_政府端_双控服务_企业节能目标设置和查看_编辑 1_7_3_政府端_双控服务_双控预警 2_3_1_企业端_工作任务和信息_工作任务_列表 2_3_2_企业端_工作任务和信息_通知_弹窗 2_3_3_企业端_工作任务和信息_工作任务_弹窗 已出图的界面切图标注 2、BMP国家城市能源计量中心(北京)平台UI设计界面切图标注 新增： 4_2_3_远程监控_热能表专题_热能数据监控_热平衡稳定性监控 已出界面切图标注 3、分配和配合何瑞工作 (1)设计EM2宁夏2.1平台UI界面。 (2)设计DSM平台UI界面。 (3)设计公司PPT，收集资料等。 |  |  |  |  | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | / |  |  |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 暂未涉及
| 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 1、完善北京计量项目,权限安全。 2、北京计量项目后期维护 | 1、完善北京计量项目,权限安全。 2、北京计量项目后期维护 | 2018.12.01 | 2018.12.30 | 1、产品增删改接口开发 2、企业的基本信息接口开发 3、产业能耗占功能模块开发 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.验证cn958,宁夏dsm，宁夏EM2平台问题 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.12.01 | 2018.12.31 | 1.跟踪cn95598遗留问题，回归问题单 2.测试宁夏dsm优化新需求，发现问题并提单 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.12.01 | 2018.12.31 | 1.划分bmp，宁夏EM2项目测试责任田 2.测试bmp平台，提交bug单，回归问题单 3.编写bmp登录测试用例 4.整理超过一周未处理的问题单 5.整理最近一周新增和关闭的问题单 6.整理自动化测试资料 |  | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | DSM4.0优化 | 大屏增加发/用电量统计 新加发电装机容量模块 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 大屏增加发/用电量统计 新加发电装机容量模块 |  |  |  |  | 50
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 2.1版本开发跟进 智慧院所项目跟进 | 2.1版本开发跟进 智慧院所项目跟进 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 2.1版本原型图更新和跟进 智慧院所项目跟进 |  |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 90% |  | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏DSM2改版 | 完成宁夏DSM2改版ui界面 | 2018.12.01 | 2018.12.31 | 1.完成宁夏DSM的两个页面的修改。 2.完成宁夏DSM2部分页面的修改 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏/扬州EM2平台测试 | 跟踪扬州/宁夏EM2的版本迭代测试 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | / |  |  |  |  | 100
[5 empty] | CN95598 宁夏DSM平台 | 太谷本部 | 1.CN95598平台问题跟踪 2.DSM平台跟踪测试 | 跟踪监测CN95598平台及DSM平台问题 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | /
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量平台版本测试，确保上线质量 | 版本迭代测试，跟踪问题进行回归，确保平台上线。 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 管理员账号版本迭代测试、问题回归，重点检验员信息等模块测试
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 潘新超 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2国平台开发 | 太谷本部 | 1.HJ212-2017扩展协议技术说明PPT。 2.BMP项目支持 3.修改BUG 4.熟悉em2国平台开发任务 | em2国平台开发任务完成 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.生产工序模块开发 2.生产工序单元模块开发 3.工作通知-任务表开发 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 80% |  | 1.em2国平台开发 | 太谷本部 | 1.HJ212-2017扩展协议技术说明PPT。 2.BMP项目支持 3.修改BUG 4.熟悉em2国平台开发任务 | em2国平台开发任务完成 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.生产工序模块开发 2.生产工序单元模块开发 3.工作通知-任务表开发
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.BMP 2.EM2 | 太谷本部 | 1.BMP项目bug的修改。 2.cn95598项目bug的修改。 3.EM2项目页面开发 | 完成EM2项目的页面开发 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.修改bugs。 2.EM2项目部分页面的调整 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量平台模块现场校验模块设计定稿，能源审核模块设计 2.BMP北京计量平台上线及客户需求支持 | 2018.12.1 | 2018.12.31 | 1.BMP北京计量平台能源审核模块设计思路架构 2.新增远程监控农机井和热能的稳定性判断页面 3.电表 表计信息统计提交 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%