## 南京研发中心2月份工作计划与执行情况表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
| 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 能源监测和能源管理平台 | 扬州智慧能源平台调研所需ppt和技术方案文档 细化扬州市政府需求 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | 苏州开会讨论扬州智慧能源 完成ppt和技术方案
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台demo版本 镇江水表数据报表考核功能 远东电缆项目开发 | 远东电缆项目开发完成 扬州智慧能源平台子系统开发完成50% 镇江水表数据报表考核功能上线数据保障 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | 扬州智慧能源平台数据库设计完成，微服务框架完成 镇江测试中 远东电缆web端开发中
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | cn95598平台上报服务纳入监控 江西省平台上报接口开发 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | cn95598平台上报电力处服务纳入监控
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘专职售前，产品经理 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率：容器开发推广 | 2018.02.01 | ~ | 面试产品经理3名，优秀1名不愿意来，保留1名后续对比看 安徽古井问题沟通
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1扬州智慧能源平台 2.宁夏平台 | 太谷、宁夏 | 1.能耗在线，企业管理，能源管理等模块开发 2.宁夏平台bug修改 | 1.能耗在线，企业管理，能源管理等模块开发 2.宁夏平台bug修改 | 2018.02.01 | ~ | 1.完成企业管理，采集项配置，园区能源表设计 2.修改宁夏bug
|  | 项目维护 | 0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 90% |  | 扬州项目 | 南京研发中心 | 扬州页面布局，前端功能实现 | 根据项目进度，完成上级领导下达的页面布局，功能实现任务 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | 公用表格样式添加，计量器具页面接口调通 | 能耗地图完工，能耗在线监测概况页面布局，电能在线模块下两个页面布局 |  |  |  | /
|  | 项目维护 | 10% |  | 宁夏，中煤，cn95598项目 | 南京研发中心 | 宁夏，中煤，cn95598项目维护 | 宁夏，中煤，cn95598项目维护，若有新发现的bug，改之 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.中煤平台； 4.扬州平台； 5.中电联系统 | 宁夏、安徽、榆林、扬州 | 1.中煤项目开发； 2.修改cn95598平台bug； 3.修改宁夏平台bug； 4.修改中电联系统bug； 5.扬州平台开发。 | 1.中煤项目开发基本完成； 2.解决cn95598平台bug； 3.解决宁夏平台bug； 4.解决中电联系统bug； 5.扬州平台开发基本完成。 | 2018.2.1 | 2018.2.28 | 1.学习能管平台文件； 2.开发扬州平台计量器具管理； 3.开发扬州平台工序管理模块； 4.开发扬州平台数据字典接口。
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.中煤平台； 4.扬州平台 | 宁夏、安徽、榆林、扬州 | 1.宁夏平台整合部署； 2.cn95598平台整合部署； 3.中煤平台整合部署； 4.扬州平台整合部署。 | 1.部署宁夏平台V0.0.10； 2.部署cn95598平台V0.0.6； 3.部署中煤平台V0.0.1； 4.部署扬州平台V0.0.1。 | 2018.2.1 | 2018.2.28 | 1.cn95598统计服务迁移。
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 70% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷 | 1.平台基础模块搭建 2.平台权限系统搭建 | 1.平台基础模块搭建完成，能够满足各模块开发需求； 2.平台权限系统搭建完成，并能够对接其他模块 | 2018.02.01 | ~ | 1.权限系统页面初步完成
|  | 项目维护 | 30% |  | 电力需求侧平台 | 太谷 | 1.电力需求侧日常维护，bug修改 | 1.保障电力需求侧平台正常运行 | 2018.02.01 | ~ | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 20% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷 | 熟悉扬州智慧能源平台业务需求熟悉 | 深入理解智慧能源平台产品内容，为平台第一轮测试做准备工作 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | /
|  | 项目维护 | 70% |  | 中国电能网 | 太谷 | CN95598平台、宁夏平台、企业平台问题跟踪 | 1.核实各平台缺陷情况 2.及时跟踪重点企业问题情况 | 2017.11.9 | ~ | 1.95598平台镇江、安徽重点企业问题反馈跟踪 2.宁夏平台问题回归测试
|  | 内部管理 | 10% |  |  | 太谷 | Mantis问题维护统计，代理部分行政工作（手续办理等） | 1.Mantis问题状态统计汇报 2.协助总部人事处理面试手续及报销工作 | 2017.10.9 | ~ | 1.Mantis系统管理及每周例行汇报 2.面试结果反馈
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 远东电缆 | 宜兴远东 | 1.远东项目，开发完成 2.中煤APP开发 | 1.远东项目，开发完成 包括PC管理端，和手机端APP 2.中煤APP项目启动，部分功能开发 | 2018.01.23 | 2018.02.28 | 远东项目：统计服务， 单个表增删改查接口
|  | 项目维护 | 20% |  | 中国电能网 | 太谷 | 1.宁夏平台，cn95598平台问题单修改 | 1.企业版小的需求，当月完成 2.企业版当月新提出问题单，当月完成 3.Cn95598和宁夏平台，当月新提出的问题单，当月修改完成 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | 企业版：古井两个问题修改 宁夏：部分问题定位
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 | 10% |  | 企业VI设计 | 太谷本部 | 企业整套VI设计 | 企业整套VI设计 | 2018.01.15 | ～ | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 1.扬州智慧能源平台UI设计 2.扬州智慧能源平台-协助提供ppt所需配图 | 1.政府平台首页及一级页面ui设计 2.设计ppt所需的配图 | 2018.02.01 | ～ | 1.扬州智慧能源平台-协助提供ppt所需配图 2.扬州智慧能源平台-企业填报模块UI设计
|  | 项目维护 | 10% |  | 太谷电力微信公众号 | 太谷本部 | 编辑与推送公共号文稿 | 按计划每月编辑发布2篇电力相关新闻稿件 | 2018.02.01 | ～ | 太谷电力微信公众号新闻稿编辑与推送
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 数据接口设计和项目开发 | 1.数据接口设计和节能监察模块功能开发 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | 1.数据库表定义 和数据接口设计
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 100% |  | 所有平台 | 榆林、本部、研发中心 | 中煤榆林项目网络方案实施跟进 | 1.中煤网络方案中的设备确认和落实 2.备用光纤线路组建设电能检测网络 | 2018.2.1 | 2018.2.28 | 中煤交换机的选用二层华为交换机，总共选配5台交换及设备。
[7 empty] | 苏州上网行为和电脑管理方案实施 | 1.对移动设备的复制权限做到限制 2.对员工视频软件的安装严格座到限制 3.对员工对外的流量和动作做审计日志。 | 2018.2.1 | 2018.2.28 | 域控制器的搭建、dns的安装、AD的配置等等
[7 empty] | zabbix监控点增加和项目中docker技术的普及 | 1.zabbix陆续增加新项目的监控项 2.docker集群的预研和运用到测试环境、开发环境中来 | 2018.2.1 | 2018.2.28 | cn95598分析服务，峰谷平、孰能分析服务迁移到80.103服务器，并增加zabbix的监控项
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 能源平台项目 | 南京研发中心 | 能源平台 PPT整改 | 1.能源平台产品梳理 2.PPT编写与整改 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | 1.PPT整改 2.扬州智慧能源平台需求设计，UE设计 | / | / | / |  | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现 | 根据项目进度完成前端功能页面 | 2018.02.01 | 2018.02.28 | 淘汰设备管理（淘汰设备分类、淘汰设备图片、淘汰设备目录）前端页面展示，与后台调接口，接口部分调通
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄剑波 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 重点用能单位能耗系统设计、开发 | 太谷本部 | 重点用能单位能耗系统设计、开发 | 1.参与系统数据接口设计，开发； 2.参与数据库设计 | 2018.02.01 | 2018.2.28 | 完成能源项目设备管理接口
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚。