## 南京研发中心12月份工作计划表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心-南京 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 重点用能单位在线监测系统学习 | 重点用能单位在线监测系统省平台技术方案 | 2017.12.04 | 2017.12.31
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 电能数据挖掘应用 数据离线统计导出工具 宁夏webAPI入口检查工具 数据库配置增量同步工具 | 确定企业负荷数据预测模型 完成 数据库增量配置同步工具 完成数据库离线统计工具 完成宁夏webAPI入口检查工具 | 2017.12.04 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏改版开发、测试、发布管理 cn95598数据库性能优化 2018跨年数据库准备工作 | 宁夏改版上线 数据库优化引入缓存 2018库完成对接 | 2017.12.04 | 2017.12.31
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘专职售前，Java 管理95598平台开发计划，解决开发瓶颈 调研内部文档管理系统 数据库优化专案 展开http协议培训 | 2017.12.04 | ~
| 梁婷 | 售前支持 | 30% |  | 重点用能单位能耗在线监测系统、智慧城市、环保项目 | 太谷本部 | 能耗在线售前技术支持 投标UE原型设计 资料了解需求分析 | 1、根据所有项目需求跟踪项目进度，给予投标售前支持 | 2017.12.01 | 2017.12.31
|  | 项目开发 | 40% |  | 宁夏电力侧需求管理平台 | 宁夏 | 宁夏大屏设计调整需求跟踪 宁夏改版研发跟踪 | 1、月底完成迭代更新 | 2017.12.01 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 30% |  | 宁夏电力侧需求管理平台、中电联申报系统 | 宁夏、中电联 | 宁夏平台改版跟踪执行，中电联新需求跟进 | 1、跟踪研发进度并实时注意宁夏平台开发细节； 2、持续关注宁夏mantis问题单并予以沟通反馈和解决； 3、中电联问题协同沟通处理。 | 2017.12.01 | 2017.12.31
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 | 宁夏 | 宁夏大屏改版，权限控制，宁夏bug修改 | 宁夏大屏改版，权限控制，bug修改 | 2017.12.1 | 2017.12.30
|  | 项目维护 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏项目 | 宁夏 | 宁夏大屏改版2.0 | 宁夏大屏2.0版，页面布局。用电负荷统计图，负荷波动情况，热力图，负荷总曲线，自备电厂统计，用电量统计，日用电量统计，二级产业负荷波动情况折线图等各种图表的展示，样式调整，接口调试，数据处理等工作 | 2017.12.01 | 2017.12.31 | 大屏改版2.0，页面布局，柱状图样式调整，表格样式布局，公共样式抽取，地图散点图初步完成，修改cn95598的bug，自备电厂接口调通 | 日用电量明细接口调通，环形图布局，行业用电分析等接口调通，实现行业用电分析播放功能，最大负荷波动接口调通 | 各个图表加上时间展示，优化散点图，地图详情播放功能完成，二级行业播放功能完成，刷新功能完成。部署一个版本并修改QA提出的bug | 宁夏几个页面样式修改，可以在1280宽度的屏幕上展示，区域统计页面布局 |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 售电平台； 宁夏平台； 中电联； cn95598； 重点用能单位能耗在线监测系统。 | 宁夏、安徽 | 1.完成cn95598导出excel工具； 2.修改cn95598bug； 3.修改宁夏平台bug； 4.修改中电联申报系统bug； 5.重点用能单位能耗在线监测系统调研。 | 1.完成cn95598导出excel工具； 2.修改cn95598bug； 3.修改宁夏平台bug； 4.修改中电联申报系统bug； 5.重点用能单位能耗在线监测系统调研。 | 2017.12.1 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 50% |  | 售电平台； 中电联； 宁夏平台； cn95598。 | 宁夏、安徽 | 1.增加18年，19年，20年数据库； 2.部署宁夏平台； 3.部署cn95598平台； 4.部署申报系统平台。 | 1.增加18年，19年，20年数据库； 2.部署宁夏平台； 3.部署cn95598平台； 4.部署申报系统平台。 | 2017.12.1 | 2017.12.31
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 电力需求侧工具 | 太谷本部 | webservice校验工具 | 1.实现webservice校验； 2.修改测试中的BUG； 3.宁夏平台上线试用； | 2017.12.8 | 2017.12.31
[5 empty] | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 电力需求测平台新功能开发、bug修改、系统稳定性优化 | 1.修改cn95598bug； 2.修改宁夏平台bug； | 2017.12.1 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 宁夏平台 | 宁夏 | 宁夏平台改版测试 | 1.测试宁夏平台改版版本 | 2017.12.10 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 40% |  | 中国电能网 | 太谷本部 | CN95598平台问题跟踪 | 1.核实各平台缺陷情况 2.及时跟踪重点企业问题情况 3.平台数据查询响应专项测试 | 2017.11.9 | ~
|  | 内部管理 | 10% |  |  | 太谷本部 | Mantis问题维护统计，代理部分行政工作（手续办理等） | 1.Mantis问题状态统计汇报 2.协助总部人事处理面试手续及报销工作 | 2017.10.9 | ~
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 售电平台 | 太谷本部 | 售电平台一期开发 | 1.合同模块继续开放 | 2017.12.1 | 2017.12.31
[5 empty] | 电力需求侧平台 | 宁夏 | 宁夏风格改版、bug修改 | 1.宁夏平台bug修改 2.企业平台支持（中鼎） 3.宁夏风格改版 4.数据同步工具 | 2017.12.1 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 售电平台、重点用能单位能耗在线监测系统 | 太谷本部 | 1.售电平台-售电移动营业厅UI设计 2.重点用能单位能耗在线监测系统-首页及一级页面概念稿设计 | 1.售电平台-继续深入了售电交易流程、规范知识；继续完善售电平台其他一级设计界面 2.重点用能单位能耗在线监测系统-设计政府子系统、用能单位子系统、公众子系统三个首页以及三个子系统下的所有一级界面 | 2017.12.1 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 20% |  | 宁夏平台、太谷电力微信公众号 | 太谷本部 | 1.宁夏平台-日常设计维护 2.太谷电力微信公众号日常维护运营 | 1.宁夏平台-协助提供设计图标、设计切图、设计新增界面等 2.太谷电力微信公众号-关注类似微信公众号，学习电力方面知识，阅读电力相关新闻内容，按计划每月编辑发布2篇电力相关新闻稿件 | 2017.12.1 | 2017.12.31
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | CN95598平台 | 太谷本部 | 熟悉CN95598统计服务模块,了解业务代码,数据库的优化 | 1.熟悉CN95598统计服务模块,了解业务代码 2.数据库的优化 | 2017.12.1 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 100% |  | 所有平台 | 太谷本部 | jenkins一键发布增强 | 1.陆续增加所有的业务组件自动化发布。 3.优化发布至windows平台的机制，实现稳定并兼容。 | 2017.12.1 | 2017.12.31
[7 empty] | zabbix业务监控点优化 | 1.zabbix监控点优化，把不必要的项目去掉。 2.zabbix业务监控点继续增加优化。 | 2017.12.1 | 2017.12.31
[7 empty] | 业务日志的管理控制和日常维护 | 1.对业务组件的日志做回滚机制(只保存一周的日志) 2.搭建cn95598测试从库，实现数据只读 3.准备测试数据给到天数科技的ai智能预测 | 2017.12.1 | 2017.12.31
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
|  | 项目开发 | 50% |  | 宁夏改版 | 宁夏 | 宁夏改版 | 1.宁夏改版测试工作 | 2017.12.1 | 2017.12.31 | / | / | / | / |  | / | /
|  | 项目维护 | 50% |  | 中国电能网 | 太谷本部 | 95598重点企业每日监控 | 1.监控各重点企业，保障95598系统运行稳定正常； 2.95598平台问题跟踪和查看； | 2017.12.1 | 2017.12.31 | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 售电平台 | 太谷本部 | 售电平台一期开发 | 1.宁夏风格改版； | 2017.12.01 | 2017.12.31
[5 empty] | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 电力需求测平台新功能开发、bug修改、系统稳定性优化 | 1.电力需求侧平台bug修改； | 2017.12.01 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄剑波 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 1.修改cn95598bug,2.修改宁夏平台bug； | 1.修改cn95598bug,2.修改宁夏平台bug； | 2017.12.1 | 2017.12.31 | / | / | / | / |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚。