## 南京研发中心
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 第五周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 能源监测和能源管理平台 | 扬州智慧能源平台 调研优化扬州市政府需求 完善技术方案 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 镇江调研，准备北京计量院项目标书 扬州5-10版本细化固定资产投资项目UI | 北京计量院项目标书撰写 |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台持续开发 宁夏电梯开发 远东电缆 | 宁夏1711平台需求确认 扬州智慧能源平台子系统开发完成5-10 demo 攀电园区项目开发上线 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 宁夏电梯、变压器项目技术交流，邵老介绍算法 宁夏电梯项目修改（17修改点） 远东电缆远程支持 | 扬州5-10版本按时发布上线 宁夏电梯修改 远东客户反馈修改 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | 安徽、宁夏平台问题解决 江西省平台上报接口开发 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 安徽整容项目修改完成上测服送测 | 宁夏平台异常数据处理 |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘全栈、大数据工程师 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 面试产品经理、 Python后端 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 | 面试QA，产品经理 管理开发进度 |  |  |  |  | 50
| 黄艳 | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | [7 empty] | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | [7 empty] | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.月报整理 4.费用缴纳 5.财务报销 | 做好行政工作的同时， 幷可以更深入的学习 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 1.面试接待 2.周报整理 | 1.面试接待 2.苏州出差 3.周报整理 | 1.面试接待 2.缴纳费用 3.苏州出差 4.周报整理 | 1.面试接待 2.办理新员工入职 3.周报整理 |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1安徽新版部署 2.能源管理平台开发 3.cn95598 | 太谷本部 | 1安徽新版部署 2.能源管理平台开发 | 1安徽新版部署 2.能源管理平台开发 3.cn95598问题修改 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 1.安徽菜单接口修改，测试平台部署 2.宁夏大屏异常数据修改，电量异常企业查找 3.em2平台dao操作修改 | 1.cn95598用电安全分析异常修改 2.整理安徽改版脚本 3.em2节能改版 | 1.扬州平台统计分析，公司，市区，行业任务。 2.宁夏查询接口修改密码部署 3.em2问题修改，宁夏平台异常数据修改 | 1.em2统计分析，综合能耗在线分析，日，月对比分析 2.综合在线能耗在线排名 3.接手离职同事工作， 4.计量器具问题修改 |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.扬州项目计量器具管理，固定资产管理部分，页面布局，bug修改，优化，接口对接等 | 根据项目进度，完成和后端接口对接，新页面添加，bug修改等工作 | 2018.05.01 | ~ | 扬州项目计量器具概览页面实现，节能专家库编辑功能等底层逻辑实现。计量器具管理页面初布局 | 扬州项目计量器具生命周期管理页面逻辑实现，页面布局，其他bug修改 | EM2项目bootstraptable横向滚动条被隐藏bug修改，文件上传空间添加token在头部需求完成，以及其他若干bug修改 | 扬州EM2项目文件编辑bug统一调试，宁夏添加紧急获取DSM企业接口调试完成。宁夏demo紧急添加平台运行情况页面，固投基本信息页面完成 | 综合能耗接口调试，区域行业等小接口调试，和相关页面逻辑修改，菜单整改，系统管理模块功能完善，扬州宁夏UI代码整合 | / | 100 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.扬州平台； 4.计量院电梯项目 | 宁夏、安徽、扬州 | 1.修改cn95598平台bug； 2.修改宁夏平台bug； 3.扬州平台开发； 4.电梯项目bug修改。 | 1.修改计量院电梯项目bug； 2.解决cn95598平台bug； 3.解决宁夏平台bug； 4.em2平台开发。 | 2018.5.1 | 2018.5.31 | 1.宁夏电梯项目整改计划； 2.电梯项目开发； 3.攀电园区项目预测模块问题修改。 | 1.电梯项目添加变压器功能开发； 2.电梯变压器列表开发； 3.电梯变压器电力运行监测开发； 4.电梯变压器档案管理开发； 5.电梯节能评价模块开发； 6.电梯节能统计接口开发。 | 1.电梯节能减排统计开发； 2.电梯设备列表功能开发； 3.电梯平台运行情况开发。 | 出差 |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.扬州平台； 4.计量院电梯项目 | 宁夏、安徽、扬州 | 1.宁夏平台整合部署； 2.cn95598平台整合部署； 3.计量院电梯项目部署； 4.扬州平台整合部署。 | 1.部署宁夏平台； 2.部署cn95598平台； 3.部署扬州平台； 4.部署计量院电梯平台。 | 2018.5.1 | 2018.5.31 | / | 1.部署cn95598正式环境V0.0.12版本。 | 1.部署宁夏正式环境V0.0.13 |  |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [11 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 能管平台em2开发 | 太谷本部 | 1.能管平台后台接口开发； 2.能管平台公共组件开发； | 1.能管平台邮件，文件服务器开发 2.继续完成后端接口开发，修改开发过程中出现的Bug | 2018.05.02 | 2018.05.31 | 1.文件服务器完成下载删除模块，并保留上传时的原始名称； | 1.em2统计框架； 2.em2邮件服务优化 | 1.em2统计服务； 2.em2数据存储hbase、tidb可能性探究 | 1.em2日月电量统计； 2.em2宁夏版本修改； 3.em2数据流程调试 |  |  | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧平台bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.保障平台正常使用 | 2018.05.02 | 2018.05.31 | 1.排查解决上报程序死锁问题 | 1.定位主页jsp后门问题 | 1.nxdsm电量校验 | 1.nxdsm电量校验上线 |  |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | [7 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 远东项目 | 宜兴 | 项目远程部署，提供相关材料。完结项目 | 远东项目完结 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 远东服务部署完成，每天的统计数据需要在正式环境中运行1，2天查看 | 1.PC页面做简单修改 2.修改数据库，为远东开启数据库外网访问权限 3.App新增需求 | 客户提出问题，修改 1.报表导出接口，加入区间 2.班次列表接口改动 2.App端增加cn95598日电能查看页面 | 1.前后端联调，修改完成客户提出的pc端问题，并部署 2.App端加入日电能分析模块 |  |  | 80
[5 empty] | 中鼎企业版 | 安徽宁国 | 完成之前跟客户确定的需求改动 | 完成确定的7个需求 | 2018.05.17 | 2018.05.31 |  |  | 1.公司总负荷曲线比较 2.公司总电量曲线比较 | 1.用电部门曲线 2.用电部门绑定逻辑修改 3.制造一部，二部合并 4.中鼎需求基本完成，待商务跟客户确认
[5 empty] | EM2平台 | 太谷本部 | 完成后台分配的部分任务 | 完成后台的任务，共同完成5.10号的演示版本的任务 | 2018.05.02 | 2018.05.31 | 1.电力上报webservice接口完成 | 1.Monitor服务改造 | 研究XXL-JOB定时任务， 加入到统计项目中 | 1.xxl-job服务应用到统计，假数据接口中 2.固投节能管理
|  | 项目维护 | 20% |  | 电力需求侧平台 | 太谷 | 1.宁夏，cn95598问题单，平台异常情况修改 2.宁夏，cn95598平台数据接入沟通 3.企业平台，部分需求和问题修改 | 1.完成当月提出的问题单 2.如果中鼎的需求启动，完成之前确定的需求 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | [6 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 | 10% |  | 北京市计量检测科学研究院招标项目 | 太谷本部 | 招标项目所有配图设计 | 1、完成能源计量器具远程监管系统 所有设计稿 2、招标文件其他配图设计 | 2018.05.07 | 2018.05.9 | / | 1、能源计量器具远程监管系统-38张设计稿完成 2、完成招标文件其他8张配图设计 | 招标标书封面封底设计 | 公司招聘会展板设计 |  |  | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 宁夏重点用能单位能耗在线监测省级平台 宁夏电梯项目 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台UI设计 宁夏重点用能单位能耗在线监测省级平台UI设计 | 1、新增能源计量管理模块界面设计 2、新增固投项目管理模块界面设计 3、宁夏电梯项目UI界面设计 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 扬州智慧能源平台 1、新增固投项目管理模块UI设计完成 2、新增能源计量管理模块Ui设计完成80% | 宁夏电梯项目-10张UI界面设计完成 | / | 宁夏重点用能单位在线监测服务平台-1、登录陆背景图设计；2、平台运行情况页面设计修改； 宁夏电梯项目-登录背景图设计修改； |  |  | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、新增界面设计 2、新增图标设计 3、项目设计变更 4、动画制作学习 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | / | / | 四川科瑞能效平台-首页设计修改 | 1、项目演示ppt设计配图； 2、科瑞项目-登录页背景设计修改； |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | [7 empty] | 暂未涉及
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 数据接口设计和项目开发 | 1.EM2静态数据接口替换 2.企业信息管理和企业设备信息管理改版 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 1.企业信息管理和企业设备信息管理接口对接调试 | 1.企业信息管理和企业设备信息管理接口问题修改 2.monitor服务改造 | 1.单机定时插入数 据功能 | 1.定时任务 2.固投基本信息接口 3.上传文件地址修改 4.EM2 BUG修改 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 榆林、本部、太谷 | 推进中煤榆林项目的实施和em2项目的部署 | 1.跟进榆林中煤项目的实施进度，协助完成网络和服务器组件的部署。 2.负责协助开发部署各种不同场景的em2的项目供业务部门售前。 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 1.cn95598服务器木马清除，并加固服务器安全， 2.对tomcat进行参数调优，防止漏洞注入的方式攻击服务器并篡改index首页文件 | 1.cn95598首页迁移至docker中运行观察一段时间2.测试环境的数据库从5.6.升级到5.7版本满足开发者新技术的要求。3.增加对线上数据库的iptables访问规则限制。 | 1.增加对cn95598首页对实时代码监控，如有篡改，迅速恢复至原始代码。 2.测试环境数据库升级到5.7数据后并成功倒入数据。 3.远东项目ip加入iptables条目两种。 | 1.协助项目经理完成北京计量院的投标书编写2.协助信息安全资质申请编写申请书 |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | zabbix监控点增加新项目和优化。 | 1.优化zabbix监控项的异常捕获机制，确保服务报警无误。 2.预研open-falcon监控系统，结合zabbix实现服务稳定监控。 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 1.zabbix优化对nxdsm的ws监控机制，并实时记录成功失败的http status code | 1.zabbix增加了对宁夏ws上报服务的监控机制，即30分钟之内若无解决讲自动重启ws服务。2.增加对宁夏ws假死现象的debug机制。 | 1.zabbix增加对宁夏cx的服务器的加快并增加恢复机制 2.tidb分布式数据库的搭建和测试工作。 | 1.测试环境搭建hadoop habse数据库的完全分布式搭建等工作。 2.配合开发人员完成jenkins项目组件的增建工作 3.其他日常的服务器巡检工作 |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台政府和企业功能设计 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台政府和企业功能设计 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 固投项目功能设计 功能把控 | 5-10系统功能把控 企业信息管理和能耗设备管理功能确认 | 扬州智慧能源功能跟踪和细节修改 | 扬州智慧能源功能跟踪和细节修改 |  |  | 100
[5 empty] | 电梯项目 |  | 电梯项目功能设计 | 电梯项目功能设计 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 电梯项目功能设计 | 电梯项目功能设计 | / | /
[5 empty] | 计量器具标书编写 |  | 标书编写 | 标书编写 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | 标书编写 | 标书编写 | / | 申报文档编写
[5 empty] | 招聘 |  | 招聘工作 | 招聘工作 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | UI招聘工作 | UI，产品，测试招聘工作 | 测试，产品招聘 | 产品招聘
[5 empty] | CN95598 |  | 宁夏经济运行分析 | 需求沟通 | 2018.05.01 | 2018.05.31 | / | / | 需求对接
|  | 项目维护 | 0%
|  | 内部管理 | 0% |  | / | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 90% |  | 扬州项目 | 太谷本部 | 1.完成领导安排的扬州项目5.10的版本新增页面的页面布局，逻辑编写，接口对接等工作 | 根据项目进度，和领导安排，按时保质保量的完成前端工作 | 2018.05.01 | 2018.5.31 | em2企业信息管理、企业能耗管理接口对接 | em2前端bug修改； 文件上传控件研究，解决编辑回显预览功能 | em2bug修改 | em2固投项目申请前端页面布局 |  |  | 90
|  |  | 10% |  | 远东项目 | 太谷本部 | 根据客户需求，修改相应前端功能；修改bug | 完成客户需求，完成bug修复 | 2018.05.01 | 2018.5.31 | / | / | 远东bug修改 | 远东新需求班次统计前端页面开发 |  |  | 10
[5 empty] | 安徽平台整容 | 太谷本部 | 完成安徽平台整容 | 安徽平台改版整体页面替换； 完善应用中心模块 | 2018.05.01 | 2018.5.31 | 完成安徽平台整容，添加应用中心模块 | / | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 进行版本迭代开发 | 相应页面编写和功能调试 | 5.1 | 5.31 | / | / | / | 项目bug修改和固投功能开发 |  |  | 100
[5 empty] | 宁夏电梯 | 太谷本部 | 需求迭代 | 相应页面编写和功能调试 | 5.1 | 5.31 | 功能了解代码整理和调研 | 宁夏电梯项目前端功能开发 | 宁夏电梯项目前端功能开发 | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
| 王若晨 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷本部 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 能源监测和能源管理平台 | 太谷本部 | 1.计量管理模块产品定义 2.平台整体规划与跟进实施 | 完成产品定义，实施跟进对接 | 2018.05.02 | 2018.05.31 | 1.计量器具生命周期管理对接UI设计与开发 2.赴镇江调研计量器具管理业务调研 3.标书业务功能模块内容制作 | 1.北京计量管理标书制作初稿完成 2.em2平台计量器具模块跟踪校验；演示数据准备，支持演示 | 1.配合北京计量管理竞标 2.处理em2平台计量器具模块反馈 3.宁夏平台新增需求初步分析，并反馈 | 1.em2扬州，固投项目管理原型修改 2.em2扬州，准备演示数据 3.em2扬州，全平台测试，跟踪问题处理 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | / | 太谷本部 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚；