## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  |  | 太谷本部
|  | 项目开发 | 20% |  |  | 太谷本部
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 50% |  |  | 太谷本部 |  |  |  | ~
| 黄艳 | 项目开发 | 0 |  | / | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.月报整理 4.费用缴纳 5.财务报销 | 做好行政工作的同时， 幷可以更深入的学习 | 2018.06.01 | 2018.6.30 | 1.面试接待 2.新办公场地交涉 3.财务报销 4.周报整理 |  |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | 太谷本部 | 1.em2平台开发 2.cn95598平台开发 | 1.完成投跟踪项目开发 2.cn95598用电安全实时分析 | 2018.06.01 | 2018.6.30 | 1.宁夏查询接口开发； 2.em2接口开发； 3.宁夏bug修改。 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 南京研发中心 | 1.扬州项目，固投项目概览，固投项目跟中和其他未定部分，页面布局，bug修改，优化，接口对接等 | 根据项目进度，完成和后端接口对接，新页面添加，bug修改等工作 | 2018.06.01 | 2018.6.30 | 扬州固投项目概览，固投项目跟踪，节能服务机构管理，总量与强度预测页面布局 | 节能服务机构接口调试完毕，修改有查询按钮时，不支持回车查询，等若干个EM2平台的bug | / | / | / | 100 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.em2扬州平台； 4.em2宁夏平台； 5.计量院电梯项目； 6.兴港电力大屏。 | 宁夏、安徽、扬州、郑州 | 1.修改cn95598平台bug； 2.修改宁夏平台bug； 3.em2扬州平台开发； 4.em2宁夏平台开发； 5.电梯项目bug修改； 6.兴港电力大屏开发。 | 1.修改计量院电梯项目bug； 2.解决cn95598平台bug； 3.解决宁夏平台bug； 4.em2平台开发； 5.完成兴港电力大屏开发。 | 2018.6.1 | 2018.6.30 | 1.兴港电力子站建立； 2.兴港电力大屏接口开发； 3.兴港电力站点资料配置修改。 |  |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.em2扬州平台； 4.em2宁夏平台； 5.计量院电梯项目； 6.兴港电力大屏。 | 宁夏、安徽、扬州、郑州 | 1.宁夏平台整合部署； 2.cn95598平台整合部署； 3.兴港电力部署； 4.em2扬州平台整合部署； 5.em2宁夏平台部署。 | 1.部署宁夏平台； 2.部署cn95598平台； 3.部署扬州平台； 4.部署计量院电梯平台； 5.部署兴港电力大屏。 | 2018.6.1 | 2018.6.30 | 1.部署兴港电力登录页面。 |  |  |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 能管平台em2开发 | 太谷本部 | 1.能管平台后台接口开发； 2.能管平台公共组件开发； | 1.em2配置中心搭建； 2.em2权限上线； 3.em2数据流通 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 1.skywalking搭建； 2.em2权限上线； 3.em2数据前后端打通 |  |  |  |  | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧平台bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.保障平台正常使用 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 1.宁夏dsm数据和em2监测点数据同步工具 |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷本部 | 完成后台分配的部分任务 | 1.新增固投模块开放 2.统计任务加入之后，前后端打通 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 1.bug修改532，523，522 2.研究Activity工作流 3.节能监测3个接口 |  |  |  |  | 80
[6 empty] | 远东 | 完成客户提出的修改问题，完成交付 | 1.客户端还有一点问题需要修改完成并部署 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 1.客户端问题修改完成 2.服务端部分问题修改部署 3.远东操作手册
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | 1.宁夏，cn95598问题单，平台异常情况修改 2.宁夏，cn95598平台数据接入沟通 3.企业平台，部分需求和问题修改 | 1.完成当月提出的问题单 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | /
|  | 项目开发 | 80% |  | 1、扬州智慧能源平台 2、宁夏重点用能单位能耗在线监测省级平台 3、宁夏电梯项目 4、兴港项目 | 太谷本部 | 新增模块UI设计 | 1、新增模块界面设计并进行标注切图； 2、对已上线模块进行设计优化； | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 1、兴港项目-登录页、登录logo、应用图标设计； 2、扬州智慧能源平台-忘记密码模块ui设计；能耗地图（无数据）界面设计；平台版本号位置添加； |  |  |  |  | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、新增界面设计； 2、新增图标设计； 3、项目UI设计变更； | 2018.06.01 | 2018.06.30 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 1.EM2BUG修改 2.固投项目接口 3.执法过程管理接口 | 1.EM2BUG修改 2.固投项目接口 3.执法过程管理接口 | 2018.6.1 | 2018.6.30 | 1.执法过程管理接口对接 2.EM2BUG修改 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 榆林、本部、太谷 | 协助台州和宁夏计量院的系统机构和部署 | 1.协助项目经理实施台州em2项目的网络架构和服务器的选型，并且完成项目的部署工作2.协助项目经理完成宁夏计量院的系统部署工作 | 2018.06.01 | 2018.6.30 | 1.和宁夏计量院项目负责人沟通，并确认能耗平台部署前期准备工作。 2.编写宁夏计量院的能耗平台部署的前期网络和硬件安装方案。 |  |  |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 协助开发完成hbase技术预研和日常业务服务器的运维工作 | 1,协助开发完成测试环境的hbase完全分布式部署幷参与测试 2. 保证业务的首页官网正常的运行，防止代码篡改 | 2018.06.01 | 2018.6.30 | 1.配合开发按成jenkins上业务组件的自动发布。 2.新员工入职办公环境初始化3.配合开发完成skywalking集群的搭建4.编写完成对官网首页代码的实时监控，防止篡改脚本机制。 |  |  |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台政府和企业功能设计 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台政府和企业功能设计 | 2018.6.1 | 2018.6.30 | 1.扬州智慧能源平台系统掌控 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 调研分析 | 需求对接 | 2018.6.1 | 2018.6.30 | 1.出差北京，进行客户拜访和需求对接 2.进行北京计量PPT编写和feature list整理
|  | 项目维护 | 0% |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  | / | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州能管平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 现有平台bug修改，功能优化 | 根据项目进度，和领导安排，完成新页面前端开发及现有平台的bug修改，功能完善 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 能管平台执法过程管理新功能前端开发； 能管平台bug修改 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 根据需求进行功能测试bug修改和模块开发 | 按照进度完成指定需求和修改 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | BI调研试用 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 兴港电力 | 太谷本部 | 根据需求进行功能测试bug修改和模块开发 | 按照进度完成指定需求和修改 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 登录页面和图表及其他修改
[5 empty] | 宁夏电梯 | 太谷本部 | 根据需求进行功能测试bug修改和模块开发 | 按照进度完成指定需求和修改 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 能源监测和能源管理平台 | 太谷本部 | 1.（扬州平台）熟悉平台操作流程，对未提单问题在mantis上进行提单 2.（宁夏平台）熟悉平台操作流程，有问题进行提单 3.测试固投项目 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.6.1 | 2018.6.30 | 1.测试扬州菜单并已验证通过 2.完成宁夏接口测试 3.对扬州和宁夏平台继续全面测试，提bug及验证bug |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 宁夏电力平台 | 太谷本部 | 1.熟悉平台操作流程，观察宁夏平台电量校验 2.验证cn95598 平台上未解决相关问题及提问题单 | 保障宁夏电力平台的测试 | 2018.6.1 | 2018.6.30 | / |  |  |  |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部 | 招标项目配图设计 | 1、招标文件配图设计 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 1、收集、设计logo 2、收集、设计ppt演示模版 3、中电联前期收集需求熟悉项目 |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | 云上扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 云上扬州智慧能源平台UI设计 | 1、新增固投项目管理模块界面设计 2、新增云上扬州智慧能源平台项目UI界面设计 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 1、新增节能执法系统ui设计：[1_1_2]执法过程管理_新增、[1_2_1]执法过程管理_任务下发、[1_3_1]执法过程管理_现场监察， 2、收集、设计web后台组件_日期选择框 |  |  |  |  | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、做平台竞品分析文档 5、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2018.06.01 | 2018.06.30 | 1、修改节能执法系统后期ui设计：[1_1_1]执法过程管理、 2、修改固投项目管理后期ui设计：[1_1_1]固投项目管理_固投项目概览、[1_2_1]固投项目管理_固投项目概览_节能报告审批 |  |  |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | [6 empty] | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 能源监测和能源管理平台 | 太谷本部 | 1.（扬州平台）熟悉平台操作流程，对未提单问题在mantis上进行提单 2.（宁夏平台）熟悉平台操作流程，有问题进行提单 3.测试固投项目 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.6.1 | 2018.6.30 | 1.（扬州平台）熟悉平台操作流程，在mantis上提单 2.（宁夏平台）熟悉平台操作流程，在mantis上提单 3.在mantis上共提单20个 4.完成Mantis一周状态汇总报告 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 宁夏电力平台 | 太谷本部 | 1.熟悉平台操作流程，观察宁夏平台电量校验 2.验证cn95598 平台上未解决相关问题及提问题单 | 保障宁夏电力平台的测试 | 2018.6.1 | 2018.6.30 |  | / | / | / |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 聂鹏飞 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 1.宁夏查询接口编写 2.em2节能机构接口编写 3.熟悉em2扬州项目 | 根据项目进度，完成后端接口编写，尽快熟悉项目进入工作状态。 | 2018.06.01 | 2018.6.30 | 1.宁夏接口查询已完成，已测试 2.em2节能机构接口编写已完成，已测试 | / | / | / | / | 100
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 准备开发环境，熟悉项目代码，完成分配的任务 | 熟悉代码和完成分配的任务 | 2018.06.01 | 2018.6.30 | 准备环境，熟悉项目代码，协助完成节能服务结构接口 | / | / | / | / | 100
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚；