## 南京研发中心4月份工作计划表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 1.扬州项目计量器具管理，固定资产管理部分，页面布局，bug修改，优化，接口对接等 | 根据项目进度，完成和后端接口对接，新页面添加，bug修改等工作 | 2018.05.01 | ~ | 扬州项目计量器具概览页面实现，节能专家库编辑功能等底层逻辑实现。计量器具管理页面初布局 | 扬州项目计量器具生命周期管理页面逻辑实现，页面布局，其他bug修改 | / | / | / | 100 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚；