## 南京研发中心3月份工作计划与执行情况表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 能源监测和能源管理平台 | 扬州智慧能源平台细化企业版本内容 细化扬州市政府需求 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 宁夏省局领导视察demo平台支撑 榆林能管平台图片支持 国家质监局项目申报材料撰写 | 苏州总部内部评审会议，确定政府演示修改目标（web+ppt） | 苏州总部演示预演会议，确定3-21平台修改点 |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台demo版本 宁夏电梯开发 远东电缆 | 远东电缆项目开发完成 扬州智慧能源平台子系统开发完成3-15 demo 电梯项目交付第一版 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 宁夏电梯平台开发 | 宁夏电梯平台本地部署 扬州智慧能源平台 3-15完成评审，按政府演示要求优化重构 | 宁夏电梯平台部署上线，问题收集 扬州智慧能源平台 按 3-21 重构 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | 安徽、宁夏平台问题解决 江西省平台上报接口开发 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 宁夏平台测试数据清理支持 安徽美的专项支撑 | 宁夏平台测试数据清理支持 | 宁夏平台企业上报异常数据问题梳理，准备协调会 958平台自定义电量和时刻电量统计不一致问题修改 |  |  | 10
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘产品经理、全栈、大数据工程师 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 软著完成3个 | 2018.03.01 | ~ | 面试产品经理、大数据 开发效率 开始2项目软著撰写 | 面试产品经历，UI设计师 软著材料分发 EM2开发加班Rush计划 | 面试产品经历，UI设计师 Team 主动、效率、专业管理 |  |  | 10
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0%
|  | 项目维护 | 0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% |  | / | / | 1.面试接待 2.新员工入职材料 3.月报整理，费用缴纳 4.财务报销，物品采集 | 尽快熟悉本质工作，做到更好 | 2018.3.9 | 2018.3.31 | 1.熟悉工作内容 2.整理月报 | 1苏州出差 2月报整理 3填写报销单 | 1.苏州出差 2.月报整理 | / |  | 10 | 暂未涉及
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1扬州智慧能源平台 2.宁夏平台 | 太谷本部 | 1.能耗在线，企业管理，能源管理等模块开发 2.宁夏平台bug修改 | 1.能耗在线，企业管理，能源管理等模块开发 2.宁夏平台bug修改 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.能耗对标分析 2.节能量交易管理前端页面功能开发， 3.江西数据上报问题交流，文档理解，测试环境等 4.能耗在线后台表建设 | 1,能管平台电量实时运行图, 2,宁夏大屏新需求修改,数据异常处理 3.搭建江西上报项目 4,能管平台bug修改 | 1，编写axis上报接口，完成一些接口查询接口 2，em2平台电量实时运行图，能耗区域，行业能耗修改， 3，宁夏数据问题修改 |  |  | 10
|  | 项目维护 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州项目 | 南京研发中心 | 扬州页面布局，前端功能实现 | 根据项目进度，完成上级领导下达的页面布局，功能实现任务 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 扬州项目，通用表格库添加查看详情功能，选择框默认不显示，批量编辑时再显示功能完成；能源消耗分析，能源消耗排名页面完成 | 扬州项目企业版页面布局，扬州项目新改版dashboard实现，能耗采集实现，已经在线电能模块页面实现，页面样式bug修改等 | 扬州项目新改版建议修改，数据填报页面完成，饼状图，南丁尔格玫瑰图加上标签，修改bug，报表审核功能完成，加上告警线等功能完成 | / | / | 10 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.中煤平台； 4.扬州平台； 5.计量院电梯项目 | 宁夏、安徽、榆林、扬州 | 1.中煤项目开发； 2.修改cn95598平台bug； 3.修改宁夏平台bug； 4.计量院电梯项目开发； 5.扬州平台开发。 | 1.计量院电梯项目开发完成； 2.解决cn95598平台bug； 3.解决宁夏平台bug； 4.中煤单点登录联调。 | 2018.3.1 | 2018.3.31 | 1.修改中电联问题； 2.电梯项目开发平台分布功能； 3.计量院demo修改； 4.开发电梯列表功能； 5.中电联域名改IP。 | 1.修改电梯列表功能； 2.开发电梯告警统计； 3.开发电梯报警列表； 4.开发节电率统计功能； 5.开发扬州平台电能分布图。 | 1.电梯节电率功能开发； 2.中电联问题处理； 3.宁夏异常数据处理； 4.能管平台修改。 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.中煤平台； 4.扬州平台； 5.计量院电梯项目 | 宁夏、安徽、榆林、扬州 | 1.宁夏平台整合部署； 2.cn95598平台整合部署； 3.中煤平台整合部署； 4.计量院电梯项目部署； 5.扬州平台整合部署。 | 1.部署宁夏平台V0.0.11； 2.部署cn95598平台V0.0.8； 3.部署中煤平台V0.0.2； 4.部署扬州平台V0.0.2； 5.部署计量院电梯平台V0.0.1。 | 2018.3.1 | 2018.3.31 | 1.部署cn95598 V0.0.8版本； 2.cn95598服务迁移。 | 1.部署宁夏正式版本V0.0.11； 2.部署cn95598正式版本V0.0.10。 | 1.电梯测试平台部署； 2.95598版本V0.0.11。 |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 能管平台em2开发 | 太谷本部 | 1.能管平台后台接口开发； 2.能管平台公共组件（服务调用sdk等）开发； | 1.保证3.15计划要求； 2.修改开发过程中出现的Bug | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.按照计划完成后台接口； 2.修改了测试出现的bug | 1.按计划完善em2平台，接口； 2.配合前端完成页面程序 | 1.能管平台后台接口； 2.能管平台基础模块优化。 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 20% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧平台bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.支撑电力需求侧平台数据正常 | 1.支撑电力需求侧平台数据正常 | 1.宁夏平台异常电量统计重写； |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | /
|  | 项目开发 | 20% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 熟悉扬州智慧能源平台业务需求熟悉 | 深入理解智慧能源平台产品内容，为平台第一轮测试做准备工作 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 平台UE功能理解，完成初始版本静态页面测试 | 平台改版UE功能学习，内部迭代版本测试 | 平台315版本迭代测试，改进点问题跟踪 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 70% |  | 中国电能网 | 太谷本部 | CN95598平台、宁夏平台、企业平台问题跟踪 | 1.核实各平台缺陷情况 2.及时跟踪重点企业问题情况 | 2018.03.01 | ~ | 1.cn95598及宁夏平台问题回归测试 2.跟踪镇江水表反馈问题，及华凌电量统计数据不一致问题 | 1.cn95598及宁夏平台问题回归测试 2.镇江水表问题回归验证 3.镇江电能云服务后台平台学习 | cn95598及宁夏平台问题回归测试 |  |  | 10
|  | 内部管理 | 10% |  |  | 太谷本部 | Mantis问题维护统计，代理部分行政工作（手续办理等） | 1.Mantis问题状态统计汇报 2.协助处理面试入职手续及报销工作 | 2018.03.01 | ~ | 1.Mantis问题状态每周例行汇报 2.面试等日常办公室事务交接过程中 | 1.Mantis问题状态每周例行汇报 2.报销等日常办公室事务交接过程中 | 1.Mantis问题状态每周例行汇报 2.日常办公室事务交接过程中 |  |  | 10
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 远东电缆 | 宜兴 | 远东项目开发 | 远东项目中旬完成结束 | 2018.03.01 | 2018.03.20 | 1.远东数据库提供，数据调试 2.app登录，欢迎页，推送 3.后台告警推送 | 1.PC端接口基本测试完成，加入了客户测试库工分数据。 2.app端推送，页面修改 |  |  |  | 10
[5 empty] | 安徽中鼎 | 远东 | 中鼎项目开发启动 | 中旬启动中鼎项目 | 2018.03.10 | ~ | [5 empty] | 10
|  | 项目维护 | 20% |  | 中国电能网 | 太谷 | 宁夏平台 cn95598平台问题单修改 | 1.cn95598问题修改（美的华凌）当月问题当月修改完成 2.宁夏平台数据上报支持 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.峰平谷尖算法的优化 |  |  |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台-政府平台UI设计 扬州智慧能源平台-企业平台 UI设计 扬州智慧能源平台-演示PTT设计 | 1.平台一、二级菜单主页面以及重点功能模块UI设计 2.平台登录页设计 3.平台整体设计风格调整 4.企业平台初级版本UI设计 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.平台登录页UI设计完成 2.平台整体风格调整完成 3.初版设计已完成（一二级菜单主页面） | 一、政府平台 1.dashboard UI设计 2.新增电能在线模块 UI设计 3.针对3月15版本所提供的修改意见对平台整体UI设计调整 二、企业平台 3月15日版本整套UI设计完成 | 扬州智慧能源平台-PTT整合与版面设计 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 20% |  | 宁夏计量测试院、远东电缆 | 太谷本部 | 宁夏计量院登录页设计调整 远东电缆移动端UI设计 | 1.宁夏计量院登录页设计调整 2.远东电缆移动端登录页、启动页UI设计 | 2018.03.06 | 2018.03.06 | 宁夏计量测试院登录页设计调整 | 远东电缆移动端登录页、启动页UI设计 | / |  |  | 10
[5 empty] | 公司钉钉登录页设计 | 太谷本部 | 公司钉钉登录页设计 | 公司钉钉登录页设计 | 2018.03.23 | 2018.03.23 | / | / | 公司钉钉登录页设计 |  |  | 10
[5 empty] | 太谷电力微信公众号 | 太谷本部 | 编辑与推送公共号文稿 | 按计划每月编辑发布2篇电力相关新闻稿件 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | / | / | 微信公众编辑与发布 |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 数据接口设计和项目开发 | 1.数据接口设计和节能监察模块、能源交易管理功能开发 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.节能量审查功能接口 2.执法记录企业名称下拉框接口 3.执法统计接口 | 1.节能监察部分功能优化修改 2.数据字典查询下拉框接口 | 1.EM2页面Data修改 2.所属行业修改 2.完成数据字典查询下拉框接口 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 100% |  | 所有平台 | 榆林、太谷 | 中煤榆林项目网络方案实施跟进 | 协助项目经理完成技术方案的设计和实施 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 现已确定中煤榆林公司能管网络架构，现等待设计院的图纸完成和交换设备购买完成后进厂实施。 | 1.现已确定中煤榆林公司能管网络架构，现等待设计院的图纸完成和交换设备购买完成后进厂实施。 2.配合em2项目编写伪数据的api接口。 |  |  |  | 10
[7 empty] | 苏州上网行为和电脑管理方案继续实施和优化 | 1.上网策略全部以域用户登录的方式认证。 2.所有电脑必须加入域控中来，下发组策略对其限制功能。 3.所有对外的动作和行为，包括收发邮件文件做到设计，最终汇聚成报表 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.苏州总部电脑入域电脑已经完成93%，现出差外地和未分配电脑人员尚未加入域控，后续跟进 2.财务部门金蝶软件重新配置完成，加入域后的电脑可以正常使用。 | 1.苏州总部电脑入域电脑已经完成100%，现出差外地和未分配电脑人员已经重新配发了办公电脑，并全部加入域中。2.为在职员工增加了rtx的帐号，使用rtx进行内部的沟通，保证信息的安全。 | 1.openkm系统使用手册编写完成v1.0版本 2.编写调试自动化单元测试工具 3.协助em2项目编写为数据接口. 4.处理cn95598首页篡改问题 |  |  | 10
[7 empty] | zabbix监控点增加新项目和线上业务日常运维工作 | 1.zabbix陆续增加新项目的监控项。 2.保证线上的业务安全稳定的运行，并不断优化服务器的性能和安全性。 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.zabbix增加对测试环境的em2项目组件的监控和微信告警， 2.cn95598windows部分服务迁移至155linux服务器并加入告警。 | openkm系统升级到最新的6.3.6版本，解决了批量上传浏览器不支持的问题，分配了各种角色权限的帐号给到使用人员测试，已经全部测试通过 | 1.增加对宁夏dsm登陆状态和二级页面数据获取返回状态监控 2.zabbix正式新增cn958登陆是否成功监控和二级页面接口数据是否返回正常机制，异常报警 |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | /
|  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台企业版UE设计 | 完成政府和企业的UE设计 保证315版本 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.扬州智慧能源平台315版本监控 2.企业版平台UE构思和设计 3.各模块进度沟通 | 1.扬州智慧能源平台315版本监控 2.企业版平台UE设计 3.出差汇总政府平台情况 4.重新设计更改政府版功能 5.政府版本监控 | 1.扬州智慧能源平台Demo版本整体系统掌控和功能确认 2.扬州智慧能源平台测试 |  |  | 10
[5 empty] | 软著材料准备 | 太谷本部 | SOP编写 申报书编写 | 完成sop和申报书编写 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.SOP编写 | 1.SOP编写 | 1.SOP编写 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | /
|  | 内部管理 | 20% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.协助进行UI和产品招聘 | / |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现； 根据产品需求变动，调整前端页面； 页面bug修改 | 根据项目进度完成前端功能页面 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 1.首页页面自适应布局，添加背景； 2.前端页面新增开发，假数据接口； 3.添加查看详情等功能完善 | 1.政府版根据菜单变化，前端页面新增开发，假数据接口； 2.政府版前端布局调整，bug修改，功能完善 3.企业版静态页面前端布局 | 1.平台页面样式完善、假数据规范化 2.平台改进点修改，bug修改，区域（行业）能耗在线与后台对接口，修改前端 |  |  | 10
[5 empty] | 宁夏电梯 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现 | 配合后端，完成前端功能、页面布局 | 2018.03.20 | 2018.03.01 | / | / | 1.宁夏电梯项目前端支持
[5 empty] | 远东电缆 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现 | 根据需求完成前端功能页面 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄剑波 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | [6 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州智慧能源平台 | 南京研发中心 | 能源平台后端接口开发 | 1.参与系统数据接口设计，开发； 2.参与数据库设计 | 2018.3.1 | 2018.3.31 | 完成能评项目管理接口 | 1.完成能评专家库接口，能源管理项目接口编写，2.958平台bug修改 3.电能质量实时运行页面编写 4.数据校验接口编写 | 1.完成行业实时能源接口折线图 2.添加行业、企业实时表以及数据 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 0% | [5 empty] | 2018.3.1 | 2018.3.31
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | [6 empty] | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚；