## 南京研发中心3月份工作计划与执行情况表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州项目 | 南京研发中心 | 扬州页面布局，前端功能实现 | 根据项目进度，完成上级领导下达的页面布局，功能实现任务 | 2018.03.01 | 2018.03.31 | 扬州项目，通用表格库添加查看详情功能，选择框默认不显示，批量编辑时再显示功能完成；能源消耗分析，能源消耗排名页面完成 | 扬州项目企业版页面布局，扬州项目新改版dashboard实现，能耗采集实现，已经在线电能模块页面实现，页面样式bug修改等 | 扬州项目新改版建议修改，数据填报页面完成，饼状图，南丁尔格玫瑰图加上标签，修改bug，报表审核功能完成，加上告警线等功能完成 | 左侧菜单添加自定义滚动条，并保存在sessionStroge中，修复链接无法定位bug，优化样式，定义建筑能耗接口和新大屏接口 | / | 10 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及