## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 环保项目 大数据项目 | 公司2019大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 铜陵公共节能平台投标评估 大同平台标书技术部分 |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | HBS环保项目开发 EM2宁夏平台持续开发 北京计量项目BMP开发 宁夏计质院智慧所项目 | HBS环保项目 北京计量项目开发 宁夏智慧所项目招投标支持 宁夏EM2反馈问题优化 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | HBS环保项目开发管理 北京计量修改推进 宁夏智慧所项目跟进 宁夏EM2上线管理 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 宁夏DSM云迁移工作 |  |  |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 员工绩效会 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 安卓开发招聘 工程团队新年会 项目开发周目标确定 |  |  |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 | 1.对公司拓展的项目知识认真了解。 2.学习做好行政内部管理。 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 1.打电话邀约面试 2.面试接待 3.发通用审批 4.核对考勤 5.填写报销单 6.周报整理 7.办公物品采购及办公室卫生 |  |  |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 3.环保项目 | 太谷本部 | 1.em2正式环境部署 2.epp分配需求开发 | 1.完成em2环境部署 2.epp分配需求开发自测联调完成 | 2019.01.1 | 2019.01.31 | 1.epp监测点功能开发 2.前后端连调测试修改 3.告警功能开发 4.监测点实时业务理解 5，报警功能开发 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 | 太谷南京研发中心 | 环保项目页面开发，接口对接，问题单修改； 北京计量院项目维护，新页面开发，bug修改； 平台页面功能优化，bug修改。 | 完成环保项目新需求，变更，前端页面开发，页面布局，问题单修改； 北京计量项目若干新页面开发。 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | 环保项目需求了解，环保项目框架搭建 环保项目以下页面布局： 管控执行，企业数量，限产企业数量，组织架构管理， | 环保项目，案例-企业页面实现 1.企业-用电页面布局，接口调试 2.企业-报警-接口调试，页面布局，逻辑编写 3.企业-限产页面布局 4.企业-地图，页面布局，接口调试 |  |  | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.北京计量院项目； 2.epp环保项目； 3.陕西中煤项目。 | 北京、陕西榆林 | 1.北京计量院项目沟通； 2.北京计量院项目开发； 3.中煤项目开发； 4.epp环保项目开发。 | 1.保持北京计量院项目沟通； 2.北京计量院项目开发； 3.完成中煤项目开发； 4.epp环保项目开发。 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 1.em2正式上线准备，修改正式环境配置文件； 2.修改em2问题； 3.epp环保开发。 |  |  |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.北京计量院项目； 2.epp环保项目； 3.陕西中煤项目。 | 北京、陕西榆林 | 1.北京计量项目部署； 2.中煤项目部署； 3.epp环保项目部署。 | 1.完成北京计量版本部署； 2.完成中煤项目部署； 3.epp环保初步上线。 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 1.中煤部署； 2.em2正式环境部署。 |  |  |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | em2 | 太谷本部 | 1.宁夏em2新功能开发； 2.宁夏dsm数据迁移； 3.epp环保项目开发。 | 1.宁夏em2新功能开发，双控，1711上报 2.宁夏dsm数据迁移； 3.epp环保项目开发； | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 请假 |  | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧Bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.修改电力需求侧Bug | 2019.1.1 | 2019.1.31 |  |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量项目 2.环保项目 3.宁夏项目 4.中煤 | 太谷本部 | 1.epp:完成分配的模块，共同完成项目 2.完成bmp新增需求 3.维护:完成修改已有平台的问题单. | 1.完成环保项目分配功能的开发 2.完成bmp项目分配新需求 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 1.bmp依赖问题的沟通 2.epp告警模块统计开发，目前关联关系告警统计开发中 |  |  |  |  | 100
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 姚远 | 售前支持 | 0% |  | / | 太谷 | 1.环保产品方案 2.行业市场调研工作 3.行业竞对产品调研 4.公司现有产品学习 5.公司研发体系和技术学习 | 1.移动环保平台方案对接 2.环保四级设备协议扩展 3.环保治理（政府端）平台产品规划 | 2019.1.1 | 2019.1.30 | 污染治理监控平台产品管理（G端） 移动污染治理管理 APP应用（G端）UI设计 | /
|  | 项目开发 | 80% |  |  | 太谷 | [9 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 |  |  | 2018.12.1 | 2018.12.30 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM 4.北京计量BMP | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP项目功能开发 EPP环保平台开发 | 1.EPP环保平台开发 | 2019.1.1 | 2018.1.30 | 1.EPP环保平台企业管理-摸底排查模块开发 2.EPP环保平台案例模块开发 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | 跟进北京计量院em2的项目 | 1.宁夏dsm的项目部署工作 2.北京计量院政务云主机初始化环境 3.配合开发安全资质申请工作 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 1.北京计量院政务云机器跟进 2.宁夏dsm的政务云迁移的交接工作 |  |  |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成北京计量院k8s集群搭建和日常线上业务的运维工作 | 1.配置完成北京计量院项目的k8s调试工作， 2.北京计量院的k8集群搭建 3.北京计量院的istio框架搭建工作 4.jenkins优化工作5.openshfit测试环境上线 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 1.江西dsm的资源规划工作2.ceph的分布式存储的集群搭建 |  |  |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏EM2版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 宁夏DSM版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2019.01.01 | 2019.01.31
[5 empty] | F22 | 太谷本部 | 文档熟悉 | 文档熟悉 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | 1.项目现状了解 2.背景熟悉
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量 | 需求熟悉 版本测试 | 2019.01.01 | 2019.01.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | /
|  | 内部管理 | 10% |  | / |  | / | / | 2019.01.01 | 2019.01.31
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | dsm平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | / |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 平台页面功能优化，bug修改 | 平台页面优化及清理bug单 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | /
[5 empty] | 电力环保 |  | 分析环保项目需求，完成前期模块功能 | 前端模块根据需求展示页面，接口调试 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | epp数据看板静态页面布局； 企业摸底排查页面布局及部分接口调试； 账号行为分析静态页面布局； 数据看板-基本概况静态页面布局展示
[5 empty] | em2平台 |  | 保持平台稳定，平台维护 | 清理平台bug，完善平台功能 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | em2宁夏bug处理
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | epp项目 | 太谷本部 | 异常信息页面 告警页面 菜单等页面开发 | 新项目功能模块开发测试 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | 异常信息模块和方案设置模块功能开发
[5 empty] | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单修改 | 完成bug定位修改和追踪 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | 主要修复企业节能设置和生产工序页面问题单 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | bug单修复 | 完成bug定位修改和追踪 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | 修复mantis问题单
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | / | / | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 1.测试宁夏EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 保障宁夏EM2的测试 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 1.测试宁夏EM2 2.回归问题单 |  |  |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 1.测试EPP项目,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障EPP的测试 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 回归北京计量问题单 |  |  |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 1、招标项目 2、公司宣传 | 1、招标文件配图设计 2、公司宣传vi设计等 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | / |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | EPP 项目 | 太谷本部 | 环保EPP平台UI设计 | 环保EPP平台 UI设计界面、切图、标注 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1、环保宣传册VI设计共8页、收集参考资料 2、环保EPP平台UI设计 新增： 可视化界面_大屏 4_1_1_数据分析_减产减排分析_企业详情 9_4_1_标签栏_异常报警 3、协助何瑞工作 (1)环保EPP平台UI设计 (2)环保宣传册VI设计 |  |  |  |  | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | / |  |  |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 暂未涉及
| 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 1、将BMP权限系统迁移至EPP，根据EPP现有需求修改部分权限验证。 2、增加用户行为日志分析功能。 3、支持项目基础模块开发，并基于基础执行方案的模块开发 | 1、将BMP权限系统迁移至EPP，根据EPP现有需求修改部分权限验证。 2、增加用户行为日志分析功能。 3、支持项目基础模块开发，并基于基础执行方案的模块开发 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1.宁夏em2项目修复，企业查询类型bug 2、企业报警方案开发 3、分组方案开发 4、添加区域类型提柜查询开发 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目测试 | 100% |  | 1.扬州，宁夏，宜兴EM2平台 | 太谷本部 | 1.cn958,宁夏dsm遗留问题跟踪验证 2.宁夏EM2新需要测试 3.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | 1.宁夏EM2新需要测试 2.回归各平台问题单，并跟踪所有问题单的进展 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏DSM项目和北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.跟踪整理所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | 1.跟踪整理所有问题单的进展 2.完成Mantis一周状态汇总报告 |  | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
[5 empty] | 宁夏智慧院所 | 太谷本部 | 项目执行跟进 | 3D交付；大数据开发跟进 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 3D开发跟进 大数据开发计划跟进 |  |  |  |  | 60
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 2.1版本开发跟进 | 双控开发跟进 1711号上报国平台跟进 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 2.1版本开发跟进 2.1版本部署协调 |  |  |  |  | 40
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0% |  | / | 太谷本部
研发中心 | 何瑞 | 售前支持 | 10% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 90% |  | 1.环保eppweb端2.app端 | 太谷本部 | 1.环保epp web端项目ui设计2.环保epp app端项目ui设计 | 完成环保epp ui设计 | 2019.1.01 | 2019.1.31 | 1.完成部分环保项目ui设计。 2.设计部分环保宣传册页面 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏/扬州EM2平台测试 | 跟踪扬州/宁夏EM2的版本迭代测试 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | / |  |  |  |  | 100
[5 empty] | CN95598 宁夏DSM平台 | 太谷本部 | DSM平台安全资质申请测试部分文档编写 | 学习安全测试，编写测试规范 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | 1.完成测试用例初稿编写 2.测试计划文档测试标准部分编写
[5 empty] | 工业安全低碳生产物联网云平台 | 太谷本部 | EPP平台需求熟悉及测试 | EPP平台业务学习及版本测试 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 潘新超 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2国平台开发 | 太谷本部 | 1.HJ212-2017扩展协议技术说明PPT。 2.BMP项目支持 3.修改BUG 4.熟悉em2国平台开发任务 | em2国平台开发任务完成 | 2019.01.01 | 2019.01.31 | epp的三个模块1企业简介 2 位置信息 3企业清单 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 80% |  | 1.em2国平台开发 | 太谷本部 | 1.HJ212-2017扩展协议技术说明PPT。 2.BMP项目支持 3.修改BUG 4.熟悉em2国平台开发任务 | em2国平台开发任务完成 | 2019.01.01 | 2019.01.31
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 1.BMP北京计量平台出厂检信息修订 2.BMP北京计量平台强检统计展示部分的设计和修订 3.BMP北京计量平台远程监控平台增加节能环保中心电表 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 1.BMP北京计量强检平台的数据项目确认 2.京源厂家确认出厂检及制作电子证书部分数据 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 石开鑫 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | EPP | 太谷本部 | EPP项目前端新功能新页面的开发 | EPP项目前端新功能新页面的开发 | 2019.1.1 | 2019.1.31 | 1.EPP项目新页面开发 |  |  |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%