## 南京研发中心1月份工作计划表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 重点用能单位在线监测系统 | 重点用能单位在线监测系统省平台开发计划 | 2018.01.02 | 2018.01.31 | 完成第三稿讨论，细化节能管理指标定义 完成开发计划 | 远东电缆项目启动会，给出产品定义、开发计划、待定问题 | 远东电缆项目客户沟通，结合排班完善产品定义，下周产品开发到现场 扬州智慧能源平台学习，梳理功能，初步开发计划 |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 电力大数据挖掘：负荷预测 重点用能单位在线监测系统 镇江水表数据报表考核功能 | 优化企业负荷数据预测模型（5%~10%） 重点用能单位在线监测系统项目开工，公众子系统Demo 镇江水表数据报表考核功能测试版上线 | 2018.01.02 | 2018.01.31 | 挑选康博公司数据做训练模型 镇江水表功能今日整合draft版本送测 | 镇江水表debug 负荷预测采用尝试预测方法 榆林中煤项目开工启动会议准备 | 镇江水表debug，准备上线 大数据分析第二阶段（负荷预测目前10%，短时预测可以应用到需求响应） 榆林软件开发启动，网络问题遇到甲方合同外要求，持续沟通 |  |  | 10
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏改版开发、测试、发布管理 平台负载均衡性能优化 | 宁夏改版持续优化 用tengine代替nginx | 2018.01.02 | 2018.01.31 | 宁夏改版优化 宁东市问题修改 | 宁夏优化图例 中电联审核修改 | 宁夏宁东问题修改 宁夏DSM平台接入第三方统计SDK，做运营分析准备 |  |  | 10
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘专职售前，python 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 软著完成至少一个 优化提高团队开发效率：容器培训 | 2018.01.02 | ~ | 容器培训 python面试 宁夏改版软著提交 | 微服务分享 提供问题修改准确率讨论 | Python爬虫讨论 面试Java web 招聘产品经理、大数据工程师 宣导2018公司会议精神，强调团队目标（目标、效率、担当） |  |  | 10
| 梁婷 | 售前支持 | 20% |  | CN95598中煤项目 | 南京 | 售前新需求沟通，功能设计和业务沟通 | 协助完成 | 2018.01.01 | 2018.01.01 | 中煤设备管理需求沟通和功能设计，原型图已出，已二版确认 | 1、中煤项目设备运行模块功能定义与设计、出图； 2、中煤项目PPT协助设计。 | CN95598恒顺水功能需求二次沟通
|  | 项目开发 | 60% |  | 宁夏电力侧需求管理平台、重点用能单位能耗在线监测管理系统 | 宁夏、南京 | 针对12月整合的重点用能单位能耗监测管理系统的功能表进行UE原型设计和需求实现讨论 | 1月底完成初步原型并同步了解各能源产品业务接入问题（看效率，如果没有其他项目接入会快点） | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 重点用能监测系统功能三版确认，UE原型执行中 | 1、EMOS系统即用能单位在线监测系统UE原型功能具体绘图实现调整，已完成三个子系统Dashboard部分； 2、远东电缆新增独立系统web平台功能定义和页面设计，已完成全部10张功能页面，部分需求细节待沟通中。 | 1、EMOSUE执行（紧急接入扬州智慧能源平台项目）； 2、远东项目新系统功能定义和UE构图； 3、扬州智慧能源平台理解和功能初版定义。
|  | 项目维护 | 20% |  | 宁夏电力侧需求管理平台、中电联申报系统、CN95598 | 宁夏、中电联、镇江 | 宁夏平台改版跟踪执行，中电联新需求跟进、CN95598平台优化协同处理 | 1、跟踪研发进度并实时注意宁夏平台开发细节； 2、持续关注宁夏、中电联、CN95598mantis问题单并予以沟通反馈和解决； | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 宁夏需求问题持续跟踪，mantis反馈及解决 | 1、宁夏平台mantis问题协同处理； 2.中电联系统需求沟通； 3、CN95598问题协助处理和沟通； 4、镇江节能监察平台参考了解，1月12号收到账号，进行中。 | 1、宁夏平台mantis问题处理 2、CN95598问题处理。
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 重点用能平台开发 | 南京研发中心 | 1.修改完成宁夏新的需求 2.开始开发重点用能平台开发 | 1.修改完成宁夏新的需求 2.开始开发重点用能平台开发 | 2017.1.1 | 2017.1.31 | 1.宁夏平台运行功能增接口修改增加行业，县级 2.运行功能增加异常信息显现，root账号 3.增加天气功能 4.左侧菜单栏查询接口修改按照新的排序 5.运行分布bug修改 | 1.修改cn95598用水统计测试问题 2.宁夏企业月报分析无数据问题，修改平台运行测试bug 3.修改统计服务补交数据 4.宁夏版本合并部署 | 1.宁夏运行分布增加条件限制。 2.cn95598用水统计增加比率 3.使用jenkins部署项目，git版本控制。 4.重点用能系统业务学习
|  | 项目维护 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 15% |  | 重点用能单位能耗在线监测系统 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现 | 重点用能单位能耗在线监测系统页面布局，前端功能实现（部分） | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 添加平台运行情况的二级地区查询，以及优化代码。熟悉饿了么的ElementUI，为新项目做准备 | VUE研究，VUE+ELEMENT-UI研究，开会讨论需求等。 | / | /
|  |  | 15% |  | 远东项目 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现 | 远东项目前端架构，页面布局，前端功能实现 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | / | 远东项目，启动需求讨论，技术选型，技术前期调研 | / | /
|  |  | 30% |  | 扬州项目 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现 | 扬州项目前期准备 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | / | / | 扬州项目启动，工作量评估 | 扬州项目框架搭建
|  |  | 20% |  | 中煤项目 | 南京研发中心 | 页面布局，前端功能实现 | 中煤项目页面布局，前端功能实现 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | / | / | 中煤项目接口商定，页面布局 | 中煤项目页面实现
|  |  | 20% |  | 宁夏项目+CN95598 | 南京研发中心 | CN95598+宁夏bug修改 | 宁夏改版大屏的bug修改+CN95598bug修改 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 修改宁夏改版的新发现的BUG | 修改cn95598平台BUG | 修改cn95598平台BUG | 宁夏大屏bug修改，演示支持 |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 宁夏平台； 中电联； cn95598； 重点用能单位能耗在线监测系统； 榆林热电子系统。 | 宁夏、安徽、榆林 | 1.榆林项目需求讨论； 2.修改cn95598bug； 3.修改宁夏平台bug； 4.修改中电联申报系统bug； 5.重点用能单位能耗在线监测系统调研。 | 1.榆林项目开发； 2.修改cn95598bug； 3.修改宁夏平台bug； 4.修改中电联申报系统bug； 5.重点用能单位能耗在线监测系统调研。 | 2018.1.1 | 2018.1.31 | 1.修改cn95598bug； 2.建立中煤repo； 3.创建中煤数据库； | 1.中煤项目启动会； 2.中电联申报系统问题处理； 3.宁夏bug修改； 4.宁夏统计服务问题处理。 | 1.技术申报系统添加按年份查询功能； 2.cn95598统计服务分离水热电统计； 3.初始化化中煤数据库； 4.搭建中煤测试平台； 5.定义中煤后台接口。
|  | 项目维护 | 50% |  | 宁夏平台； cn95598； 重点用能单位能耗在线监测系统； 榆林热电子系统。 | 宁夏、安徽、榆林 | 1.部署宁夏平台； 2.部署cn95598平台； 3.部署申报系统平台。 | 1.部署宁夏平台； 2.部署cn95598平台； 3.部署申报系统平台。 | 2018.1.1 | 2018.1.31 | 1.部署宁夏正式环境V0.0.7； 2.部署cn95598测试环境V0.0.5。 | 1.部署宁夏正式环境V0.0.8. | 1.部署cn95598测试环境； 2.部署宁夏正式环境V0.0.9。
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 远东电缆 | 太谷本部 | 远东电缆框架搭建 | 1.根据远东电缆需求搭建系统框架 | 2018.01.15 | 2018.01.18 | / | / | 1.完成远东电缆项目的系统框架搭建
[5 empty] | 电力需求侧工具 | 太谷本部 | 筛选工具调优 | 1.根据网络中心要求修改筛选工具（具体要求要等网络中心的答复） | 2018.01.01 | 2018.01.31 | / | 1.根据网络中心要求修改筛选工具
[5 empty] | 重点用能单位能耗 在线监测系统 | 太谷本部 | 重点用能单位能耗系统设计、开发 | 1.系统公共模块划分； 2.参与系统数据接口设计，开发； 3.参与数据库设计 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | / | / | 1.参与重点用能系统设计讨论； 2.参与扬州能源平台讨论
|  | 项目维护 | 0% |  | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 电力需求测平台新功能开发、bug修改、系统稳定性优化 | 1.修改cn95598bug； 2.修改宁夏平台bug； | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 1.cn95598添加用水月报分析功能 2.修改dsm平台bug | / | 1.修改宁夏平台关于宁东数据重复计算的bug； 2.cn95598用点时间改造； 3.修复统计平台用水统计Bug | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 重点用能单位能耗 在线监测系统 | 太谷本部 | 重点用能单位能耗 在线监测系统学习调研 | 理解学习重点用能单位能耗 在线监测系统各文档，调研菜单定义 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 学习重点用能单位能耗系统省平台文档资料，初步了解省平台定义 | / | /
[5 empty] | 水务分析监测 | 镇江 | 平台新增“水量分析”、“报表管理”、“车间管理”、“月报分析”功能的测试 | 完成对“水量分析”、“报表管理”、“车间管理”、“月报分析”功能的测试上线 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 1.熟悉水量分析、月报分析用水统计需求细节 | 测试95598测试环境“水量分析”、“报表管理”、“月报分析”新功能及验证查询数据正确性 | 95598测试环境“车间考核”、“月报分析”数据正确性验证测试
|  | 项目维护 | 40% |  | 中国电能网 | 太谷本部 | CN95598平台问题跟踪 | 1.核实各平台缺陷情况 2.及时跟踪重点企业问题情况 3.平台数据查询响应专项测试 | 2017.11.9 | ~ | 1.宁夏平台新版本回归测试，自适应效果测试验证 2.CN95598系统问题跟踪，回归测试 | 1.宁夏平台正式环境回归测试 2.CN95598系统问题跟踪，回归测试 | 1.宁夏平台正式环境回归测试 2.CN95598测试环境问题回归测试 3.宁夏平台数据查询响应缓慢专项测试跟踪
|  | 内部管理 | 10% |  |  | 太谷本部 | Mantis问题维护统计，代理部分行政工作（手续办理等） | 1.Mantis问题状态统计汇报 2.协助总部人事处理面试手续及报销工作 | 2017.10.9 | ~ | 1.Mantis每周汇报例行及2017年度Mantis解决问题状况汇报 2.面试接待与反馈 | 1.Mantis每周汇报例行 2.面试接待与反馈 | 1.Mantis每周汇报例行 2.面试接待与反馈
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 30% |  | 重点用能单位能耗在线监测管理系统 | 太谷本部 | 1.前期资料学习，和需求理解 2.后台需求开发 3.App功能开发 | 1.理解需求 2.App初步框架搭建 3.确定功能后台需求开放 | 2018.1.01 | ~ | 资料学习
|  | 项目维护 | 70% |  | 中国电能网、中电联申报系统 | 宁夏、安徽 | 1.政府平台bug修改 2.中鼎企业平台支持 3.水务需求开发 | 1.企业版本支持 2.cn95598水模块功能添加 3.数据库优化 4.政府平台bug修改 | 2018.1.01 | ~ | 1.宁夏数据同步 2.水表修改-车间考核 | 1.中鼎问题修改 2.数据同步正式环境部署 3.远东App开发，需求理解，框架调研搭建 4.公司ios项目熟悉 | 1.中鼎问题修改 2.水表功能开发完成，测试环境测试通过 3.远东App框架搭建，和需要理解
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 |  |  | 公司简报模版设计、企业VI设计 | 太谷本部 | 公司vi设计 | 公司正要vi设计 | 2018.01.15 | ~ | / | / | 公司简报模版设计（word格式，已完成60%） | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 重点用能单位能耗在线监测系统、远东电缆设备、扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 1.公众子系统ui设计 2.政府子系统ui设计 3.用能单位子系统ui设计 4.扬州智慧能源平台ui设计 | 1.公众子系统ui设计-首页以及二级界面设计 2.用能单位子系统-首页以及二级界面设计 | 2018.01.01 | ~ | 公众子系统首页UI设计（风格、配色方案已确立）已完成80% | 远东电缆平台界面设计 | 1.扬州智慧能源平台-首页设计 2.远东电缆平台-整套ui设计完成
|  | 项目维护 | 20% |  | 宁夏平台、太谷电力微信公众号、中煤 | 太谷本部 | 1.宁夏平台-日常设计维护 2.太谷电力微信公众号日常维护运营 3.中煤-依项目需求协助提供设计工作 | 1.宁夏平台-协助提供设计图标、设计切图、设计新增界面等 2.太谷电力微信公众号-关注类似微信公众号，学习电力方面知识，阅读电力相关新闻内容，按计划每月编辑发布2篇电力相关新闻稿件 3.中煤-新增后台/app 界面设计、图标设计 | 2018.01.01 | ~ | 1.中煤-设备运行分析界面设 2.中煤app-主页、应用界面设计修改 3.宁夏平台-提供新增模块图标设计 | 1.去苏州本部设计会展宣传资料 2.太谷电力微信公众号新闻稿编辑与推送 | /
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | CN95598平台 | 太谷本部 | 1.python爬虫网站数据 | 1.python爬虫网站数据 | 2018.01.01 | 2018.1.31 | 爬虫贵州用能网站测试 | 爬虫天气数据上传至MongoDB | 扬州智慧能源业务熟悉
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 100% |  | 所有平台 | 太谷本部 | jenkins和docker集成发布 | 1.docker容器便捷开发人员打包和测试 2.docker的仓库和jenkins集成发布的流程设计 3.jenkins陆续增加新项目的业务自动话发布事宜 | 2018.1.1 | 2018.1.31 | 1.docker技术培训，2.docker和jenkins集成调试，发布第一个cn95598-manage测试环境的docker容器运行实例 | 1.docker不同容器间网络模式的选择，桥接模式 2.测试环境的mongodb数据库的搭建 | 1.出差榆林协助讨论网络方案设计 3.参加中煤项目启动会并做好预案设计
[7 empty] | zabbix监控运维和新项目技术支持 | 1.榆林项目售前和技术支持 2.zabbix增加其他项目的业务监控项 3.mongodb集群搭建和运维 4.线上业务的日常运维和服务器巡检 | 2018.1.1 | 2018.1.31 | 1.协助榆林中煤项目经理编写网络架构的方案。2.导康博的2016和2017的数据给到天数ai测试 | 1.编写榆林中煤热电系统项目实施软件和程序部署方案 2.出差榆林中煤参与启动会 | 1.核实中煤华建网络的网段和线路走向 2.勘察中煤现场19个配电房的备用光纤位置
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
|  | 项目开发 | 80% |  | 宁夏改版 能源平台项目 中煤项目 | 南京研发中心 | 宁夏改版 能源平台 百度统计 | 1.宁夏改版测试工作 2.能源平台产品梳理 3.中煤项目需求梳理和功能定义 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 1.宁夏改版测试工作 2.能源平台节能管理功能定义 3.中煤项目需求梳理和功能定义 | 1.宁夏改版测试工作 2.能源平台节能管理功能定义 3.百度统计测试和运营分析 | 1.宁夏改版宁东数据问题验证 2.扬州智慧能源需求定义和文档熟悉 3.企业端能源构思 4.百度统计测试和基本运营分析 | / |  | / | /
|  | 项目维护 | 20% |  | 中国电能网 | 南京研发中心 | 95598重点企业每日监控 | 1.监控各重点企业，保障95598系统运行稳定正常； 2.95598平台问题跟踪和查看； | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 1.95598平台问题跟踪和查看 | 1.95598平台问题跟踪和查看 | 1.95598平台问题跟踪和查看 |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 | 宁夏 | 宁夏改版 | 1.宁夏改版bug处理、需求跟进 | 2018.01.01 | 2018.01.31 | 1.宁夏改版左侧菜单图标替换； 2.企业账号显示监测点离线列表弹出框功能实现； 3.左侧菜单点击bug研究； 4.在宁夏版本上添加部分模块的百度统计代码，测试下能否统计到子模块的pv、uv | 1.统计宁夏平台部分模块对应百度统计入口url； 2.百度统计代码整合为模板形式运用到各个模块； 3.研究加入百度统计、友盟网站统计、腾讯统计代码； 4.加入百度统计、友盟统计、腾讯统计，对比其功能差异 | 1.利用工具遍历html，给html加入百度统计、友盟统计的base文件和腾讯统计js文件； 2.添加宁夏平台正式版本的域名统计，分别加入3种统计代码
[5 empty] | 重点用能单位能耗在线监测管理系统 | 太谷本部 | 重点用能单位能耗在线监测管理系统 | 重点用能单位能耗在线监测管理系统前端布局 | 2018.01.01 | 2018.01.31
[5 empty] | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 电力需求测平台新功能开发、bug修改、系统稳定性优化 | 1.电力需求侧平台bug修改； | 2018.01.01 | 2018.01.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄剑波 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 重点用能单位在线监测系统 | 太谷本部 | 了解重点用能单位在线监测系统需求，对需求进行开发 | 了解重点用能单位在线监测系统需求，对需求进行开发 | 2018.1.1 | 2018.1.31 | 修改分配bug完成，系统需求了解 | 95598平台bug修改，了解远东项目需求 | 远东电缆项目根据需求进行开发
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚。