## 南京研发
| 部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[8 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
| 研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 能源监测和能源管理平台 | 公司2018大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 河南濮阳客户交流 上海电气大数据交流 | 贵州电力客户交流 |  |  |  | 10
|  |  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | EM2扬州、EM2宁夏平台持续开发 宁夏电梯开发 太谷设备管理平台 | 宁夏DSM2.0需求确认 EM2扬州招标准备 管理平台demo版本给刘工试用 电梯项目上线后优化 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | EM2扬州版本更新 EM2宜兴开工 设备管理平台开发中 | EM2宁夏版本更新 EM2宜兴demo版本上线 EM2扬州公共机构调研 设备管理平台开发中 短信登录开发 北京计量需求评审 |  |  |  | 20
|  |  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 宁夏DSM调研汇报 宁夏DSM 双创材料 DSM网络安全漏洞处理 | 宁夏DSM2.0需求评审 安徽DSM企业在线问题 |  |  |  | 20
|  |  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘产品经理、大数据工程师 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 招聘面试 产品 研发主动性宣讲交流 RPC平台框架调研 | 招聘 面试 产品 K8S 微服务试用 |  |  |  | 50
|  | 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | [5 empty] | 暂未涉及
|  |  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | [5 empty] | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待，填写履历表 2.新员工入职，办理入职手续 3.周报月报整理 4.缴纳电费 5.发钉钉审批，填写报销单，寄总部财务报销6.办公室物品采购7.周报月报整理 | 1.协助汪经理把公司新的规章制度执行好 2.在行政工作上有所突破 | 2018.08.01 | 2018.8.31 | 1面试接待，填写履历表2.填写报销单 3.办公室物品采购 4.上海出差 5.周报整理 | 银川出差 |  |  |  | 100
|  | 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.修改em2扬州宁夏需求和bug 2.项目上线部署，镇江平台迁移。 3.安徽增加在线率排名 | 1.修改em2扬州宁夏需求和bug 2.项目上线部署，镇江平台迁移。 3.安徽增加在线率排名 |  |  | 1.部署镇江平台，修改cn95598温度上限 部署 2.完成瑞康平台，攀枝花平台修改部署， 3，镇江平台迁移，江西平台补报数据 4，宁夏portal项目部署，修改攀枝花企。 | 1.完成andsm的平台运行增加企业在线设备。 2.统计服务增加在线率。 3.em2bug修改。 4，宜兴数据库配置。 |  |  |  | 100
|  |  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州/宁夏/宜兴项目 2.cn95598项目 | 太谷本部 | cn95598平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改； 扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改。 | 完成cn95598需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单； 完成扬州需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单。 | 2018.08.01 | 2018.8.31 | 树形表格控件实现，获取接口调通，增加，删除，修改接口调通。新增，取消功能优化，使得用户体验更好，递归数据组装，反选，组件深度遍历过滤，寻址过滤 | 1.扬州项目UI BUG修改 2.宁夏平台bug修改 3.宜兴项目启动，修改， 4.继续vue tree组件完善 | 1.宜兴平台BUG修改 2.宁夏平台BUG修改 3.北京计量，数据总览，日志管理，日志列表，报警管理新页面布局 | / | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏DSM平台； 3.em2扬州平台； 4.em2宁夏平台； 5.em2宜兴平台； 6.计量院电梯项目； 7.北京计量院项目。 | 宁夏、安徽、扬州、北京 | 1.修改cn95598平台bug； 2.修改宁夏DSM平台bug； 3.em2扬州平台开发； 4.em2宁夏平台开发； 5.em2宜兴平台开发； 6.北京计量院项目调研。 | 1.修改cn95598平台bug； 2.修改宁夏DSM平台bug； 3.em2扬州平台开发； 4.em2宁夏平台开发； 5.em2宜兴平台开发； 6.北京计量院项目调研。 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 北京计量院项目调研 | 1.北京计量院调研文档总结； 2.宁夏Dsm平台日志修改； 3.北京计量院日志管理系统UE设计； 4.cn95598手机接口问题修改。 |  |  |  | 50
|  |  | 项目维护 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏DSM平台； 3.em2扬州平台； 4.em2宁夏平台； 5.em2宜兴平台； 6.计量院电梯项目； 7.北京计量院项目。 | 宁夏、安徽、扬州、北京 | 1.宁夏DSM平台整合部署； 2.cn95598平台整合部署； 3.em2扬州平台整合部署； 4.em2宁夏平台整合部署； 5.em2宜兴平台整合部署； 6.北京计量院项目Demo搭建。 | 1.宁夏DSM平台整合部署； 2.cn95598平台整合部署； 3.em2扬州平台整合部署； 4.em2宁夏平台整合部署； 5.em2宜兴平台整合部署； 6.北京计量院项目Demo搭建。 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | / | 1.宁夏em2部署； 2.宜兴em2自动化搭建； 3.宜兴平台部署。 |  |  |  | 50
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 李雨 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 80% |  | 能管平台em2开发 | 太谷本部 | 1.能管平台后台接口开发； 2.能管平台公共组件开发； | 1.em2宁夏二级端口改造； 2.em2扬州模块开发； | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 1.环境接口开发，完成协议解析，socket框架以及重发机制； 2.em2菜单改为树形结构； 3.生产总值加入统计程序 | 1.宁夏em2新需求后台开发：能源平衡图； 2.扬州em2短信登陆 | / | / |  | 80
|  |  | 项目维护 | 20% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧平台bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.保障平台正常使用； 3.宁夏经济运行分析； | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 1.修复宁夏dsm中政府排查出来的漏洞，包括密码过长漏洞和跳转漏洞 | / | / | / |  | 20
|  |  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 完成后台分配的部分任务 | 1.宁夏em2完成监测点树形接口相关模块 2.宜兴em2可能的改动 | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 1.监测点树形结构设计之后前后端相关接口联调 | 1.宁夏em2能耗统计模块，区域和企业接口增加 2.监测点能源结构图接口修改 3.监测点计量器具关联 |  |  |  | 80
[6 empty] | 宁夏DSM平台升级相关需求 | 宁夏 | 调研和后期需求开发 | 1.完成调研工作 2.按照开放计划完成，分配的需求开发 | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 1.宁夏需求调研，基本完成，需要内部进行评审 | 1.内部评审调研中
[6 empty] | 远东智慧能源平台 | 远东 | 完成客户提出的修改问题，完成交付 | 修改客户问题，进行第二次演示交付 | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 等待商务约好下次沟通的时间，进行验收 | 等待商务约好下次沟通的时间，进行验收
|  |  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | 1.DSM企业平台问题修改 2.DSM平台问题修改 | 1.完成分配的问题单 2.完成分配的需求 | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 1.问题单936 | 1.宁夏em2能耗统计模块问题单修改 |  |  |  | 20
|  |  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 冯翠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | /
|  |  | 项目开发 | 80% |  | 1、扬州智慧能源平台 2、宁夏重点用能单位能耗在线监测省级平台 3、宁夏DSM平台 | 太谷本部 | 1、扬州智慧能源平台UI设计； 2、宁夏平台UI设计 3、宁夏DSM新增UI设计 4、宜兴市政府平台 | 1、扬州智慧能源平台-已有设计界面优化； 2、宁夏DSM新增UI设计； | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 1、宁夏DSM平台-新增UI界面设计；大屏设计调整； 2、扬州智慧能源平台-使用新版平台，从设计、用户体验角度对新版提出优化方案； 3、宜兴市政府平台-登录界面设计； | 1、EM2宁夏平台-新增6个UI界面设计； 2、扬州智慧能源平台-对平台进行高保真测试并提出优化方案； 3、扬州智慧能源平台-“双控”管理模块UI改版，改为新风格样式； |  |  |  | 80
|  |  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、新增界面设计； 2、新增图标设计； 3、项目UI设计变更； | 2018.08.01 | 2018.08.31 | / |  |  |  |  | 20
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | /
|  | 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  |  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 | 太谷本部 | em2扬州功能开发； em2宁夏功能开发。 | 1.em2功能按计划开发； | 2017.7.1 | 2017.7.31 |  | 1.datafake统计服务修改 2.EM2宜兴平台BUG修改 3.数据字典加载定时任务 4.energy feign测试 |  |  |  | 100
|  |  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  |  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | /
|  |  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | /
|  |  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 榆林、宁夏、本部、太谷 | em2持续集成方案优化 | 1.jekins一键打包命令； 2.em2部署流程优化； | 2018.08.01 | 2018.8.31 | [5 empty] | 20
|  |  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成新技术研发和日常线上业务的运维工作 | 1.协助开发完成springCloud配置文件逻辑重构工作。 2.协助宁夏电力需求侧迁入政府云的方案评估 3.日常的线上服务器的日常运维和巡检工作。 4.搭建hadoop集群 | 2018.08.01 | 2018.8.31 | 生病休息中 | 生病休息中 |  |  |  | 80
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | /
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | /
|  | 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  |  | 项目开发 | 90% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台招标准备 | 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台招标准备 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | / | 扬州平台跟进和系统掌控
[6 empty] | 国家城市计量中心（一期） | 太谷本部 | 调研分析 文档输出 | 调研分析 文档输出 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 北京调研 | 调研思路梳理 汇总总结 下一步UE思考 |  |  |  | 90
|  |  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | 2018.8.1 | 2018.8.31 | /
|  |  | 内部管理 | 10% |  | UX 运维 招聘 | 太谷本部 | UX 运维 招聘 | UX 运维 招聘 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | / |  |  |  |  | 10
|  | 冯翠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | /
|  |  | 项目开发 | 80% |  | 1、扬州智慧能源平台 2、宁夏重点用能单位能耗在线监测省级平台 3、宁夏DSM平台 | 太谷本部 | 1、扬州智慧能源平台UI设计； 2、宁夏平台UI设计 3、宁夏DSM新增UI设计 4、宜兴市政府平台 | 1、扬州智慧能源平台-已有设计界面优化； 2、宁夏DSM新增UI设计； | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 1、宁夏DSM平台-新增UI界面设计；大屏设计调整； 2、扬州智慧能源平台-使用新版平台，从设计、用户体验角度对新版提出优化方案； 3、宜兴市政府平台-登录界面设计； |  |  |  |  | 80
|  |  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、新增界面设计； 2、新增图标设计； 3、项目UI设计变更； | 2018.08.01 | 2018.08.31 | / |  |  |  |  | 20
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | /
|  | 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 70% |  | 宁夏平台 | 太谷本部 | 宁夏平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成宁夏需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.08.01 | 2018.8.31 | 宁夏em2页面bug修改与完善 | 页面bug修改 |  |  |  | 70
[6 empty] | 宜兴平台 |  | 完成宜兴平台系统前端构建； 平台功能优化，bug修改 | 完成宜兴平台前端页面实现； 平台bug清理 | 2018.08.01 | 2018.8.31 | / | 宜兴em2登录页面前端布局； 标题修改； 页面假数据替换； 页面bug修改
[6 empty] | 扬州能管平台 |  | 扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成扬州需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.08.01 | 2018.8.31 | 根据上周会议需求，前端相应修改； 对照设计规范页面主题优化； 平台bug修改与完善 | 菜单bug修改定位； 页面皮肤、布局、样式bug修改
|  |  | 项目维护 | 30% |  | DMS平台维护 | / | 安徽、宁夏、cn95598根据需求对平台进行维护，修改平台bug | 修正平台bug，保持平台功能稳定 | 2018.08.01 | 2018.8.31 | / | 安徽DSM平台运行情况新需求开发 |  | / |  | 30 | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
1 |  |  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 进行页面功能完善，接口调试，bug修改 | 完成指定页面修改，bug定位修改和追踪 | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 扬州宁夏平台bug修改，电能分析模块， 监测点模块以及虚实线图表修改完善 | 1.宁夏平台bug修改 2.扬州平台代码合入和bug修改完善 |  |  |  | 100
[6 empty] | 微信小程序推进 | 太谷本部 | 继续进行小程序端的编写推进 | 完成首页demo | 2018.08.01 | 2018.08.31 | / | / | /
|  |  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2宁夏EM2 | 太谷本部 | 1.测试扬州EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.测试宁夏EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 3.对于政府提出的修改意见进行提单跟踪 | 保障扬州宁夏EM2的测试 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 1.测试扬州EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 | 1.测试扬州EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.验证宁夏EM2bug单 |  |  |  | 80
[6 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 1.验证mantis上cn95598、企业版2.0和宁夏DSM项目的问题单进行查看管理 2.修改宁夏招标文件 | 1.验证mantis上cn95598、企业版2.0和宁夏DSM项目的问题单进行查看管理 |  |  |  | 20
|  |  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 图文设计 | 1、招标文件配图设计 2、公司vi设计 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 宁夏天净治金有线公司银川治金分公司 新增界面：1_3告警_历史告警，1_度电产值_地区，2_度电产值_行业 |  |  |  |  | 10
|  |  | 项目开发 | 80% |  | 1、云上扬州智慧能源平台 2、中电联 | 太谷本部 | 1、云上扬州智慧能源平台ui设计 2、中电联ui设计 | 1、云上扬州智慧能源平台ui设计改版、 2、中电联ui设计改版 3、web平台整体设计规范 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 云上扬州智慧能源平台2018版_设计规范 新增pdf文档设计规范：05_样式_图标，06_组件_按钮，07_组件_选择框，08_组件_输入框，09_组件_上传，10_组件_通用提示，11_组件_告警提示，12_组件_通知弹出框，13_组件_操作弹出框，设计标注 | 云上扬州智慧能源平台2018版_设计规范 新增pdf文档设计规范：14_组件_通用表格，15_组件_可选表格，16_组件_可展开表格，17_组件_可选可展开表格、18_组件_带边框表格，19_组件_带边框带颜色表格，20_组件_表头分组表格，21_组件_可编辑单元格表格，22_组件_可编辑行表格、23_组件_嵌套子表格 国家城市能源计量中心 新增：1_1_1_数据交互_数据汇聚、1_2_1_数据交互_日志管理、2_1_1_远程监测_计量器具总览、2_2_1_远程监测_农村机井专题_总览 |  |  |  | 80
|  |  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | 10
|  |  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | [6 empty] | 暂未涉及
|  | 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  |  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 1、优化配置中心 2、skytalking链路追踪配置及优化 3、搭建HystrixDashbord，以及Hystrix监控,并整合Turbine监控集群。 | 1、skytalking链路追踪配置及优化 2、搭建HystrixDashbord，以及Hystrix监控，并整合Turbine监控集群 | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 1、灰度发布前台管理界面提交 2、集成控制台代码提交完善 3、路由优化整合springbus,zuul新添加branch 4、添加admin4个微服务测试灰度 5、路由注册中心添加健康监测flag 6、数据驱动优化 7、灰度发布redis扩展包代码编写 8、Feign添加RSA加密 | 1、添加短信公共接口，并添加swagger。 2、添加短信签名，短信模板类 3、优化消息总线、集成MQ 4、添加灰度发布UI界面。 5、优化能源导出功能。 6、优化注册中心，健康监测flag
|  |  | 项目维护 | 0% |  |  | /
|  |  | 内部管理 | 0% |  |  | /
|  | 李召 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 100% |  | em2和dsm项目 | 太谷本部 | 继续完善em2和dsm的一些功能和修复bug | 完成分配项目的功能的修复，增加em2和dsm的部分需求 | 8月1号 | 8月31号 | 1、修复dsm企业设备无法增加和删除的bug， 2、增加em2项目的碳排放功能 | 1、增加宁夏监测点计量器具的编辑和新增以及插入功能 2、完善宜兴平台的双控指标功能 |  |  | / | 100
|  |  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 张伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 1.根据需求编写和修改em2项 目 2.设备管理平台的数据库设计和服务端接口实现 | 1.按时完成分配的功能需求 2.完成设备管理平台的任务，并和前端联调 | 2018.08.01 | 2018.08.31 | 设备管理系统： 1.数据库设计 2.设备接口、企业接口、行业接口和区域接口开发 3.提供接口文档 | 1.扬州EM2能源消费结构分析天燃气修改为天然气 2.设备管理系统新增铭牌照片删除接口，和前端合并为一个服务并测试 3.扬州，宜兴，宁夏的双控管理区域改为从配置文件获取；更新宜兴和扬州的双控管理-预警分析接口 |  |  | / | 100 | 暂未涉及
|  |  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 聂鹏飞 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 1.完善em2模块 2.处理一些问题单，解决BUG 3.对之前的代码进行优化整改 | 1.按时完成em2分配的模块 2.处理分发的bug 3.新需求的后台代码改动 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 1.hj212项目最新需求文档阅读，理解需求。 部分hj212代码编写 2.宣传公告模块撤销功能后代代码实现，联调测试，改动 | 1.em2手机号码登录功能后代代码编写 2.宜兴指标考核，宣传公告代码优化 3.版本信息功能代码编写 |  |  | / | 100 | 暂未涉及
|  |  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  |  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州EM2项目 | 太谷本部 | 1.测试扬州EM2，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 1.（扬州平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理扬州和宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.（扬州和宜兴平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理扬州和宜兴EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 |  |  |  | 100
[6 empty] | 2.宁夏EM2项目 | 太谷本部 | 1.测试宁夏EM2，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.8.1 | 2018.8.31 | 1.（宁夏平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理扬州和宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.（宁夏平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  |  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及