## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 能源监测和能源管理平台 | 公司2018大平台项目支持 营销，分子公司售前支持 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | EM2扬州、EM2宁夏平台持续开发 北京计量项目BMP开发 宁夏电梯开发 宁夏计质院产品线开发支持 | 宁夏DSM4.0按计划节点完成测试debug EM2扬州招标准备 北京计量项目开发 宁夏智慧所项目招投标支持 宁夏EM2反馈问题优化 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | DSM平台问题解决 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘产品经理 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.周报月报整理 4.费用缴纳 5.填写报销单寄总部报销 6.物品管理及采购 7.考勤统计 | 1.学习公司的业务知识 2.对行政管理要学习提高 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | [5 empty] | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.北京计量项目开发 | 1.北京计量项目开发 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.北京计量 2.宁夏DSM 3.宁夏/扬州/宜兴EM2 | 太谷南京研发中心 | 北京计量院项目前期框架搭建，接口对接，持续开发； 平台维护，bug修改； 宁夏/宜兴/扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改。 | 完成北京计量院项目新需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单； 完成新需求前端页面开发； 宁夏/宜兴/扬州智慧能源平台平台页面优化及清理bug单。 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | 十一假期 | 1.修改宁夏DSM大屏的bug 2.北京计量院框架搭建 3.北京计量登录页面 4.北京计量路由配置，登录路由跳转 5.修改刘士涛从宁夏客户处带过来的宁夏DSM的修改意见 | / | / | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.设备管理平台； 2.北京计量院项目； 3.宁夏计量院电梯项目。 | 宁夏、北京 | 1.北京计量院项目调研； 2.北京计量院项目开发。 | 1.完成北京计量院项目接口调研工作； 2.制定北京计量院项目开发进度； 3.开发北京计量院项目。 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | [5 empty] | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.设备管理平台； 2.北京计量院项目； 4.宁夏dsm项目。 | 宁夏、北京 | 1.部署设备管理平台； 2.部署北京计量院项目； 3.部署宁夏dsm项目。 | 1.完成设备管理平台的部署； 2.部署北京计量院项目第一个版本； 3.部署宁夏dsm改版。 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | s | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 北京计量平台bmp开发 | 太谷本部 | 1.bmp框架搭建； 2.bmp数据库设计，权限区分，数据接口定义； | bmp基础框架，服务实现k8s集群试运行 | 2018.10.01 | 2018.10.31 |  |  | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 50% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.nxdsn4.0开发 | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.完成nxdsm4.0相关接口开发 | 2018.10.1 | 2018.10.31 |  |  | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | .em2平台:扬州平台提单问题修改，宁夏平台提单问题修改。新的分配需求开发，目前宁夏em2已定的需求“企业添加树形结构，相关接口改动” | .em2平台:扬州平台提单问题修改，宁夏平台提单问题修改。新的分配需求开发，目前宁夏em2已定的需求” | 2018.10.01 | 2018.10.31 | [5 empty] | 80
[7 empty] | BMP平台需求开发 | 完成BMP平台开发任务
[5 empty] | 宁夏DSM平台升级相关需求 | 宁夏 | 需求开发 | 问题修改，正式版本发布 | 2018.10.01 | 2018.10.31
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | 1.DSM企业平台问题修改 2.DSM平台问题修改 | 1.完成分配的问题单 2.完成分配的需求 | 2018.10.01 | 2018.09.31 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 80% |  | 宁夏DSM平台 | 太古本部 | 平台升级UI设计 | 1、平台新增功能UI设计； 2、平台新版本高保真测试； | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、新增界面设计； 2、新增图标设计； 3、项目UI设计变更； | 2017.9.1 | 2017.9.30 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 3.宁夏DSM | 太谷本部 | em2扬州功能开发 em2宁夏功能开发 宁夏DSM功能开发 北京计量BMP功能开发 | 1.宁夏DSM4.0功能开发 2.北京计量BMP项目功能开发 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 北京、宁夏、本部、太谷 | 跟进宁夏计量院的em2和电梯和dsm项目迁移政务云的资源申请和环境初始化工作 | 1.跟进和初始化宁夏计量院em2和电梯项目的迁移工作 2. 跟进和完成宁夏dsm项目迁移政务云的工作。 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | [5 empty] | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成k8s平台的istio框架的调试工作和日常线上业务的运维工作 | 1.完成k8s平台之上的istio框架的研发和功能调试工作 2.日常的线上业务服务器的运维工作。 3.k8s的集群监控优化工作。 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | [5 empty] | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 90% |  | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏EM2版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 90
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 宁夏DSM版本测试 | 版本测试 问题回归 问题验证 | 2018.10.1 | 2018.10.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | / | /
|  | 内部管理 | 10% |  | / | 太谷本部 | / | / | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 10
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | dsm平台 | 太谷本部 | dsm平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成平台维护工作； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 北京计量 |  | 北京计量平台项目开发； 平台页面功能优化 | 完成前端页面开发； 平台页面优化 | 2018.10.01 | 2018.10.31
[5 empty] | em2平台 |  | 智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.10.01 | 2018.10.31
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 跟进问题单并继续修改 | 完成bug定位修改和追踪 | 2018.10.01 | 2018.10.30 | [5 empty] | 100
[5 empty] | bmp项目 | 太谷本部 | 进行新平台新功能新页面开发 | 进行新平台新功能新页面开发
[5 empty] | dsm4.0 | 太谷本部 | 跟进问题单并继续修改 | 完成bug定位修改和追踪 | 2018.10.01 | 2018.10.30
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 招标项目 | 招标文件等图片设计协助 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [5 empty] | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | 1、国家城市能源计量中心(北京)平台 2、iDSM平台 | 太谷本部 | 1、国家城市能源计量中心(北京)平台 2、iDSM电力需求侧管理服务平台 | 1、国家城市能源计量中心(北京)平台ui设计 2、iDSM电力需求侧管理服务平台设计 3、web能源平台2018版ui设计规范模版 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [5 empty] | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | / |  |  |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 暂未涉及
| 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 1、完善北京计量项目,权限安全。 2、公共上传模块开发，用于同一解析上传存储。 3.北京计量项目业务开发。 | 1、完善北京计量项目,权限安全。 2、公共上传模块开发，用于同一解析上传存储。 3.北京计量项目业务开发 | 2018.09.01 | 2018.09.31 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.宁夏DSM项目，宁夏EM2平台 | 太谷本部 | 1.宁夏DSM项目，宁夏EM2平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 2.北京计量平台 | 太谷本部 | 1.测试北京计量平台，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.10.1 | 2018.10.31 |  |  | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 中电联/北京计量 | 太谷本部 | 中电联项目跟进/北京计量项目产品支持 | 中电联项目跟进/北京计量项目产品支持 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 10
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 4.0开发跟进和上线 | 4.0开发跟进和上线 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 50
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | EM2.0新需求细化和确认 | EM2.0新需求细化和确认 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 40
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
| 曹文鹏 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [6 empty] | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量项目 | 太谷本部 | 进行leader分派de任务新页面开发 | 完成指定页面开发，bugs的修改 | 2018.10.01 | 2018.10.31
研发中心 |  |  |  |  | 宁夏DSM | 太谷本部 | 宁夏DSM根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成指定页面开发，bugs的修改 | 2018.10.01 | 2018.10.31 | [5 empty] | 100 | 100
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  |  | 暂未涉及
研发中心 | 陈萌 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2 宁夏EM2 | 太谷本部 | 宁夏/扬州EM2平台测试 | 跟踪扬州/宁夏EM2的版本迭代测试，确保平台上线 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 宁夏DSM4.0 | 太谷本部 | 宁夏平台换肤版本测试 | 换肤改版不断迭代测试，确保需求一致，使宁夏DSM4.0改版上线正常运行 | 2018.10.1 | 2018.10.31
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量平台需求澄清，跟踪测试 | 理解北京计量平台需求，跟踪上线评审，确保平台符合客户需求 | 2018.10.1 | 2018.10.31
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
研发中心 | 卫鹏 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部
|  | 项目开发 | 100% |  | 北京计量 | 太谷本部 | 北京计量项目产品支持 | 第一阶段三大功能模块UE设计 | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部
|  | 内部管理 | 0%
研发中心 | 潘新超 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 北京计量院项目； | 太谷本部 | 1.北京计量院数据库设计 2.北京计量院定时任务平台 | 1.完成北京计量院项目数据库物理模型搭建； 2.北京计量院项目定时任务搭建； 3.北京计量院项目接口开发； | 2018.10.1 | 2018.10.31 | [5 empty] | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 北京计量院项目； | 太谷本部 | 1.北京计量院数据库设计 2.北京计量院定时任务平台 | 1.完成北京计量院项目数据库物理模型搭建； 2.北京计量院项目定时任务搭建； 3.北京计量院项目接口开发； | 2018.10.1 | [6 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及