## 南京研发中心11月份工作计划与执行情况表
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 梁婷 | 售前支持 | 20% |  | 智慧城市 | 太谷本部 | 熟悉智慧城市项目资料 | 1、智慧城市资料了解，前期准备，资料收集，相关公司（天夏科技公司）接洽 | 2017.11.1 | 2017.11.30 | /
|  | 项目开发 | 10% |  | 售电平台 | 太谷本部 | 跟进平台设计 | 1、跟进项目，给出合理设计建议，协助完成本月改版 | 2017.11.1 | 2017.11.30 | /
|  | 项目维护 | 70% |  | 宁夏电力侧需求管理平台、中电联申报系统 | 宁夏、中电联 | 宁夏平台改版及诊断、产能模拟功能设计，中电联新需求跟进 | 1、完成宁夏改版UE所有原型图（初稿可完成，完善是过程）； 2、针对宁夏提出的诊断模型和产能模拟，因需求不明确，暂以个人想法结合实际出一块内容做选择； 3、中电联地图显示改列表及持续需求问题协同解决。 | 2017.11.01 | 2017.11.30 | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 | 宁夏 | 电力需求侧平台功能开发，bug修改 | 1.宁夏大屏展示后台接口编写，完成和前端调试工作 2.宁夏测试环境搭建 | 2017.11.1 | 2017.11.30 | [5 empty] | 10
|  | 项目维护 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 10 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏项目 | 宁夏 | 宁夏大屏改版 | 宁夏大屏，页面布局，响应式开发。电力分布图，负荷统计图，能耗分布图，负荷总曲线，自备电厂统计，用电量统计，企业运行情况饼图，柱状图等各种图表的展示，样式调整，接口调试，数据处理等工作 | 2017.11.01 | 2017.11.30 | 宁夏大屏页面初步布局，接口初步商定，图表所用第三方库调研，选型，基础图表如柱状图基础样式调整等。 | 宁夏大屏开发工作，接口调试，数据逻辑处理，页面逻辑处理，图标样式调整。地图所用库选型（地图所用库为老版echart2），两个库兼容性处理 | 图表切换功能，定时切换等功能，发布测试版本，并且修改QA提出的bug，修改UI提出UI BUG | 继续完善大屏，中间穿插修改了一些售电的bug，这个月所做的大屏完成。领导对当前大屏调整了方针，做出了颠覆性的调整，大屏分为dashboard和大屏。之前所做大屏作为dashboard首页放在宁夏新版中。需要重新做个大屏2.0。 |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 售电平台 宁夏平台 中电联 cn95598 | 宁夏、安徽 | 1.修改cn95598bug； 2.修改宁夏平台bug； 3.中电联问题修改； 4.中电联地图问题修改。 | 1.修改cn95598bug； 2.修改宁夏平台bug； 3.中电联问题修改； 4.中电联地图问题修改。 | 2017.11.1 | 2017.11.30
|  | 项目维护 | 50% |  | 售电平台 中电联 宁夏平台 cn95598 | 宁夏、安徽 | 1.搭建安徽监控平台； 2.部署cn95598，宁夏平台版本； 3.中电联版本部署。 | 1.安徽监控平台搭建； 2.cn95598版本部署； 3.中电联地图版本部署； 4.宁夏平台部署。 | 2017.11.1 | 2017.11.30
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 售电平台 | 太谷本部 | 售电平台一期开发 | 1.售电平台交易流程调研； | 2017.11.01 | 2017.11.30
[5 empty] | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 电力需求测平台新功能开发、bug修改、系统稳定性优化 | 1.cn95598平台保障； 2.webservice接口数据校验； 3.数据筛选工具开发； | 2017.11.01 | 2017.11.30
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陈萌 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 售电平台 | 太谷本部 | 售电平台版本迭代测试 | 迭代测试每个版本，跟踪问题确保平台客户档案、售电合同模块、电价管理模块功能测试 | 2017.11.1 | 2017.11.30
|  | 项目维护 | 30% |  | 中国电能网、中电联申报系统 | 宁夏、安徽 | CN95598平台、宁夏平台、中电联缺陷问题跟踪 | 1.核实各平台缺陷情况 2.及时跟踪发现安徽重点企业问题情况 | 2017.11.9 | ~
|  | 内部管理 | 20% |  |  | 太谷本部 | Mantis问题维护统计，代理部分行政工作（物品采购、手续办理等） | 1.每周Mantis问题状态统计 2.协助总部人事处理面试及新员工入职手续 | 2017.10.9 | ~
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 售电平台 | 南京研发中心 | 售电平台一期开发 | 1.售电平台，bug修改，合同模块继续开放 | 2017.11.1 | 2017.12.30
[5 empty] | 电力需求侧平台 | 南京研发中心 | 宁夏风格改版、bug修改 | 1.宁夏平台bug修改 2.企业平台支持（中鼎） 3.宁夏风格改版 | 2017.11.1 | 2017.11.30
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 80% |  | 太谷售电后台、太谷营业厅、宁夏平台 | 太谷本部 | 1.太谷售电首页UI设计 2.太谷售电营业厅UI设计 3.宁夏平台整体界面风格改版 | 1.太谷售电首页UI设计-根据前端已写好的界面，从用户体验、交互的角度，优化页面的布局、风格、配色； 2.太谷售电营业厅-围绕当前已有功能，确定UI风格以及配色，出一版首页，后续完善其他界面； 3.宁夏平台-整体界面风格改版，根据已有的首页风格、产品给出原型，设计整体界面 | 2017.11.1 | 2017.12.31
|  | 项目维护 | 20% |  | 佛州太谷电力需求侧管理工作情况汇报单页设计 | 佛州 | 根据佛州太谷电力提供的资料设计汇报宣传页（A4，正反面） | 佛州太谷电力-电力需求侧管理工作情况汇报单页设计（正反面） | 2017.11.1 | 2017.11.30
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% | [7 empty] | / |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 100% |  | 售电平台 | 太谷本部 | 售电平台开发 | 1.售电平台字段校验,bug修改 | 2017.11.1 | 2017.11.30 | / |  |  |  |  | 10
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 100% |  | 售电平台 | 南京研发中心 | jenkins实现代码自动构建发布。 | 1.jenkins集成环境，实现开发测试人员可以自动构建代码，方便测试 2. 对于构建后的包体可以自动发布到上服务器。 3.发布结果以实现邮件微信等通知机制通知测试人员测试 | 2017.11.1 | 2017.11.30
[5 empty] | 电力需求侧平台 |  | zabbix实时监控业务系统 | 1.zabbix系统实时监控重要的系统业务系统 2.监控出发问题可实时的报警到相关人员并自动拉起服务组件 | 2017.11.1 | 2017.11.30
[7 empty] | 线上业务系统的安全加固 | 1.对重要的web服务实现帐号验证机制，保证数据的安全。 2.预研elk实时收集业务日志实现开发人员及时debug和紧急数据修复时查询流水。 | 2017.11.1 | 2017.11.30
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 项目维护 | 100% |  | 中国电能网 | 太谷本部 | 95598重点企业每日监控 | 1.监控各重点企业，保障95598系统运行稳定正常； 2.保障报表导出，数据情况等功能运行正常； 3.95598平台问题跟踪和查看； | 2017.11.6 | 2017.11.30 | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | /
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 售电平台 | 太谷本部 | 售电平台一期开发 | 1.宁夏风格改版； | 2017.11.13 | 2017.12.31
[5 empty] | 电力需求侧平台 | 太谷本部 | 电力需求测平台新功能开发、bug修改、系统稳定性优化 | 1.中电联地图更改为table展示； 2.熟悉公司系统及项目； | 2017.11.13 | 2017.11.17
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄剑波 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 | 宁夏 | 熟悉宁夏项目，能够跑通整个项目流程，了解运行原理 | 熟悉宁夏项目，能够跑通整个项目流程，了解运行原理 | 2017.11.13 | 2017.11.31 | / | / | / | / |  | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
说明：依据填报说明填写，各项工作依据填报说明分类清楚；