## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  | / | 太谷本部 | 能源监测和能源管理平台 | 扬州智慧能源平台 完成扬州市政府调研修改 营销，分子公司售前支持 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 北京计量第一版模块产品初审 中电联初稿审核并沟通杨迪 | 宁夏EM2调研云南评审会 北京计量现场调研规划 | 北京计量院项目 调研准备（人员、日程） EM2宁夏 云南调研报告，沟通姜旭，下周银川实地调研 |  |  | 10
|  | 项目开发 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台持续开发 宁夏电梯开发 远东电缆 | 兴港电力，攀电园区平台后续修改支撑 宁夏DSM 经济运行分析改进 扬州智慧能源平台子系统开发完成demo版本给刘工试用 电梯项目上线后优化 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 兴港电力，攀电园区平台后续修改完成 EM2扬州发布版本 电梯需求修改 | EM2扬州 调研版发布，UI新风格版本开发中 攀电瑞康新需求开发中 电梯局部修改 | EM2扬州发版本，双控管理，美化UI 攀电 瑞康需求变更开发 EM2 宁夏调研安排 中煤榆林网络调试安排 |  |  | 20
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | 安徽、宁夏DSM平台问题解决 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 宁夏DSM反馈分析 | 宁夏DSM交流 | 安徽DSM省平台部署 宁夏DSM2.0调研安排 |  |  | 20
|  | 内部管理 | 50% |  | 研发工程管理 | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘产品经理、大数据工程师 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 苏州经营会议 面试产品，大数据 研发管理制度落实（考勤，bug单） | 研发管理会议 面试产品 加班安排 | 面试产品经理，助理 平台bug管理机制 容器开发交流 |  |  | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.月报整理 4.费用缴纳 5.财务报销 | 做好行政工作的同时， 幷可以更深入的学习 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 1.面试接待 2.财务报销 3.购买办公用品 | 1.面试接待 2.财务报销 3.购买办公用品 4.周报整理 5.费用缴纳 | 1.面试接待 2.财务报销 3.购买办公用品 4.办理入职手续 5.周报整理 |  |  | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.修改em2扬州宁夏需求和bug 2.熟悉电梯，瑞康，科瑞，兴港电力项目。 | 1.完成宁夏能耗统计，能耗结构修改。 2.完成其他能源统计任务编写 3.熟悉电梯，科瑞，瑞康，新港项目 |  |  | 1.完成其他能源统计任务 2.同步修改扬州，宁夏数据库表 3.扬州能耗bug修改 3.能耗结构区域总量数据结构修改 4.宁夏去年数据增加 5..熟悉电梯，科瑞，瑞康，新港项目 | 1.cn95598安全分析功能开发 2.宁夏em2整理接口，部署 3，兴港电力大屏修改，正式环境部署。 4，攀枝花功能评估，修改。 5，其他能源，统计煤单位的修改 | 1.安徽正式库环境部署配置 2.攀枝花大屏功能修改 3.用电安全分析增加温度 4.安徽整理代码 5.查看电梯项目，用电异常信息开发 |  |  | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.cn95598 | 太谷本部 | cn95598平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改； 扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改。 | 完成cn95598需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单； 完成扬州需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单。 | 2018.07.01 | 2018.7.31 | 修改当日实施能耗、区域能耗统计、行业能耗统计、电量实施运行图表等4个页面的表格列数过多（24列以上） ，不方便查看的问题。写一个通用组建以卡片式布局来展示这些数据。根据新的需求，重新配置修改菜单（因菜单经常变化，我吧每个也面的标题改为可配置，从而和菜单标题一直保持一致）。以及其他若干bug修改 | 1.开始扬州换肤工程，通用样式抽取共通，主题调整。 2.主菜单修改，菜单弹出样式改为一级菜单上下展开，二级以下菜单左右弹出。 3.能耗结构页面改版完成，通用表格组件数据处理适配折线图和柱状图 4.账号管理，菜单管理，权限管理，角色管理等页面，改版完成 | 云上扬州智慧能源平台 1.固投项目概览页面风格改版， 节能量需求信息， 节能量供应信息， 节能量交易记录等页面风格改版。 2.节能专家库，服务机构管理风格改版。 3.能耗排名页面完成风格改版和逻辑修改 4.能耗日报，能耗月报的弹窗优化 | 1.根据最新的扬州改版色调、尺寸，修改扬州项目的能耗排名,能耗结构,ARIMA预测,住房空置率,春节复工分析,服务机构,专家咨询,节能项目,固投项目概览,固投项目立项等页面 2.cn95598 bug修改和新需求完成 3.扬州项目bug修改 | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.em2扬州平台； 4.em2宁夏平台； 5.计量院电梯项目； 6.兴港电力大屏； 7.科瑞大屏。 | 宁夏、安徽、扬州、郑州、北京 | 1.修改cn95598平台bug； 2.修改宁夏平台bug； 3.em2扬州平台开发； 4.em2宁夏平台开发； 5.电梯项目bug修改； 6.兴港电力大屏开发； 7.科瑞大屏开发。 | 1.修改计量院电梯项目bug； 2.解决cn95598平台bug； 3.解决宁夏平台bug； 4.em2平台开发； 5.完成兴港电力大屏开发； 6.完成科瑞大屏开发。 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 1.计质院电梯平台控制器模块开发； 2.科瑞大屏开发； 3.科瑞登录模块开发； 4.北京计质院需求规格说明书文档编写。 | 休息 | 休息中 |  |  | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.em2扬州平台； 4.em2宁夏平台； 5.计量院电梯项目； 6.兴港电力大屏； 7.科瑞大屏。 | 宁夏、安徽、扬州、郑州、北京 | 1.宁夏平台整合部署； 2.cn95598平台整合部署； 3.兴港电力部署； 4.em2扬州平台整合部署； 5.em2宁夏平台部署； 6.科瑞大屏部署。 | 1.部署宁夏平台； 2.部署cn95598平台； 3.部署扬州平台； 4.部署计量院电梯平台； 5.部署兴港电力大屏； 6.部署科瑞子站。 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 1.部署计量院电梯平台； 2.部署科瑞子站。 |  |  |  |  | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 能管平台em2开发 | 太谷本部 | 1.能管平台后台接口开发； 2.能管平台公共组件开发； | 1.em2配置中心搭建； 2.em2权限上线； 3.em2数据流通 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 1.em2初始化工具； 2.sharding-jdbc改造； 3.宁夏统计服务加入企业排名 | 1.em2宁夏能耗按时段查询； 2.em2能耗服务抽离对非历史库的操作做； 3.em2双控模块； | 1.em2框架优化，加入router机制 2.em2双控模块 | / |  | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧平台bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.保障平台正常使用 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 1.定位统计服务峰谷平问题，发现是由于峰谷平时段未定义 | 1.定位nxdsm的主页后台管理问题； 2.定位峰谷平电量错误的问题 | 1.攀枝花大屏功能 | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 完成后台分配的部分任务 | 1.完成节能监察工作流问题，并进行优化 2.其他临时任务 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 节能监察工作流前后端调试完成 | 1.工作流问题修改 2.工作流修改成单独的Rest服务 3.分项，分类table请求格式整改 4.问题单：606，857 5.企业工业产值统计，开发中 | 1.监测点加入树形结构的接口 2.企业统计是，加入有效监测点的筛选 3.工业产值统计模块完成，分配相关接口任务 |  |  | 80
[5 empty] | 远东智慧能源平台 | 远东 | 完成客户提出的修改问题，完成交付 | 修改客户问题，进行第二次演示交付 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 完成了客户6.25号提出的10个问题 | 1.远东项目部署，客户验证通过，需要进行下一步现场确认，然后验收 | 等商务跟客户确定好下一次的验收时间，现场验收
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | 1.DSM企业平台问题修改 2.DSM平台问题修改 | 1.完成分配的问题单 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 1.问题单595 2.问题单376定位分析 3.宁夏统计问题，企业提出的修改 | 1.企业版：古井企业版导出报表告警文字红色显示需求增加 2.问题单：329 | 1.攀枝花问题的修改 2.了解电梯的项目，准备下周出差的资料 3.安徽DSM问题的定位修改 |  |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 80% |  | 1、扬州智慧能源平台 2、宁夏重点用能单位能耗在线监测省级平台 3、兴港项目 4、攀电能效管控平台 | 太谷本部 | 1、扬州智慧能源平台UI设计； 2、宁夏平台UI设计； 3、攀电能效管控平台登录页设计； | 扬州智慧能源平台 1、UI风格改版设计； 2、扬州智慧能源平台-新增模块UI设计； 3、扬州智慧能源平台-菜单整合后界面优化； | 2017.7.1 | 2017.7.31 | 扬州智慧能源平台 1、登录页5版UI设计； 2、能耗在线模块菜单整合后界面重新设计； 3、填报表单样式设计； 4、能耗结构界面设计调整； 5、与前端对接调整其他细节优化已有设计界面 | 宁夏平台-新增8个界面设计： 1、产量产值区域分布图； 2、产量产值统计； 3、产量产值行业分布图； 4、产品产量产值全国分布图； 5、工业增加值率管理； 6、客户管理； 7、行业产品单耗管理； 8、行业产品单价 扬州智慧能源平台： 1、能源计量_计算器具管理； 2、查询数据_能耗统计； 3、实时数据_电能在线_电能质量实时运行图表； 4、节能服务_专家咨询； | 扬州平台-7个界面UI重新设计： 1、计算器具管理； 2、专家咨询； 3、教育培训； 4、能耗统计； 5、执法过程管理； 6、企业报表； 7、电能在线； 攀电能效管控平台登录页3个界面设计 |  |  | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、新增界面设计； 2、新增图标设计； 3、项目UI设计变更； | 2017.7.1 | 2017.7.31 | / | / | 安徽平台-应用图标设计 |  |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 | 太谷本部 | em2扬州功能开发； em2宁夏功能开发。 | 1.em2功能按计划开发； | 2017.7.1 | 2017.7.31 | 1.宁夏首页地图数据流通； 2.em2 bug修改 | 1.EM2扬州平台能耗统计模块独立,新增煤能源查询 2.EM2企业报表模块迁移 | 1.EM2 EnergyService部分模块迁移至SysbaseService 2.feign client功能 |  |  | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 榆林、宁夏、本部、太谷 | 继续跟进宁夏计量院em2项目和榆林dsm的项目 | 1.确认宁夏计量院的系统专线网络落实和电梯项目的部署工作 2. 确认中煤榆林分公司的能耗系统的项目实施开展工作 | 2018.07.01 | 2018.7.31 | 1.宁夏计量院项目负责人沟通，并确认能耗平台部署前期准备工作。 2.编写宁夏计量院的电梯项目的服务器选型和网络分配等工作。 | 1.完成宁夏计量院em2的zabbix监控组建机制。 | 1.安徽新数据库服务器系统安装，数据库安装主模式配置 2.镇江云平台迁移注意事项确认 3.docker日志收集方法预言4.安徽数据库平台迁移准备 |  |  | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成新技术研发和日常线上业务的运维工作 | 1.协助开发完成springCloud配置文件逻辑重构工作。 2.完成镇江服务器的迁移到南京的准备工作。 3.日常的线上服务器的日常运维和巡检工作。 | 2018.07.01 | 2018.7.31 | 1.配合开发完成springcloud重构后的部署和调试工作 2.宁夏计量院em2组件加入zabbix监控服务器，是实现实时告警并修复工作 3.配合开发完成宁夏计量院的代码部署工作。 | 1.完成docker+k8s的集群的搭建工作 2.完成cn95598线上的 gov组建的升级工作 3.完成镇江服务迁移至南京或者云上的平台方案选择 4.日常的线上业务的维护工作 | 1.宁夏服务器登录异常排查解决 2.镇江迁移选型，获取到试用半年的虚拟主机 3.日常线上业务维护工作 |  |  | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.镇江迁移选型 获取到试用半年的虚拟主机 |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | 3.日常线上业务维护工作 |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 90% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台政府和企业功能设计 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台政府和企业功能设计 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | UI整体风格评审 UI工作安排 中电联UE沟通 北京计量功能定义和文档编写 执法管理对接 菜单对接 企业版本菜单构思 前端整体风格整改对接 | UI整体风格评审 UI工作安排 执法管理对接 菜单对接 企业版本菜单构思 前端整体风格整改对接 双控管理 教育培训UE设计 宣传公告UE设计 | UI整体风格评审 UI工作安排 执法管理对接 菜单对接 企业版本菜单构思 前端整体风格整改对接 双控管理
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 调研分析 文档输出 | 调研分析 文档输出 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 北京计量文档输出，下一步工作构思 | 1.调研计划安排 | 1.调研计划安排 2.sow准备 |  |  | 90
[5 empty] | 宁夏经济运行分析 | 太古本部 | 需求对接 功能设计 | 需求对接 功能设计 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 经济运行分析需求对接 | 1.参加调研会议 2.文档，PPT准备 | /
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | / | /
|  | 内部管理 | 10% |  | UX 运维 招聘 | 太谷本部 | UX 运维 招聘 | UX 运维 招聘 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 出差苏州，年中会议 中电联，宁夏EM2 管控 | 1.内部会议 2.宁夏EM2交流 | 软著编写 |  |  | 10
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 | 太谷本部 | 宁夏平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成宁夏需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.07.01 | 2018.7.31 | 清理mantis上bug单 | 能耗统计、分类用能接口修改，前端相应修改 | / |  |  | 100
[5 empty] | 扬州能管平台 |  | 扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 微信小程序开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成扬州需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单； 微信小程序demo | 2018.07.01 | 2018.7.31 | 能管平台在线能耗页面整合； 文件上传控件问题定位及修改； 能耗结构布局调整及接口调试； 页面表格横向滚动条优化 | 页面整合，接口逻辑修改； 在线能耗换肤； 写小页签通用组件 | 执法过程管理、淘汰设备管理、能耗总量与强度预测页面换肤及接口调试； 教育培训新页面静态页布局； 表格隔行样式调整； 登出弹出框样式全局修改
[5 empty] | 安徽DSM |  | 平台维护 | 修改平台bug，保持平台稳定 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | / | / | 处理mantis上提出的bug，完善平台功能
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% | [8 empty] | / | / | / |  |  | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 进行页面功能完善，接口调试，bug修改 | 完成指定页面修改，bug定位修改和追踪 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 修改mantis上部分bug，进行执法流程页面联调 | 1.修改mantis上关于扬州和宁夏平台的相关bug 2.进行首页的主题色更换 3.进行图表相关控件的修改 | 1.扬州平台皮肤改版，修改电能在线模块、电能分析模块、执法流程管理以及多个树和表格的修改 2.修改mantis扬州和宁夏平台bug |  |  | 100
[5 empty] | 微信小程序推进 | 太谷本部 | 继续进行小程序端的编写推进 | 完成首页demo | 2018.07.01 | 2018.07.31 | / | / | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2宁夏EM2 | 太谷本部 | 1.测试扬州EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.测试宁夏EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 3.对于政府提出的修改意见进行提单跟踪 | 保障扬州宁夏EM2的测试 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 1.测试扬州宁夏EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.统计EM2扬州问题单修改情况，已修改的进行验证，未修改的问清改完时间 3.回归mantis上bug单 | 1.测试扬州宁夏EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.回归mantis上bug单 | 1.测试扬州EM2整体风格改版的版本,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.回归mantis上bug单 |  |  | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 整理mantis上问题，把修改完的都关掉，未修改的与开发沟通修改情况 | 整理mantis上问题，把修改完的验证一下都关掉，未修改的与开发沟通修改情况 | 1.编写综合能管操作手册 2.测试安徽电力侧平台并进行提单 |  |  | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 招标项目配图设计 | 招标文件配图设计 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 新增vi设计：横竖版logo，logo比例、色值、字号、logo阴阳图样、文件袋正反面、信纸两种、信封等 |  |  |  |  | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | 1、云上扬州智慧能源平台 2、中电联 | 太谷本部 | 1、云上扬州智慧能源平台ui设计 2、中电联ui设计 | 1、云上扬州智慧能源平台ui设计改版 2、中电联ui设计改版 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 云上扬州智慧能源平台： (1)修改：新风格改版_首页 (2)新增：宣传公告 | 云上扬州智慧能源平台_新风格改版ui界面设计 新增：[1_1_1]数据综览，[2_1_1]实时数据_在线能耗，[4_3_1]查询统计_能耗排名，[4_4_1]查询统计_能耗结构，[5_1_1]大数据分析_总量与强度预测，[5_2_1]大数据分析_ARIMA预测，[6_2_1]节能监管_节能监察，[7_4_1]节能服务_固投项目_固投项目概览 | 云上扬州智慧能源平台2018版ui设计 修改：[4_2_1]查询统计_能耗统计，[6_2_1]节能监管_节能监察（表格按钮） 新增：[1_1_3]退出_弹窗，[7_4_2]节能服务_固投项目_固投项目立项，全部界面切图、标注 |  |  | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 1、宁夏重点用能单位能耗在线监测平台： (1)修改：平台运行情况界面 (2)修改：登录首页 2、科锐智云修改：登录页 |  | 宁夏重点用能单位能耗在线监测平台 新增：登录页1、登录页2、登录页3 |  |  | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | [6 empty] | 暂未涉及
| 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 能管平台em2开发 | 太谷本部 | 1、优化配置中心 2、skytalking链路追踪配置及优化 3、搭建HystrixDashbord，以及Hystrix监控,并整合Turbine监控集群。 | 1、skytalking链路追踪配置及优化 2、搭建HystrixDashbord，以及Hystrix监控，并整合Turbine监控集群 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 1、将配置中心，正式推到64环境(apitgateway)。 2、数据采集添加swagger支持 3、搭建HystrixDashbord监控并整合Turbine监控集群 4、搭建skywaliking,实现单条链路追踪（链路追踪） 5、优化配置中心配置，解决不踢出down的节点 6、解决路由无法加载json数据问题 | 1、优化skywaliking,修改bat文件测试。 2、energy部分代码迁移完成 3、水电气热其他能源的<年,月,日>导出功能。 4、水电气热其他能源的<年,月,日>搜索功能。 3、优化energy搜索功能代码 4、添加公共下载模块(common)包下,jxls实现, | 1、添加分布式事务模块,采用微服务补偿式事务（测试中） 2、修复添加公共下载模块bug 3、energy部分代码迁移完成 4、优化能源导出功能。 5、优化能源的搜索功能。 |  |  | 100
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 李召 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 继续完善em2项目的功能和一些bug的修改 | 1根据需求完成em2项目功能 2、完善行业能源及Top10企业功能需求 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 修改和完善行业能耗以及Top10企业的条件查询以及排名等功能 | 增加双控指标分解、行业、区域、规上企业模块 | 1、增加节能项目根据申报日期和竣工日期的排序功能 2、修改节能监管的淘汰设备详情显示缺少信息的问题 |  | / | 100 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 根据需求编写和修改em2项目 | 1.按时完成分配的功能需求 2.宁夏首页接口查询和排序展示 | 2017.7.1 | 2017.7.31 | 宁夏首页新增能耗详情接口，按月能耗展示并排序 | 解决扬州EM2-计量器管理页，计量器具检定区域分布图表数据次数出现-1的BUG；查看em2-扬州 计量器具管理新增信息保存错误的bug； | 大数据分析-总量与强度预测：季度能耗总量和季度能耗强度接口；年消耗总量分析接口；年能耗强度接口；首页能源强度分析图表接口（原为假数据，新增接口返回从今年开后往后五年的能耗强度值） |  | / | 100 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 聂鹏飞 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 1.完善em2模块 2.熟悉HJ212业务内容，代码逻辑 3.之前完成的模块的bug改进测试 | hj212代码逻辑业务熟悉.em2分配的模块完成 |  |  | em2能耗结构代码改进，hj212熟悉 | 1.宁夏查询接口，部分数据查询失败，查询解决 2.em2扬州双控管理模块指标考核接口编写。 3.双控管理指标考核接口测试测试。 | 1.双控管理指标考核接口整改，与前端联调 2.宣传公告功能代码编写，测试 |  | / | 100 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州EM2项目 | 太谷本部 | 1.测试扬州EM2，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 1.（扬州平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理扬州和宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.（扬州平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理扬州和宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.（扬州平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理扬州和宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 |  |  | 100
[5 empty] | 2.宁夏EM2项目 | 太谷本部 | 1.测试宁夏EM2，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 1.（宁夏平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理扬州和宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.（宁夏平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单 3.整理扬州和宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 | 1.（宁夏平台）熟悉平台操作流程，对整个平台进行功能测试，发现bug提单 2.回归问题单各个平台问题单 3.整理扬州和宁夏EM2问题制作时间计划表跟踪问题单进展 4.完成Mantis一周状态汇总报告 5.测试安徽平台，发现问题并提单 | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 刘士涛 | 售前支持 | 0% |  | ／ | 太谷本部 | [9 empty] | 10
|  | 项目开发 | 100% |  | 中电联 | 太谷本部 | 中电联平台专家智库设计 中电联平台评价机构设计 中电联平台服务机构设计 中电联平台管理端设计 | 专家智库原型设计及沟通 评价机构原型设计 服务机构原型设计 管理端设计及沟通 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 中电联资料查阅 中电联平台整体思路构思 服务机构、评价机构、专家智库三部分子功能业务逻辑整理 和中电联沟通专家智库子功能 做专家智库原型图 | 专家服务机构申请原型图 和中电联沟通服务机构申请 | 专家部分的管理端单列 加入服务机构的管理部分 和中电朕沟通修改了专家部分原型图 |  |  | 80
[5 empty] | 宁夏DSM | 太谷本部 | 现场调研 | 调研前准备 现场调研 | 2018.7.17 | 2018.7.31 |  |  | 调研前资料查阅及准备
[5 empty] | 宁夏EM2 | 太谷本部 | 需求对接 | 需求对接 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | 宁夏EM2资料查阅 | 云南EM2交流考察 宁夏计量院客户调研 宁夏EM2新增和改版需求文档 | 宁夏EM2改版沟通
|  | 项目维护 | 0% |  |  | 太谷本部 | [9 empty] | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | [6 empty] | 暂未涉及
| 曹文鹏 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 进行页面功能修改，接口调试，bug修改 | 完成指定页面修改，bug定位修改和追踪 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | 修改mantis上部分bug，进行执法流程页面联调 | 修改mantis上部分bug，进行执法流程页面联调 | 修改扬州换肤新分支的bug |  |  | 100
[5 empty] | vue行内可编辑组件 | 太谷本部 | 根据产品的需求完成vue行内可编辑组件移植到云上扬州的双控页面 | 将vue的组件和传统的页面相结合 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | vue组件行内可编辑demo实现 | vue行内可编辑组件开始进行扬州平台的双控模块的接口调试 | 应用vue行内可编辑的扬州双控页面的指标考核，指标分解，预警分析三个页面已完成
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及