## 南京研发
部门 | 姓名 | 职能 | 考核权重 100% | 考核 | 项目名称/编号 | 区域 | 本月工作任务 | 预期目标 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 第一周 完成情况 | 第二周 完成情况 | 第三周 完成情况 | 第四周 完成情况 | 责任人 | 自评分 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 工作内容 | 本月要实现的目标，目标需明确，避免模糊不清。 |  |  | 详细填写为达到预期目标每周所做的工作事宜
研发中心 | 石长江 | 售前支持 | 10% |  |  | 太谷本部 | 能源监测和能源管理平台 | 扬州智慧能源平台 完成扬州市政府调研修改 营销，分子公司售前支持 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 10
|  | 项目开发 | 20% |  |  | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台持续开发 宁夏电梯开发 远东电缆 | 兴港电力，攀电园区平台后续修改支撑 宁夏DSM 经济运行分析改进 扬州智慧能源平台子系统开发完成demo版本给刘工试用 电梯项目上线后优化 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 20
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷本部 | 宁夏、cn95598等平台优化、需求更新维护 | 安徽、宁夏DSM平台问题解决 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 50% |  |  | 太谷本部 | 项目管理 协调资源 人员招聘 内部培训 | 招聘产品经理、大数据工程师 研发管理体现严谨有序 管理平台开发计划，解决开发瓶颈 优化提高团队开发效率 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 50
| 黄艳 | 售前支持 | 0% |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0 |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 100% | / | / | 太谷本部 | 1.面试接待 2.新员工入职 3.月报整理 4.费用缴纳 5.财务报销 | 做好行政工作的同时， 幷可以更深入的学习 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | [5 empty] | 100
| 朱亚忠 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.宁夏项目 | 太谷本部 | 1.修改em2扬州宁夏需求和bug 2.熟悉电梯，瑞康，科瑞，兴港电力项目。 | 1.完成宁夏能耗统计，能耗结构修改。 2.完成其他能源统计任务编写 3.熟悉电梯，科瑞，瑞康，新港项目 | [7 empty] | 100
|  | 项目维护 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 潘树伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 2.cn95598项目 | 太谷本部 | cn95598平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改； 扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 平台页面功能优化，bug修改。 | 完成cn95598需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单； 完成扬州需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单。 | 2018.08.01 | 2018.8.31 |  | / | / | / | / | 100 | 暂未涉及
项目维护
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 霍腾腾 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.em2扬州平台； 4.em2宁夏平台； 5.计量院电梯项目； 6.兴港电力大屏； 7.科瑞大屏。 | 宁夏、安徽、扬州、郑州、北京 | 1.修改cn95598平台bug； 2.修改宁夏平台bug； 3.em2扬州平台开发； 4.em2宁夏平台开发； 5.电梯项目bug修改； 6.兴港电力大屏开发； 7.科瑞大屏开发。 | 1.修改计量院电梯项目bug； 2.解决cn95598平台bug； 3.解决宁夏平台bug； 4.em2平台开发； 5.完成兴港电力大屏开发； 6.完成科瑞大屏开发。 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 50
|  | 项目维护 | 50% |  | 1.cn95598平台； 2.宁夏平台； 3.em2扬州平台； 4.em2宁夏平台； 5.计量院电梯项目； 6.兴港电力大屏； 7.科瑞大屏。 | 宁夏、安徽、扬州、郑州、北京 | 1.宁夏平台整合部署； 2.cn95598平台整合部署； 3.兴港电力部署； 4.em2扬州平台整合部署； 5.em2宁夏平台部署； 6.科瑞大屏部署。 | 1.部署宁夏平台； 2.部署cn95598平台； 3.部署扬州平台； 4.部署计量院电梯平台； 5.部署兴港电力大屏； 6.部署科瑞子站。 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 50
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李雨 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 能管平台em2开发 | 太谷本部 | 1.能管平台后台接口开发； 2.能管平台公共组件开发； | 1.em2配置中心搭建； 2.em2权限上线； 3.em2数据流通 | 2018.07.01 | 2018.07.31 |  | / | / | / |  | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 电力需求侧平台维护 | 太谷本部 | 1.支持电力需求侧运行； 2.修改电力需求侧平台bug | 1.支撑电力需求侧平台数据正常； 2.保障平台正常使用 | 2018.07.01 | 2018.07.31 |  | / | / | / |  | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 丁君 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 80% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 完成后台分配的部分任务 | 1.完成节能监察工作流问题，并进行优化 2.其他临时任务 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | [5 empty] | 80
[5 empty] | 远东智慧能源平台 | 远东 | 完成客户提出的修改问题，完成交付 | 修改客户问题，进行第二次演示交付 | 2018.07.01 | 2018.07.31
|  | 项目维护 | 20% |  |  | 太谷 | 1.DSM企业平台问题修改 2.DSM平台问题修改 | 1.完成分配的问题单 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 冯翠 | 售前支持 | 0% |  | / | / | /
|  | 项目开发 | 80% |  | 1、扬州智慧能源平台 2、宁夏重点用能单位能耗在线监测省级平台 3、兴港项目 | 太谷本部 | 1、扬州智慧能源平台UI设计； 2、宁夏平台UI设计 | 扬州智慧能源平台 1、UI风格改版设计； 2、扬州智慧能源平台-新增模块UI设计； 3、扬州智慧能源平台-菜单整合后界面优化； | 2017.7.1 | 2017.7.31 | [5 empty] | 80
|  | 项目维护 | 20% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、新增界面设计； 2、新增图标设计； 3、项目UI设计变更； | 2017.7.1 | 2017.7.31 | [5 empty] | 20
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | /
| 戴哲冕 | 售前支持 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.em2扬州； 2.em2宁夏 | 太谷本部 | em2扬州功能开发； em2宁夏功能开发。 | 1.em2功能按计划开发； | 2017.7.1 | 2017.7.31 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / |  |  |  |  | /
| 蒯文武 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 80% |  | 所有平台 | 榆林、宁夏、本部、太谷 | 继续跟进宁夏计量院em2项目和榆林dsm的项目 | 1.确认宁夏计量院的系统专线网络落实和电梯项目的部署工作 2. 确认中煤榆林分公司的能耗系统的项目实施开展工作 | 2018.07.01 | 2018.7.31 | [5 empty] | 80 | 暂未涉及
|  |  | 20% |  |  |  | 配合开发完成新技术研发和日常线上业务的运维工作 | 1.协助开发完成springCloud配置文件逻辑重构工作。 2.完成镇江服务器的迁移到南京的准备工作。 3.日常的线上服务器的日常运维和巡检工作。 | 2018.07.01 | 2018.7.31 | [5 empty] | 20 | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 陆敏敏 | 售前支持 | 0% |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  | 项目开发 | 90% |  | 扬州智慧能源平台 | 太谷本部 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台政府和企业功能设计 | 扬州智慧能源平台UE设计 扬州智慧能源平台功能把控 扬州智慧能源平台政府和企业功能设计 | 2018.7.1 | 2018.7.31
[5 empty] | 北京计量 | 太谷本部 | 调研分析 文档输出 | 调研分析 文档输出 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 90
[5 empty] | 宁夏经济运行分析 | 太古本部 | 需求对接 功能设计 | 需求对接 功能设计 | 2018.7.1 | 2018.7.31
|  | 项目维护 | 0% |  | / |  | / | / | / | /
|  | 内部管理 | 10% |  | UX 运维 招聘 | 太谷本部 | UX 运维 招聘 | UX 运维 招聘 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 10
| 吴晓芬 | 售前支持 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 宁夏平台 | 太谷本部 | 宁夏平台根据需求更改，持续开发； 平台维护，bug修改 | 完成宁夏需求变更前端页面逻辑修改及布局； 平台页面优化及清理bug单 | 2018.07.01 | 2018.7.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 扬州能管平台 |  | 扬州智慧能源平台根据需求更改，持续开发； 微信小程序开发； 平台页面功能优化，bug修改 | 完成扬州需求变更前端页面逻辑修改及布局； 完成新需求前端页面开发； 平台页面优化及清理bug单； 微信小程序demo | 2018.07.01 | 2018.7.31
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 卢静 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 进行页面功能完善，接口调试，bug修改 | 完成指定页面修改，bug定位修改和追踪 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 微信小程序推进 | 太谷本部 | 继续进行小程序端的编写推进 | 完成首页demo | 2018.07.01 | 2018.07.31 | /
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 黄海 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 扬州EM2宁夏EM2 | 太谷本部 | 1.测试扬州EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 2.测试宁夏EM2,有问题在mantis上进行提单跟踪 3.对于政府提出的修改意见进行提单跟踪 | 保障扬州宁夏EM2的测试 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 80
[5 empty] | 其他项目 | 太谷本部 | 对mantis上各个项目的问题单进行查看管理 | 保障mantis上各个平台的bug单及时更新 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 20
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 李智慧 | 售前支持 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 招标项目配图设计 | 招标文件配图设计 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [5 empty] | 10
|  | 项目开发 | 80% |  | 1、云上扬州智慧能源平台 2、中电联 | 太谷本部 | 1、云上扬州智慧能源平台ui设计 2、中电联ui设计 | 1、云上扬州智慧能源平台ui设计改版 2、中电联ui设计改版 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [5 empty] | 80
|  | 项目维护 | 10% |  | 所有平台 | 太谷本部 | 为已有项目提供设计维护 | 1、项目设计修改维护 2、进一步了解平台 3、查找相关平台竞品资料 4、根据分析吸取各个平台竞品优点，改善平台用户体验 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [5 empty] | 10
|  | 内部管理 | 0% |  | ／ | / | / | / | / | / | [6 empty] | 暂未涉及
| 孙继凯 | 售前支持 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | em2平台 | 太谷本部 | 1、优化配置中心 2、skytalking链路追踪配置及优化 3、搭建HystrixDashbord，以及Hystrix监控,并整合Turbine监控集群。 | 1、skytalking链路追踪配置及优化 2、搭建HystrixDashbord，以及Hystrix监控，并整合Turbine监控集群 | 2018.07.01 | 2018.07.31 | [5 empty] | 100
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  |  | / | [10 empty] | 暂未涉及
| 李召 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 继续完善em2项目的功能和一些bug的修改 | 1根据需求完成em2项目功能 2、完善行业能源及Top10企业功能需求 | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  |  |  |  | / | 100 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张伟 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 根据需求编写和修改em2项目 | 1.按时完成分配的功能需求 2.宁夏首页接口查询和排序展示 | [6 empty] | / | 100 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 聂鹏飞 | 售前支持 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州项目 | 太谷本部 | 1.完善em2模块 2.熟悉HJ212业务内容，代码逻辑 3.之前完成的模块的bug改进测试 | hj212代码逻辑业务熟悉.em2分配的模块完成 | [6 empty] | / | 100 | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 暂未涉及
| 张琬崧 | 售前支持 | 0% |  |  | /
|  | 项目开发 | 100% |  | 1.扬州EM2项目 | 太谷本部 | 1.测试扬州EM2，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.7.1 | 2018.7.31 | [5 empty] | 100
[5 empty] | 2.宁夏EM2项目 | 太谷本部 | 1.测试宁夏EM2，发现问题并提单 2.回归问题单，并跟踪所有问题单的进展 3.完成Mantis一周状态汇总报告 | 保障能源监测和能源管理平台的测试 | 2018.7.1 | 2018.7.31 |  | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 项目维护 | 0% |  |  | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及
|  | 内部管理 | 0% |  | / | / | [5 empty] | / | / | / |  | / | 暂未涉及